KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMAS

ATASKAITA

2024 m. sausio 31 d Nr. (17.5.) VA 3 – 01

Kretinga

Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis:

| Vidaus audito atlikimo motyvai | Vidaus auditas atliktas Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2024 metų veiklos planu. |
| --- | --- |
| Vidaus audito atlikimo terminas | Vidaus auditas pradėtas 2024 m. sausio 2 d., baigtas 2024 m. sausio 31 d. |
| Vidaus audito apimtis | Vidaus audito metu vertinta ir tikrinta Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinių padalinių pateikta ar viešai prieinama informacija dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų 2023-2024 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įvykdymo už laikotarpį nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. |
| Vidaus audito tikslas | Nustatyti ir įvertinti, ar 2023-2024 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės tinkamai įgyvendinamos, ar laikomasi įvykdymo terminų. |
| Vidaus audito metodai | Vidaus auditas atliktas taikant dokumentų peržiūros ir vertinimo, pateiktos informacijos analizės, palyginimo, pokalbių su darbuotojais, viešos informacijos stebėjimo metodus. Atliekant vidaus auditą buvo laikytasi prielaidos, kad vidaus audito metu pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai. |
| Vidaus audito vertinimo kriterijai | Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“, Vidaus audito metodika, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. |
| Vidaus audito vykdytojai | Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Dalia Katauskienė ir vedėjo pavaduotojas Mindaugas Mickus. |

DĖSTOMOJI DALIS

Vidaus audito pastebėjimai.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad nepagrįsta ir neproporcinga administracinė našta turi neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai, 2012-11-08 priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Įstatymu siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą. Įstatyme numatyta, kad savivaldybių vykdomosios institucijos savivaldybių taryboms pateikia tvirtinti dviejų metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (nurodant konkrečių veiksmų įvykdymo terminus) arba administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus (Įstatymo redakcija nuo 2014-10-01). Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies pakeitimais, nuo 2014-10-01 administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas savivaldybės bendruomenei, privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus. Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Savivaldybės taryba 2023-02-09 sprendimu Nr. T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtino Kretingos rajono savivaldybės 2023-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Priemonių plane iš viso numatytos 6 administracinės naštos mažinimo priemonės. Nurodyti Priemonių plano vykdytojai: Savivaldybės administracijos skyriai ir struktūriniai administracijos padaliniai.

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023-2024 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

1. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų

| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojas | Vidaus auditoriaus pastebėjimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas | Kartą per pusmetį | Bendrasis skyrius, Informacinių technologijų skyrius | Vidaus audito skyriui, atlikus 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą, nustatyta, kad priemonė vykdoma. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, įgyvendino XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 9.1.8 veiksmą „sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus institucijų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo inovatyviais technologiniais būdais mechanizmą, užtikrinantį centralizuotą šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę valdymą“. Įgyvendinant šį veiksmą siekta užtikrinti informacijos apie viešojo administravimo subjektų teikiamas administracines paslaugas teisingumą, vienodumą ir mažinti administracinę naštą, tenkančią tvarkant paslaugų aprašymus dvejose valstybės informacinėse sistemose – Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – PASIS) ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje (toliau – VIISP). Šiuo tikslu į vieną paslaugų katalogą apjungti VIISP ir PASIS publikuojami paslaugų katalogai. Priemonė vykdoma. |
| 1.2. | Skelbti atnaujintą informaciją Savivaldybės interneto svetainėje apie teikiamas administracines paslaugas | Kartą per pusmetį | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai | Vidaus audito skyriui, atlikus 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą, nustatyta, kad priemonė yra vykdoma. Informacija apie teikiamas administracines paslaugas atnaujinama esant poreikiui, t. y. pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir pan. Audito metu, peržiūrėjus informaciją interneto svetainėje apie Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas, neatitikimų nenustatyta. Publikuojama informacija – aktuali. Priemonė vykdoma. |
| 2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją |  |  |  |  |
| 2.1. | Įvertinus Administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje | Pusmečiams pasibaigus | Centralizuotas vidaus audito skyrius | 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos priemonių plano vykdymo rezultatų ataskaita skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, adresu www.kretinga.lt. Priemonė vykdoma. |
| 3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė |  |  |  |  |
| 3.1. | Pateikti informaciją Savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą | 2023-07-15 2024-01-15 | Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai | Informaciją apie 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikė Bendrasis skyrius ir Informacinių technologijų skyrius. Priemonė vykdoma. |
| 3.2. | Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją administracijos direktoriui | 2023-08-01 2024-02-01 | Centralizuoto vidaus audito skyrius | Atlikto vidaus audito ataskaita „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus auditas“ (2023 m. II pusmečio) teikiama administracijos direktoriui. Priemonė vykdoma. |
| 3.3. | Parengti Savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių planą 2023–2024 metams | 2024-01-15 | Bendrasis, Juridinis skyriai | Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas. Priemonė vykdoma. |

Kretingos rajono savivaldybės 2023-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos 6 administracinės naštos mažinimo priemonės.

Priemonė nr. 1.1 vykdoma. Vidaus audito skyriui, atlikus 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą, nustatyta, kad priemonė vykdoma. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, įgyvendino XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 9.1.8 veiksmą „sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus institucijų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo inovatyviais technologiniais būdais mechanizmą, užtikrinantį centralizuotą šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę valdymą“. Įgyvendinant šį veiksmą siekta užtikrinti informacijos apie viešojo administravimo subjektų teikiamas administracines paslaugas teisingumą, vienodumą ir mažinti administracinę naštą, tenkančią tvarkant paslaugų aprašymus dvejose valstybės informacinėse sistemose – Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – PASIS) ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje (toliau – VIISP).  Šiuo tikslu į vieną paslaugų katalogą apjungti VIISP ir PASIS publikuojami paslaugų katalogai.

Priemonė nr. 1.2 vykdoma. Vidaus audito skyriui, atlikus 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą, nustatyta, kad priemonė yra vykdoma. Informacija apie teikiamas administracines paslaugas atnaujinama esant poreikiui, t. y. pasikeitus teisiniam reglamentavimui ir pan. Audito metu, peržiūrėjus informaciją interneto svetainėje apie Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas, trūkumų nenustatyta. Publikuojama informacija – aktuali.

Priemonė nr. 2.1 vykdoma. 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos priemonių plano vykdymo rezultatų ataskaita skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, adresu www.kretinga.lt.

Priemonė nr. 3.1 vykdoma. Informaciją apie 2023 m. II pusmečio Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą Centralizuotam vidaus audito skyriui pateikė Bendrasis skyrius ir Informacinių technologijų skyrius.

Priemonė nr. 3.2 vykdoma. Atlikto vidaus audito ataskaita „Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimo vidaus auditas“ (2023 m. II pusmečio) teikiama administracijos direktoriui.

Priemonė nr. 3.3 vykdoma. Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas.

Vidaus audito išvados.

Kretingos rajono savivaldybės 2023-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės (2023 m. II pusmečio) yra vykdomos. Pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023-02-09 sprendimu Nr. T2-20 patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės 2023-2024 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą vidaus kontrolė vertinama gerai. Visa rizika yra nustatyta ir valdoma.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja		                    Dalia Katauskienė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotojas	                    Mindaugas Mickus

Administracinė našta - laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

Informacinis įpareigojimas – teisės akte asmeniui nustatytas ar teisės akto projekte siūlomas asmeniui nustatyti įpareigojimas pateikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms arba jų įgaliotiems asmenims informaciją apie savo veiklą ar gaminius arba kitą teisės akte nustatytą ar teisės akto projekte siūlomą nustatyti informaciją; tokią informaciją kaupti, saugoti ir pateikti valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų arba jų įgalioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informaciją trečiosioms šalims.