KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO VERTINIMAS

ATASKAITA

2024 m. lapkričio 22 d Nr. (17.5.) VA 3 – 7

Kretinga

Vidaus audito ataskaitos įvadinė dalis:

| Vidaus audito atlikimo motyvai | Vidaus auditas atliktas Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2024 metų veiklos planu. |
| --- | --- |
| Vidaus audito atlikimo terminas | Vidaus auditas pradėtas 2024 m. spalio 21 d., baigtas 2024 m. lapkričio 22 d. |
| Vidaus audito apimtis | Vidaus audito metu vertinta ir tikrinta Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinių padalinių pateikta ar viešai prieinama informacija dėl administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų 2024-2026 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane, įvykdymo už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. |
| Vidaus audito tikslas | Nustatyti ir įvertinti, ar 2024-2026 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos priemonės tinkamai įgyvendinamos, ar laikomasi įvykdymo terminų. |
| Vidaus audito metodai | Vidaus auditas atliktas taikant dokumentų peržiūros ir vertinimo, pateiktos informacijos analizės, palyginimo, pokalbių su darbuotojais, viešos informacijos stebėjimo metodus. Atliekant vidaus auditą buvo laikytasi prielaidos, kad vidaus audito metu pateikti dokumentai yra išsamūs ir galutiniai. |
| Vidaus audito vertinimo kriterijai | Vidaus auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 213 „Dėl administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“, Vidaus audito metodika, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. |
| Vidaus audito vykdytojai | Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Dalia Katauskienė ir vedėjo pavaduotojas Mindaugas Mickus. |

DĖSTOMOJI DALIS

Vidaus audito pastebėjimai.

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad nepagrįsta ir neproporcinga administracinė našta turi neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai, 2012-11-08 priėmė Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Įstatymu siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą. Įstatyme numatyta, kad savivaldybių vykdomosios institucijos savivaldybių taryboms pateikia tvirtinti dviejų metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (nurodant konkrečių veiksmų įvykdymo terminus) arba administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus (Įstatymo redakcija nuo 2014-10-01). Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies pakeitimais, nuo 2014-10-01 administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į savivaldybių taryboms teikiamus tvirtinti savivaldybių strateginių veiklos planų projektus. Savivaldybių tarybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka teikdamos veiklos ataskaitas savivaldybės bendruomenei, privalo jose nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus. Savivaldybių centralizuotos vidaus audito tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. Savivaldybių centralizuotų vidaus audito tarnybų ataskaitos dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

Savivaldybės taryba 2024-02-08 sprendimu Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ patvirtino Kretingos rajono savivaldybės 2024-2026 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Priemonių plane iš viso numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės.

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024-2026 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

| TIKSLAS – SUDARYTI SĄLYGAS KUO MAŽESNĖMIS LAIKO SĄNAUDOMIS IR FINANSINĖMIS IŠLAIDOMIS PASIEKTI TEISĖS AKTUOSE NUMATYTŲ TIKSLŲ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas | Priemonės paaiškinimas | Vidaus audito pastebėjimai |
| 1.1. | Išanalizuoti esamą situaciją, susijusią su administracinės naštos mažinimu, Savivaldybėje | 2024 m. II ketv. | Parengta situacijos analizė (parengtas dokumentas) | 1 vnt. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo darbo grupė | Tikslas – įvertinti esamą situaciją Savivaldybėje. Uždaviniai: 1. Nustatyti šiuo metu taikomas administracinės naštos mažinimo priemones Savivaldybėje. 2. Apibrėžti problemą (-as). 3. Numatyti būtinas įgyvendinti priemones, siekiant mažinti administracinę naštą Savivaldybėje. | Vidaus audito skyriui, atlikus 2024 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo darbo grupė nebuvo sudaryta, situacijos analizė dėl administracinės naštos neparengta. Priemonė nevykdoma |
| 1.2. | Organizuoti mokymus savivaldybės darbuotojams administracinės naštos mažinimo tema | 2024 m. | Organizuoti mokymai | Bent 50 proc. darbuotojų, rengiančių teisės aktų projektus ir priimančių su jais susijusius sprendimus | Bendrasis skyrius | Tikslas – efektyvus administracinės naštos mažinimas savivaldybėje. | Kiekvienais metais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija valstybės ir savivaldybių įstaigoms organizuoja nemokamus mokymus „Administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų ūkio subjektams vertinimas ir mažinimas“. 2024 m. spalio 29 d. yra gautas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos raštas „Kvietimas į mokymus „Administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų ūkio subjektams vertinimas ir mažinimas“. Rašte pateiktos 5 (penkios) mokymų pasirinkimo datos dalyvauti nemokamuose mokymuose (2024 m. lapkričio–gruodžio mėn.). Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje pateikta mokymų ir metodinės medžiagos bei kitos praktinės informacijos administracinės naštos mažinimo tematika. Mokymai 2024 m. I pusmetį nebuvo organizuoti. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Priemonė vykdoma |
| 1.3. | Organizuoti fizinių asmenų ir verslo subjektų apklausas dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės | 2024–2026 m. | Atlikta apklausa | 1 kartą per metus | Informacinių technologijų skyrius Bendrasis skyrius | Tikslas – nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių sukuriama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų fiziniams asmenims ir verslo subjektams. | Šiuo metu Strateginio planavimo ir investicijų skyrius iš paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse projekto („Vieno langelio“) lėšų perka paslaugą: „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ partnerių Kretingos rajono, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių gyventojų patenkinimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybės tyrimų ir ataskaitų parengimo paslauga. Bendrasis skyrius teigia, kad kitą apklausą dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės būtų tikslinga organizuoti ir pirkti 2026 m. Apklausa 2024 m. I pusmetį nebuvo atlikta. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Priemonė vykdoma |
| 1.4. | Didinti Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų, pasirašomų el. parašu, skaičių | 2025, 2026 m. | Parengtų dokumentų, pasirašytų el. parašu, proc. | 2025 m. – 90 proc. 2026 m. – 100 proc. | Informacinių technologijų skyrius | Tikslas – užtikrinti efektyvų darbo procesą Savivaldybėje. | Veiksnys, mažinantis popierinių dokumentų kiekį, yra teisės aktų (T2, A1, V3, V4, V5, V6) aktualizavimas, kuris vyksta nuo 2024-08-23. Taip pat ir kitų dokumentų pasirašymas el. parašu. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Priemonė vykdoma |
| 1.5. | Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas | 2025, 2026 m. | Įdiegtų ar patobulintų informacinių sistemų skaičius | 2 vnt. (po 1 kasmet) | Informacinių technologijų skyrius | Tikslas – diegti naujas ir tobulinti jau naudojamas informacines sistemas. | Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas numatyta 2025 metais. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs. Priemonė vykdoma |

Vidaus audito pastebėjimai

Kretingos rajono savivaldybės 2024-2026 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plane numatytos 5 administracinės naštos mažinimo priemonės.

Priemonė nr. 1.1 nevykdoma. Vidaus audito skyriui, atlikus 2024 m. I pusmečio administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą nustatyta, kad administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo darbo grupė nebuvo sudaryta, situacijos analizė dėl administracinės naštos neparengta.

Priemonė nr. 1.2 vykdoma. Kiekvienais metais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija valstybės ir savivaldybių įstaigoms organizuoja nemokamus mokymus „Administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų ūkio subjektams vertinimas ir mažinimas“. 2024 m. spalio 29 d. yra gautas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos raštas „Kvietimas į mokymus „Administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų ūkio subjektams vertinimas ir mažinimas“. Rašte pateiktos 5 (penkios) mokymų pasirinkimo datos dalyvauti nemokamuose mokymuose (2024 m. lapkričio–gruodžio mėn.). Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje pateikta mokymų ir metodinės medžiagos bei kitos praktinės informacijos administracinės naštos mažinimo tematika. Mokymai 2024 m. I pusmetį nebuvo organizuoti. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Priemonė nr. 1.3 vykdoma. Šiuo metu Strateginio planavimo ir investicijų skyrius iš paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse projekto („Vieno langelio“) lėšų perka paslaugą: „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ partnerių Kretingos rajono, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių gyventojų patenkinimo ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybės tyrimų ir ataskaitų parengimo paslauga. Bendrasis skyrius teigia, kad kitą apklausą dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės būtų tikslinga organizuoti ir pirkti 2026 m. Apklausa 2024 m. I pusmetį nebuvo atlikta. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Priemonė nr. 1.4 vykdoma. Veiksnys, mažinantis pasirašomų popierinių dokumentų kiekį, yra teisės aktų (T2, A1, V3, V4, V5, V6) aktualizavimas, kuris vyksta nuo 2024-08-23. Taip pat ir kitų dokumentų pasirašymas el. parašu. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Priemonė nr. 1.5 vykdoma. Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas numatyta 2025 metais. Priemonės įvykdymo terminas nepasibaigęs.

Vidaus audito išvada

Kretingos rajono savivaldybės 2024-2026 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės (2024 m. I pusmečio) yra vykdomos, išskyrus vieną, t.y. priemonę Nr. 1.1.  Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo darbo grupė nebuvo sudaryta, situacijos analizė dėl administracinės naštos neparengta.

Rekomendacija savivaldybės administracijos direktoriui (mažas reikšmingumas)

1. Spręsti klausimą dėl poreikio išanalizuoti esamą situaciją, susijusią su administracinės naštos mažinimu, Savivaldybėje. Esant poreikiui, sudaryti administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo darbo grupę Kretingos rajono savivaldybės 2024-2026 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonės Nr. 1.1 įvykdymui.

Vidaus kontrolės sistemos vertinimas

Vertinant Kretingos rajono savivaldybės 2024-2026 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano priemonių (2024 m. I pusmečio) įvykdymą nustatyta nesvarbių vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos vykdoma vidaus kontrolės sistema vertinama gerai.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja		                    Dalia Katauskienė

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pavaduotojas	                    Mindaugas Mickus

Administracinė našta - laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus.

Informacinis įpareigojimas – teisės akte asmeniui nustatytas ar teisės akto projekte siūlomas asmeniui nustatyti įpareigojimas pateikti valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms arba jų įgaliotiems asmenims informaciją apie savo veiklą ar gaminius arba kitą teisės akte nustatytą ar teisės akto projekte siūlomą nustatyti informaciją; tokią informaciją kaupti, saugoti ir pateikti valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų arba jų įgalioto asmens atskiru pareikalavimu; pateikti informaciją trečiosioms šalims.