AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2026–2030 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“

2026-01-02

Kretinga

- Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Parengto sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrąjį planą ir jo priedus.

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrasis planas tai – Savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje, pakankamai turėti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrasis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, ir įstatymų lydimųjų teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgus į Švietimo skyriaus atliktą 2025 m. lapkričio 13 d. Nr. (20.4.1.53.)-R4-42 Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo monitoringo (stebėsenos) rodiklių 2025 metais įvertinimą.

2025 m. gruodžio 31 d. baigėsi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-90 patvirtinto Tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano įgyvendinimo galiojimas.

Vykdant Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą:

Nuo 2022-09-01:

–	Kretingos rajono Baublių mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuotas prijungiant prie Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ir tapo Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro Baublių skyriumi. Po reorganizavimo vykdomos programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo.

–	Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyriuje nebeformuojamos pradinės klasės. Pradinių klasių mokiniai pavežami į Darbėnų gimnaziją.

– Nuo 2023-09-01 Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Rūdaičių skyriuje nebeformuojamos pradinės klasės. Pradinių klasių mokiniai pavežami į Kretingos Simono Daukanto progimnaziją.

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrojo plano 1 priede – Kretingos rajono savivaldybės mokyklų ir Švietimo centro steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2026–2030 metų priemonių plano projekte (toliau – Priemonių plano projektas) numatyta:

- Be struktūrinių pertvarkymų: Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Kretingos Marijono Daujoto progimnazija, Kretingos Simono Daukanto progimnazija, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla, Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras, Kretingos rajono Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras, Kretingos r. Kūlupėnų pagrindinė mokykla, Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“, Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kretingos meno mokykla, Kretingos sporto mokykla, Kretingos rajono Salantų meno mokykla ir Kretingos rajono švietimo centras.

- Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Grūšlaukės skyriuje numatyta nuo 2026-09-01 vidaus struktūros pertvarka nebevykdant pradinio ugdymo programos, nes ši programa nebevykdoma daugiau negu trejus metus.

- Prie rajono gimnazijų: Vydmantų, Salantų ir Darbėnų – pastabose įrašytas sakinys: „Jeigu III ir IV gimnazijos klasėse nėra teisės aktais nustatyto mažiausio mokinių skaičiaus, vykdoma struktūros pertvarka, priimami savivaldybės tarybos sprendimai“. Pagal gimnazijų pateiktus prognozinius mokinių skaičius, šių gimnazijų IIIG ir IVG klasėse iki 2028 metų mokinių turėtų būti tiek, kad atitiktų Tinklo kūrimo taisyklėse numatytą mažiausią skaičių.

- Kretingos mokykloje-darželyje „Žibutė“ nuo 2027-09-01 nebeformuojama 1 klasė, nuo 2028-09-01 nebeformuojamos 1, 2 klasės, nuo 2029-09-01 nebeformuojamos 1, 2, 3 klasės, o nuo 2030-09-01 Kretingos mokykloje-darželyje „Žibutė“ nebevykdoma pradinio ugdymo programa, vyksta vidaus struktūros pertvarkymas, mokykla tampa ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Priemonių plano projekte šitoks sprendimas dėl Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ pertvarkymo priimtas atsižvelgus į 2025-12-04 gautą Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ raštą Nr. (1.7MR)-R2-134 „Dėl siūlomų pakeitimų Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrajame plane“ ir 2025-12-01 gautą 17 mokyklos-darželio „Žibutė“ mokinių tėvų prašymą neperkelti Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 1 klasės mokinių į Simono Daukanto progimnaziją.

Mokyklų pertvarka vykdoma pagal kriterijus, kurie atitinka reikšmes, numatytas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede „Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 8 dalies 1–6,8 punktuose ir 9–14 dalyse nurodytų kriterijų kokybinės ir kiekybinės reikšmės“.

- Kokių rezultatų laukiama.

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2026–2030 metų bendrasis planas yra skirtas mokymo ir mokymosi kokybei mokyklose gerinti, švietimo prieinamumui užtikrinti skirtingo amžiaus ir socialinių grupių asmenims pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, didinti mokyklų ekonomiškumą, laiduoti sveiką mokymosi aplinką ir saugų kelią į mokyklą.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Mokymo lėšos.

- Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.

-

- Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo išvada dėl sprendimo projekto teikimo antikorupciniam vertinimui.

Teisės aktuose nenumatytas teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas.

- Autorius ar autorių grupės.

Sonata Petravičienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-317 sudaryta darbo grupė.