PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2025 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T2-

STRATEGINIO PLANAVIMO KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kretingos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano, Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano, Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos), ir biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, derinimą, tvirtinimą, tikslinimą ir vykdymo kontrolę Kretingos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

- Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ patvirtintoje Strateginio valdymo metodikoje naudojamas sąvokas:

  - Strateginis planavimas Savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip įgyvendinti Savivaldybės viziją, vykdyti misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, efektyviai naudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;

  - Kretingos rajono savivaldybės strateginio valdymo sistema (toliau – strateginio valdymo sistema) – visuma planavimo dokumentų, strateginio valdymo sistemos dalyvių ir strateginio valdymo procesų, skirtų ilgalaikei ir darniai Savivaldybės pažangai užtikrinti;

  - Klaipėdos regiono plėtros planas (toliau – KRPP) – 4–10 metų trukmės planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, pateikiama išsami regiono situacijos analizė, įvertinamas numatomas nacionalinių plėtros programų įgyvendinimo poveikis regiono lygiu, prireikus detalizuojamos regionui Regionų plėtros programoje nustatytos išankstinės sąlygos, kurias Regiono plėtros taryba ir regiono savivaldybės turi įgyvendinti ir užtikrinti jų laikymąsi, siekdamos veiksmingo ir rezultatyvaus pažangos uždavinių įgyvendinimo, nurodomi regiono plėtros tikslai ir regiono plėtros uždaviniai, suplanuojami regiono plėtros tikslus ir regiono plėtros uždavinius įgyvendinančios priemonės ir (arba) projektai, nurodomos preliminarios kiekvienai pažangos priemonei ir (arba) projektui įgyvendinti reikalingos pažangos lėšos, nustatomi rezultato rodikliai;

  - Kretingos rajono savivaldybės strateginis plėtros planas (toliau – SPP) – 10 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje planuoti ir rengiamas atsižvelgiant į kitus strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentus. Šis planas taip pat turi derėti su savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais ir Klaipėdos regiono plėtros planu;

  - Kretingos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į SPP ir kitus Savivaldybės tarybos patvirtintus planavimo dokumentus bei aplinkos analizę, detalizuojamas SPP ir atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

  - Kretingos rajono savivaldybės metinis veiklos planas (toliau – MVP) – Savivaldybės SVP programų įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris rengiamas atsižvelgiant į Savivaldybės biudžete numatomus programoms skirti asignavimus vienerių metų laikotarpiui;

  - Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos planai (toliau – VP) – dokumentai, kuriuose, atsižvelgiant į SPP ir kitus Savivaldybės tarybos patvirtintus planavimo dokumentus bei aplinkos analizę, suformuluotos Administracijos biudžetinių įstaigų vizijos, misijos, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir lėšos, reikalingos joms įgyvendinti, bei veiklos, rezultatų vertinimo kriterijai;

  - Viešųjų įstaigų ir Savivaldybės valdomų įmonių veiklos planai (toliau – ĮVP) – dokumentai, kuriuose pateikiama aplinkos analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės, jų įgyvendinimui būtinos lėšos ir veiklos, rezultatų vertinimo kriterijai;

  - Savivaldybės kolegija (toliau – Kolegija) – Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta kolegija iš mero, vicemero (-ų), Administracijos direktoriaus, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų, Etikos komisijos pirmininko, Antikorupcijos komisijos pirmininko ir opozicijos lyderio (Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui);

  - Strateginio planavimo grupė (toliau – SPG) – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta grupė, kuriai vadovauja Savivaldybės meras ir kurią sudaro Savivaldybės vicemerai,  Administracijos direktorius bei jo deleguoti Administracijos darbuotojai. Į Strateginio planavimo grupės posėdžius gali būti kviečiami, atsižvelgiant į svarstomų klausimų problematiką, Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos darbuotojai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ar įmonių atstovai. SPG koordinuoja SVP rengimą, teikia siūlymus dėl SVP keitimo, nustato projektų įgyvendinimui prioritetus, koordinuoja SVP įgyvendinimo stebėsenos procesą;

  - Savivaldybės strateginio veiklos plano programa – esminė SVP dalis, programoje nurodomi strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai. SVP sudarančių programų skaičius neribojamas;

  - Programų koordinatoriai – Savivaldybės mero potvarkiu patvirtinti asmenys, atsakingi už atitinkamų SVP programų įgyvendinimą;

  - Strateginiai tikslai – planavimo dokumentuose užsibrėžti siekiai, rodantys planuojamą pasiekti per strateginio planavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpį rezultatą;

  - Uždavinys – per nustatytą laikotarpį planuojama veikla, užtikrinanti, kad bus pasiektas strateginio planavimo dokumente nustatytas tikslas;

  - Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas (veiklų grupė), kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai;

  - Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie tikslo, uždavinio ar priemonės įgyvendinimą;

  - Investicijų projektas – priemonė, įforminta atskiru dokumentu, kuriame finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiami investavimo tikslai ir kiti efektyvumo rodikliai, nurodomos projektui įgyvendinti reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniai bei terminai;

  - Savivaldybės strateginio plėtros ar veiklos plano įgyvendinimo ataskaita – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie SPP, SVP priemonių įgyvendinimą, planuotų lėšų panaudojimą, taip pat planuotos ir faktinės vertinimo kriterijų reikšmės;

  - Strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsena yra atskiras veiklos valdymo etapas, kurio tikslas – rinkti ir analizuoti informaciją apie strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus dėl veiklos valdymo tobulinimo.

II SKYRIUS

STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA

- Strateginio planavimo sistemą sudaro strateginio planavimo dokumentai (toliau – planavimo dokumentai) ir institucijos bei įstaigos, atsakingos už planavimo dokumentų parengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atsiskaitymą už pasiektus rezultatus.

- Strateginio planavimo sistemos dalyviai:

  - Savivaldybės taryba;

  - Administracija;

  - biudžetinės įstaigos;

  - Savivaldybės valdomos įstaigos;

  - Savivaldybės meras.

- Strateginio planavimo dokumentų sistemą sudaro:

  - SPP, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

  - SVP, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

  - MVP, kurį tvirtina Administracijos direktorius;

  - skirtingų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos, kurias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra įgaliota tvirtinti Savivaldybės taryba. Šių dokumentų laikotarpis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

  - finansų planavimo dokumentai – Savivaldybės biudžetas, kurį tvirtina Savivaldybės taryba;

  - biudžetinių įstaigų VP, kurie teisės aktų nustatyta tvarka rengiami, derinami su atitinkamą veiklą kuruojančio Administracijos padalinio vadovu ir tvirtinami biudžetinių įstaigų vadovų;

  - ĮVP, kuriuos tvirtina organizacijos vadovas kurių rengimo ir tvirtinimo tvarkas nustato Savivaldybės taryba;

  - kiti strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojantys dokumentai, kuriuos tvirtina Savivaldybės meras ar Administracijos direktorius.

- Strateginio planavimo sistemos principai:

  - darnumo ir integralumo – viešojo valdymo sprendimai ir planavimo dokumentai tarpusavyje turi būti susieti aiškiais loginiais ryšiais, o jų visuma turi sudaryti sąlygas pasiekti ilgalaikę ir darnią Savivaldybės pažangą, užtikrinti veiksmingą finansų planavimą ir naudojimą;

  - veiksmingumo ir orientavimosi į rezultatus – priimant viešojo valdymo sprendimus, planuojant ir įgyvendinant planavimo dokumentus, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas strateginiams tikslams, pažangos uždaviniams ir tęstinės veiklos uždaviniams nustatyti ir jiems įgyvendinti laiku, tinkamiausiais būdais, atsisakant vertės nekuriančios veiklos ar funkcijų;

  - įrodymais grindžiamo valdymo – viešojo valdymo sprendimų priėmimas turi būti grindžiamas pasiektų rezultatų stebėsenos duomenimis ir sprendimų finansinio, administracinio, socialinio ir kito poveikio vertinimu;

  - efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo – viešojo valdymo sprendimai ir planavimo dokumentai turi būti įgyvendinami siekiant didžiausios naudos mažiausiomis sąnaudomis, racionaliai skirstant turimus finansinius išteklius, atsižvelgiant į strateginius tikslus, uždavinius ir finansines galimybes naudoti ir išlaikyti pasiektus rezultatus;

  - bendradarbiavimo – planavimo dokumentai turi būti rengiami ir įgyvendinami bendradarbiaujant visiems strateginio valdymo sistemos dalyviams, racionaliai naudojant jų turimus žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius strateginiams tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti;

  - atvirumo ir įtraukimo – planavimo dokumentai turi būti rengiami ir įgyvendinami į sprendimų priėmimo procesus įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis ir konsultuojantis su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais. Informacija apie pasiektą pažangą ir panaudotas lėšas turi būti aiški, suprantama ir viešai prieinama;

  - lyčių lygybės ir nediskriminavimo – rengiant ir įgyvendinant planavimo dokumentus, turi būti atsižvelgiama į lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ir kitų diskriminacinių motyvų) aspektų integravimą planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapais, siekiant užkirsti kelią susidaryti kliūtims arba galimybių apribojimams, kurie gali sukelti nepageidaujamas pasekmes moterims ar vyrams, taip pat visuomenės grupėms, galinčioms patirti diskriminaciją;

  - ateities vertinimo – strateginis valdymas turi būti grindžiamas ateities įžvalgomis, tai yra rengiant planavimo dokumentus turi būti sistemiškai ir kompleksiškai nagrinėjamos ir vertinamos įvairios ateities galimybės ir jų įtaka Lietuvai Europos ir pasaulio pokyčių kontekste, o vertinimo rezultatai pateikiami kartu su planavimo dokumentais juos tvirtinantiems strateginio valdymo sistemos dalyviams. Strateginiai tikslai turi būti formuluojami vertinant valstybės pažangos scenarijų įtaką Lietuvai ir atskiroms valstybės veiklos sritims.

- Savivaldybės biudžetinių įstaigų VP rengimą, derinimą, tvirtinimą, tikslinimą ir vykdymo kontrolę organizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai.

- SVP ir MVP rengimo, derinimo, tvirtinimo ir stebėsenos vykdymo terminai pateikiami šio Aprašo 1 priede.

- Savivaldybėje gali būti rengiamos atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos, kurias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra įgaliota tvirtinti Savivaldybės taryba. Šių dokumentų laikotarpis yra toks, koks apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Rengiant SPP ir SVP, gali būti atsižvelgiama į gautas atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programas.

III SKYRIUS

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, TIKSLINIMAS, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

- SPP yra Savivaldybės bendruomenės, socialinių partnerių ir politinių partijų susitarimas dėl rajono ilgalaikės vizijos, ilgalaikių prioritetų, jų įgyvendinimo krypčių ir siekiamos pažangos rodiklių. Kiti Savivaldybėje rengiami planavimo dokumentai turi būti suderinti su SPP nuostatomis. SPP įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą ir ataskaitų rengimą organizuoja Savivaldybės meras.

- SPP struktūra:

  - bendroji informacija – nurodomas SPP rengimo tikslas, SPP laikotarpis, planavimo dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant SPP, taip pat pateikiama kita SPP rengėjo nuožiūra svarbi informacija;

  - Savivaldybės esamos situacijos analizė:

    - pateikiama Savivaldybės pagrindinių vidinių ir išorinių veiksnių analizė, jos pagrindu nustatomos pagrindinės Savivaldybės problemos ir esminės jų priežastys;

    - nurodomos Savivaldybės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės ir įvertinami jų tarpusavio ryšiai;

    - aprašoma ir pagrindžiama Savivaldybės nustatyta (-os) pagrindinė (-s) problema (-os), kurią (-ias) tikslinga spręsti bendrais savivaldybių veiksmais;

  - Savivaldybės plėtros vizija – nurodomas Savivaldybės socialinės, ekonominės ir aplinkos plėtros ateities pokytis, kurio bus siekiama įgyvendinant SPP;

  - Savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai – nurodomi Savivaldybės plėtros tikslai ir jų poveikio rodikliai, plėtros uždaviniai ir jų rezultato rodikliai;

  - priemonių planas – nurodomos plėtros tikslus ir uždavinius įgyvendinančios priemonės, atsakingi vykdytojai, įgyvendinimo laikotarpis ir stebėsenos rodikliai;

  - finansavimo planas – nurodomas preliminarus plėtros uždaviniams įgyvendinti reikalingų lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai;

  - svarbiausi Savivaldybės investiciniai projektai – nurodomi Savivaldybės įgyvendinami ir (arba) planuojami įgyvendinti investiciniai projektai, pateikiant informaciją apie jų sąsajas su KRPP pažangos priemonėmis, projektų vykdytojus, įgyvendinimo terminus ir projektams įgyvendinti planuojamas ir (arba) skirtas pažangos lėšas, taip pat nurodant, ar šie projektai įgyvendinami ir (arba) planuojami įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;

  - SPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos ir kita reikalinga informacija.

- Parengtas SPP projektas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje viešosioms konsultacijoms, sudarant galimybes rajono bendruomenei susipažinti su dokumentu ir per nustatytą terminą teikti pastabas ir pasiūlymus. SPP projektas teikiamas Savivaldybės tarybos komitetams ir Savivaldybės tarybai tvirtinti.

- SPP uždaviniai, priemonės, rodikliai prireikus gali būti peržiūrimi ir keičiami. Pasiūlymai dėl SPP keitimo pateikiami raštu Savivaldybės merui. SPP pakeitimai ar papildymai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

- SPP iš esmės atnaujinamas kas dešimt metų: atliekama išsami aplinkos analizė, peržiūrima vizija, rajono plėtros sritys, strateginiai tikslai ir kitos plano dalys, organizuojamas viešas dokumento svarstymas. SPP rengiamas pagal Strateginio valdymo metodikos patvirtintą formą. Naujo laikotarpio SPP pradedamas rengti likus 2 metams iki SPP galiojimo pabaigos.

- SPP įgyvendinimo ataskaita rengiama ne mažiau kaip 2 kartus per SPP galiojimo laikotarpį: tarpinė ataskaita rengiama praėjus 5 metams po SPP patvirtinimo, galutinė – 10 metų, ir teikiama Savivaldybės tarybai tvirtinti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio mėnesio.

IV SKYRIUS

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, TIKSLINIMAS, REZULTATŲ VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

- SVP rengiamas 3 metų laikotarpiui (kiekvienais metais jį tikslinant), siekiant suplanuoti Savivaldybės asignavimus, skirtus KRPP ir SPP nustatytoms pažangos priemonėms ir projektams įgyvendinti, taip pat Savivaldybės tęstinei veiklai vykdyti. SVP projektą rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Projekto rengimą koordinuoja SPG. SVP rengimą pagal Aprašo 1 priede numatytą grafiką, svarstymą Kolegijos posėdyje, Savivaldybės tarybos posėdyje, viešinimą ir įgyvendinimą organizuoja Savivaldybės meras.

- SVP pateikiama ši informacija:

  - Savivaldybės misija ir veiklos prioritetai;

  - SPP nurodyti Savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai;

  - planuojami trejų metų asignavimai, skirti Savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonėms ir (ar) projektams įgyvendinti;

  - planuojami pasiekti rezultatai;

  - SVP programos;

  - Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė arba kai Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai;

  - vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, tvirtinamo SVP atskiruose prieduose išdėstomas Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių sąrašas (toliau – Priemonių planas), taip pat pateikiamas Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų panaudojimo ateinančiais kalendoriniais metais planas. Prie šių priedų pateikiama Programos komisijos išvada dėl Priemonių plano ir Programos lėšų panaudojimo plano atitikties galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams ir patvirtintiems strateginiams Savivaldybės plėtros planams. Už šių priedų pateikimą Strateginio planavimo ir investicijų skyriui atsakingas Savivaldybės vyriausiasis inžinierius;

  - kita svarbi informacija.

- Savivaldybės veiklos prioritetai gali būti planuojami metams arba Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, susiejant juos su Savivaldybės tarybos veiklos programa. Rengiant SVP veiklos prioritetai ir siekiami rezultatai peržiūrimi, patikslinami ir suplanuojami svarbiausi darbai.

- SVP projektas yra Savivaldybės biudžeto planavimo pagrindas. Parengtas SVP projektas turi atitikti Savivaldybės finansines galimybes. Savivaldybės biudžeto projekte numatyti asignavimai turi atitikti SVP programoms įgyvendinti numatytus asignavimus. Biudžetiniais metais tikslinant Savivaldybės biudžetą, turi būti įvertintas šių tikslinimų poveikis SVP programų įgyvendinimui ir šiose programose nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimui.

- SVP programos skirstomos į:

  - funkcijų vykdymo programą, kurioje, atsižvelgiant į SPP nustatytas Savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemones ir KRPP pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuotus projektus, nurodomi ir trumpai aprašomi programos uždaviniai, numatomos įgyvendinti priemonės, jų rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai;

  - valdymo programą, kurioje nurodomi ir trumpai aprašomi Savivaldybės nuolatinių funkcijų bei teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų uždaviniai, numatomos įgyvendinti priemonės, jų rezultato rodikliai ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai.

- SVP funkcijų vykdymo ir (arba) valdymo programose suplanuotoms priemonėms, kuriose planuojamos iš valstybės biudžeto skirtos specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, turi būti nustatyti stebėsenos rodikliai ir jų atitinkamais metais siektinos reikšmės, kuriuos nustatė atitinkamas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas.

- SVP programų koordinatoriai, atsižvelgdami į SPP, nacionalinių ir regioninių planavimo dokumentų nuostatas, Savivaldybės veiklos prioritetus, SVP programų vykdytojų pateiktą informaciją, kitus planavimo dokumentus bei Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų finansavimo šaltinių prognozę trejiems metams, naudodami Strateginio valdymo metodikoje nustatytą SVP programos uždavinių, priemonių, asignavimų ir kitų lėšų bei SVP programos stebėsenos rodiklių formas parengia trijų metų SVP programų projektus, kuriuos iki einamųjų metų lapkričio 30 d. pateikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriui. Į programų projektus integruojami kuruojamų biudžetinių įstaigų veiklos planų projektai, taip pat Savivaldybės viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių bei Savivaldybės įmonių veiklos planų dalys, kurioms įgyvendinti reikalingos lėšos iš Savivaldybės biudžeto ar kitų nuo Savivaldybės priklausančių finansavimo šaltinių. SVP programų projektai teikiami Strateginio planavimo ir investicijų skyriui pagal Aprašo 1 priede nurodytą grafiką.

- SVP programų koordinatoriai yra atsakingi už pasiūlymų pateikimą dėl SVP programų rengimo, priemonių įtraukimo, jų tikslinimo, patvirtinto SVP įgyvendinimo.

- Strateginio planavimo ir investicijų skyrius analizuoja SVP programų parengtumą, pagrįstumą, atitiktį SPP, Savivaldybės veiklos prioritetams, kitiems planavimo dokumentams bei Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų finansavimo šaltinių prognozei ir parengia SVP projektą.

- Parengtas SVP projektas svarstomas SPG. SPG gali prašyti programų koordinatorių patikslinti programos projektą pagal pateiktus siūlymus. SVP projektą koreguoja ir pildo Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

- Parengtas SVP projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, taip sudarant galimybes Savivaldybės bendruomenei susipažinti su dokumentu ir nustatomas terminas pastaboms bei pasiūlymams pateikti. SPG turi išnagrinėti raštu gautus pasiūlymus ir, prireikus, patikslinti projektą.

- Parengtas SVP projektas teikiamas Kolegijai. Kolegijai pritarus SVP projektui, jis teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams ir tarybai tvirtinti. Savivaldybės tarybos komitetai gali teikti pasiūlymus ir pastabas dėl SVP projekto Savivaldybės tarybai, kuri jas nagrinėja ir suformuluoja išvadas dėl SVP projekto koregavimo ar papildymo.

- Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose, kuriuose pristatomas SVP projektas, turi dalyvauti SVP programų koordinatoriai, o komiteto nariams pakvietus – kitų padalinių, įstaigų ar įmonių vadovai.

- SVP keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu. SVP keitimą organizuoja Savivaldybės meras. SVP keitimo projektą rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. SVP keitimo procesas vyksta tokia tvarka:

  - Savivaldybės merui pateikiami raštiški siūlymai dėl SVP keitimo;

  - pasiūlymai svarstomi SPG;

  - pritarus SPG, rengiamas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl SVP keitimo;

  - Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl SVP keitimo teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams ir teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

- SVP tikslinamas esant poreikiui pasibaigus einamųjų metų pirmam, antram ir trečiam ketvirčiui (balandžio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais) įvertinus SVP programų įgyvendinimo, Savivaldybės biudžeto vykdymo rezultatus, esminį SVP programų priemonių pokyčio poreikį. Esant poreikiui, SVP gali būti tikslinamas dažniau. Pasiūlymus dėl SVP keitimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, Administracijos padaliniai, programų koordinatoriai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.

- SVP programų vykdytojai motyvuotus prašymus keisti SVP ir SVP programų detalizaciją (nurodant tikslinamos priemonės numerį, kokie duomenys tikslinami, tikslinimo priežastis, ar tikslinami stebėsenos rodikliai, jų reikšmės ir kt.) teikia Savivaldybės merui. Administracijos padaliniai motyvuotus SVP ir SVP programų detalizacijos tikslinimo siūlymus teikia per dokumentų valdymo sistemą KONTORA.

- Strateginio planavimo ir investicijų skyrius parengia suvestinį prašymų keisti SVP sąrašą ir jį teikia svarstymui SPG.

- Savivaldybės tarybai patvirtinus SVP ir Savivaldybės biudžetą, pradedamas SVP įgyvendinimas.

- Pradėjus įgyvendinti SVP, prasideda nuolatinė SVP įgyvendinimo rezultatų stebėsena (toliau – stebėsena). Stebėsenos tikslas – nuolat stebėti SVP įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus, siekiant pagerinti Savivaldybės veiklą ir rezultatus.

- Už SVP įgyvendinimo stebėseną ir informacijos pateikimą SPG atsakingi SVP nurodyti programų koordinatoriai.

- Pasibaigus biudžetiniams metams, bet ne vėliau kaip iki sausio 31 d., SVP programų koordinatoriai teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriui informaciją apie programų priemonių įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.

- Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, išanalizavęs SVP programų koordinatorių pateiktas SVP programų priemonių vykdymo ataskaitas, rengia SVP įgyvendinimo ataskaitą. SVP įgyvendinimo ataskaita teikiama tvirtinti Savivaldybės tarybai iki einamųjų metų balandžio mėnesio.

- Infrastruktūros Priemonių plano ir Programos lėšų panaudojimo plano stebėsena ir kontrolė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme numatytą tvarką.

V SKYRIUS

METINIO VEIKLOS PLANO RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, TIKSLINIMAS, REZULTATŲ VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

- Savivaldybės tarybai patvirtinus SVP ir biudžetą,  Administracijos skyriai ir seniūnijos (toliau – skyriai ir seniūnijos) per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimų įsigaliojimo pateikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriui metinius veiklos planus pagal Aprašo 2 priede nurodytą formą.

- Metiniame veiklos plane detalizuojamos strateginio veiklos plano skyriams, seniūnijoms priskirtos vykdyti priemonės. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius per 7 darbo dienas nuo skyrių ir seniūnijų metinių veiklos planų gavimo parengia einamųjų metų Administracijos ir seniūnijų metinį veiklos planą.

- Administracijos metinį veiklos planą tvirtina Administracijos direktorius.

- Savivaldybės biudžetinių įstaigų parengti ir su Savivaldybės biudžetinių įstaigų pagal veiklos sritį kuruojančiais Administracijos padaliniais ar valstybės tarnautojais, tiesiogiai pavaldžiais Administracijos direktoriui, suderinti VP tvirtinami biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

- Skyriai ir seniūnijos gali kreiptis dėl metinio veiklos plano tikslinimo. Metinis veiklos planas gali būti tikslinimas atsiradus neplanuotiems atvejams, iškilus nenumatytoms veikloms arba į SVP įtraukus naujas priemones.

- Administracijos MVP ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų VP tikslinimas pagal poreikį.

- Savivaldybės MVP  tikslinamas tokia tvarka:

  - skyriai ir seniūnijos rengia Administracijos direktoriui prašymą dėl jiems priskirtų vykdyti metinio veiklos plano dalių tikslinimo, nurodydami priežastis;

  - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius rengia Administracijos direktoriaus įsakymą dėl metinio veiklos plano keitimo, koreguoja metinio veiklos plano formas ir skelbia atnaujintą informaciją Savivaldybės interneto svetainėje;

  - Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SVP pakeitimo (kai perskirstomas finansavimas tarp programų, keičiamas priemonių pavadinimas, išbraukiama ar įtraukiama nauja priemonė), Administracijos direktoriaus įsakymu atnaujinamas metinis veiklos planas. Administracijos direktoriaus įsakymą šiuo atveju rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

- Kiekvienais metais Administracijoje rengiama Administracijos metinė veiklos ataskaita apie einamųjų metų SVP įgyvendinimą.

- Skyriai ir seniūnijos veiklos metines ataskaitas pateikia Administracijos direktoriui iki sausio 31 d.

- Veiklos ataskaitos rengiamos pagal formą, susidedančią iš dviejų dalių:

  - I dalis – bendroji veiklos ataskaita (tekstinė dalis, laisva forma). Ši ataskaitos dalis yra bendresnio pobūdžio, joje pateikiama ataskaitinio laikotarpio bendra struktūrinio padalinio veiklos rezultatų analizė. Nagrinėjant veiklą, apžvelgiami tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai, kurie turėjo įtakos faktiniams veiklos rezultatams. Pateikiama vertinamojo pobūdžio informacija apie pasiektą pažangą, kylančias problemas ir galimus iššūkius, tai yra daugiausiai dėmesio skiriama pasiektiems rezultatams, o ne vykdytai veiklai ar atliktoms funkcijoms. Rezultatų analizėje siekiama įvertinti ataskaitinio laikotarpio rezultatus, išskiriant pagrindinius sėkmingą arba nesėkmingą veiklą nulėmusius veiksnius, taip pat kitus veiksnius, turėjusius įtakos veiklos rezultatams, pateikiama ankstesnių metų lyginamoji analizė. Trumpai pateikiami kitų metų planai;

  - II dalis – padalinio metinė veiklos ataskaita (dėl plano priemonių vykdymo) pagal Aprašo 3 priede nurodytą formą. Ši veiklos ataskaitos dalis rengiama padalinio uždavinių, priemonių įgyvendinimo būklei nustatyti. Joje aprašomi faktiniai veiklos rezultatai, pasiekti per ataskaitinį laikotarpį, panaudoti finansiniai ištekliai, nurodomi atsakingi asmenys. Jei priemonės neįvykdytos, nurodomos priežastys ir tolesni veiksmai.

- Ataskaita turi būti:

  - objektyvi (pateikiami pagrįsti faktai);

  - aiški (suprantama ir logiška);

  - glausta (išdėstoma dalyko esmė, vengiama nereikalingų detalių, smulkmenų);

  - konstruktyvi (skatinanti teigiamus pokyčius ir padedanti gerinti veiklą);

  - parengta ir pateikta laiku (neatidėliojant).

- Savivaldybės tarybos patvirtinta Administracijos metinė veiklos ataskaita paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

- Savivaldybės biudžetinės įstaigos už savo metinių veiklos planų įgyvendinimą atsiskaito biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Aprašas, kiti Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimą detalizuojantys planavimo dokumentai, taip pat ataskaitos dėl šių dokumentų įgyvendinimo yra vieši ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

- Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje

organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

| Veiksmai | Vykdytojai |  |  |  |  |  |  |  | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programų vykdytojai | Programų koordinatoriai | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Administracijos direktorius | Strateginio planavimo grupė | Savivaldybės kolegija | Savivaldybės komitetai | Savivaldybės taryba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. SVP projekto rengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. SVP programų projektų rengimas ir asignavimų (lėšų poreikio) planavimas | V | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. SVP programų asignavimų (lėšų poreikio) derinimas |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. SVP programų projektų derinimas |  | V | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. SVP projekto derinimas |  |  | V |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. SVP projekto viešinimas, teikimas viešam svarstymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SVP tvirtinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. SVP derinimas ir aprobavimas |  |  | V |  | S | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. SVP tvirtinimas |  |  | V |  |  |  | S | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. MVP parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. MVP projekto rengimas ir tvirtinimas | V |  | A | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 MVP stebėsena | V |  | A | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. SVP vykdymo stebėsena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Programų priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos rodiklių pasiekimo ataskaitų rengimas | V | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. SVP įgyvendinimo ataskaitos rengimas ir tvirtinimas |  |  | V |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Simbolių reikšmės: A – atsakingas; V – vykdo; S – suderina; T – tvirtina.

Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje

organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

Administracijos skyriaus (seniūnijos) pavadinimas N–ŲJŲ METINIS VEIKLOS PLANAS

| Priemonės pavadinimas | Veiksmo numeris | Veiksmas (priemonę detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla) | Veiklos vykdytojas (skyrius, darbuotojo V. Pavardė) | Veiksmo įvykdymo terminas (ketvirtis) | Proceso ar (ir) indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vienetai | Matavimo vieneto planuojama reikšmė n-taisiais metais | N-ųjų metų asignavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Finansavimo šaltinis | Suma tūkst. eurų | Suma iš viso, tūkst. eurų |
| SVP priemonės pavadinimas | 1 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
| SVP priemonės pavadinimas | 1 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbas, projektas | 1 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbas, projektas | 1 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |

Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje

organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

Administracijos skyriaus (seniūnijos) pavadinimas N–ŲJŲ METINIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA

| Priemonės pavadinimas | Veiksmo numeris | Veiksmas (priemonę detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla) | Veiklos vykdytojas (skyriaus ar įstaigos sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė) | Veiksmo įvykdymo terminas |  | Proceso ar (ir) indėlio vertinimo kriterijai, matavimo vertinimai | Matavimo vieneto planuojama reikšmė n-taisiais metais | Pasiekta reikšmė | N-ųjų metų asignavimai |  |  | Panaudotos lėšos iš viso, tūkst. eurų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planas (ketvirtis) | Faktas (ketvirtis) |  |  |  | Finansavimo šaltinis | Suma tūkst. eurų | Suma iš viso, tūkst. eurų |  |
| SVP priemonės pavadinimas | 1 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVP priemonės pavadinimas | 1 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Veiksmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiklos, darbai, kuriems nenumatytas finansavimas SVP, tačiau yra vykdomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbas, projektas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbas, projektas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |