PAGE  
5

                                                                                                                                                                                                                Priedas
ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS KRETINGOS RAJONE 2010 - 2012 METŲ PROGRAMOS  

 PRIEMONIŲ PLANAS

	Eil.
Nr.
	Tikslai ( siektini rezultatai)
	Priemonės pavadinimas
	Vykdytojas
	Vykdymo terminas
	Lėšų poreikis 

(tūkst.Lt)

	1.
	Sudaryti sąlygas etninei kultūrai tyrinėti, saugoti ir plėtoti. Koordinuoti kultūros, švietimo institucijų veiklą etninės kultūros srityje
	1.1. vykdyti etninės kultūros lauko tyrimus rajone, kaupti išsamius duomenis apie tradicinės kultūros sritis
	Kretingos muziejus, M. Valančiaus viešoji biblioteka, Rajono ir Salantų kultūros centrai
	2010–2012 m.
	-

	
	
	1.2. rinkti, kaupti, sisteminti ir perkelti vertingą etninės kultūros rašytinę, garso ir vaizdo medžiagą, fotodokumentus į ilgalaikes elektronines laikmenas
	Kretingos ir Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejai, M. Valančiaus viešoji biblioteka, Rajono ir Salantų kultūros centrai
	2010–2012 m.
	-

	
	
	1.3. kasmet atrinkti, sisteminti, iššifruoti (pagal galimybes) ir sudaryti saugomų įrašų (dainų, pasakojimų, žaidimų ir kt.) katalogą
	Rajono ir Salantų kultūros centrai

	2010–2012 m.
	-

	
	
	1.4. toliau rengti bendrus rajono kultūros įstaigų darbuotojų pasitarimus, mokymus etninės kultūros, tradicinės kultūros vertybių sąvado rengimo, tradicinių gaminių, paslaugų bei meistrų sertifikavimo klausimais
	Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Rajono kultūros įstaigos
	2010-2012 m.
	-

	
	
	1.5. bendradarbiauti su rajono kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis
	Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone taryba
	2010-2012 m.
	-

	
	
	1.6. vykdyti etnografinių eksponatų, esančių Kretingos muziejaus fonduose, restauravimo bei konservavimo darbus
	Kretingos muziejus
	2010–2012 m.
	-

	2.
	Užtikrinti sukauptų vertybių ilgalaikį išsaugojimą ir panaudojimą
	2.1. įtraukti liaudies meistrus, tautosakos pateikėjus į edukacines programas, panaudoti jų patirtį ir įgūdžius etninės kultūros perėmimui ir sklaidai
	Rajono kultūros ir švietimo įstaigos
	2010–2012 m.
	-

	
	
	2.2. kaupti ir rengti medžiagą tradicinės kultūros vertybių sąvadui, tradiciniams gaminiams, paslaugoms bei meistrams sertifikuoti 
	Savivaldybės administracijos  Kultūros, Žemės ūkio skyriai, Rajono ir Salantų kultūros centrai, Kretingos muziejus 
	2010-2012 m.
	5500

	
	
	2.3. sukauptą etnokultūrinę medžiagą panaudoti  rengiant edukacines bei folkloro kolektyvų  programas
	Rajono kultūros įstaigos
	2010-2012 m.
	Projektinės lėšos

	
	
	2.4. pasirengti įdiegti LIMIS (Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema)
	Kretingos muziejus
	2010-2012 m.
	-

	
	
	2.5. kaupti kraštotyros bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke
	M. Valančiaus viešoji biblioteka
	2010-2012 m.
	-

	
	
	2.6. parengti medžiagą ir išleisti kompaktines plokšteles:

- „Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas Salantų krašte“

- „Senovinės vestuvės Darbėnų krašte“
	Salantų kultūros centras

Rajono kultūros centras
	2011 m.

2012 m.
	4500

4500

	
	
	2.7. kartu su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriumi išleisti kompaktinę plokštelę „Anicetas Puškorius“ (skirta 100-osioms gimimo metinės) - „Anicetas Puškorius“
	Rajono kultūros centras 
	2010 m.


	3000



	3.
	Užtikrinti etninės kultūros vertybių perimamumą ir sklaidą; puoselėti rajono savitumą
	3.1. organizuoti mokslines konferencijas etnokultūros klausimais, išleisti konferencijų medžiagą:

- skirtą kraštotyrininko Igno Jablonskio 100-osioms gimimo metinėms;

- „Kretingos krašto kryždirbystės tradicija“
	Kretingos muziejus
	2011 m.

2012 m.
	Projektinės lėšos

	
	
	3.2. organizuoti tęstines etnografines ekspedicijas rajone
	Kretingos muziejus
	2010-2012 m.


	Projektinės lėšos

4500

	
	
	3.3. eksponuoti ir publikuoti lauko tyrimų metu sukauptą etninės kultūros medžiagą
	Kretingos muziejus
	2010–2012 m.
	-

	
	
	3.4. parengti medžiagą ir išleisti (pagal finansines galimybes) etnokultūrinį žurnalą „Atsklandos“ (kasmet)
	M. Valančiaus viešoji biblioteka
	2010-2012 m.
	6000


	
	
	3.5. parengti ir išleisti biobibliografines rodykles bei kitas priemones apie žymius Kretingos krašto žmones:

- „Jurgiui Pabrėžai – 240“ (2011 m.)

- „Ignui Jablonskiui – 100“ (2011 m.- rodykl.)
- „Anicetui Puškoriui – 100“ (2011 m.)

- „Rimantui Antanui Kvikliui – 80“ (2012 m.-rodykl.)
- Viliui Kazimierui Orvidui – 60“ (2012 m.)
	M. Valančiaus viešoji biblioteka
	2010–2012 m.
	6500

	
	
	3.6. sudaryti ir išleisti etninės kultūros paveldo katalogus:

- „Užgavėnių kaukės“

- „Senoji skulptūra“

- „Senoji keramika“
	Kretingos muziejus
	2011 m.

2012 m.

2012 m.
	Projektinės lėšos

2000

2000

2000

	
	
	3.7. vykdyti tęstinius ir rengti naujus etnokultūrinius vasaros poilsio stovyklų bei amatų mokyklėlių projektus
	Rajono kultūros ir švietimo įstaigos
	2010-2012 m.
	Projektinės lėšos

	
	
	3.8. tęsti edukacinius užsiėmimus, lėlių teatro veiklą mokyklėlėje „Žemaitoka-muziejėnoka“
	Kretingos muziejus
	2010–2012 m.
	Projektinės lėšos



	
	
	3.9. tęsti renginių ciklą „Metai ir žmonės“
	Kretingos muziejus
	2010-2012 m.
	Projektinės lėšos

3000

	
	
	3.10. organizuoti kūrybos darbų parodas, skirtas rajono tautodailininkų jubiliejinėms sukaktims paminėti
	Rajono tautodailininkų klubas „Verpstė“ 
	2010–2012  m.
	3000

	4.
	Stiprinti kultūros ir švietimo įstaigų materialinę bazę
	4.1. skirti lėšų kultūros įstaigoms vaizdo ir garso technikai, kompiuterinei įrangai etnokultūrinei medžiagai fiksuoti, perkelti į elektronines laikmenas, saugoti duomenų kaupikliuose įsigyti:

Salantų kultūros centrui:

- kompiuteris

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui:

- skaitmeninis fotoaparatas

Rajono kultūros centrui:

- skaitmeniniai  fotoaparatai, 2 vnt. (Baublių, Grūšlaukės filialams)

M. Valančiaus viešajai bibliotekai:

- skaitmeninis fotoaparatas (Kartenos             filialui)

Kretingos muziejui:

- skeneris negatyvams skenuoti 

- duomenų kaupiklis 

- kompiuteris
	Savivaldybės administracija  
	2010 m.

2011 m.

2011 m.

2012 m.

2012 m.


	3000

1500

3000

1500

8000

	
	
	4.2. pagal finansines galimybes skirti lėšų rajono kultūros įstaigų folkloro kolektyvams tautiniams kostiumams įsigyti:
- Rajono kultūros centro folkloro kolektyvui „Graistupis“

- Rajono kultūros centro folkloro kolektyvui „Šukupis“

- Rajono kultūros centro folkloro kolektyvui „Žemčiūga“

- Salantų kultūros centro vyresniųjų šokių kolektyvui
	Savivaldybės administracija  
	2011 m.

2011 m.

2012 m.

2012 m.


	6900

3200

18700

25200



	
	
	4.3. pagal finansines galimybes skirti lėšų rajono kultūros įstaigoms metodinei literatūrai įsigyti
	Savivaldybės administracija  
	2010-2012 m.


	750


	
	
	4.4. pagal finansines galimybes skirti lėšų rajono kultūros įstaigoms liaudies instrumentams įsigyti:

Rajono kultūros centrui:

- kamanos (1 vnt. x 350 Lt) S.Įpilties filialui,

- armonika (3 vnt. x 1800 Lt) Darbėnų, Šukės filialams, Kultūros centrui,
- basedlė (1 vnt x  4000 Lt) S.Įpilties filialui,

- žemaitiškos kanklės (2 vnt. x 500 Lt) Vydmantų, Budrių filialams,

- būgnas (1 vnt. x  700 Lt) Kultūros centrui,

- bandonija (1 vnt. x  3000 Lt) Rajono kultūros centrui,

- klarnetas (1 vnt. x 4000 Lt) Rajono kultūros centrui;
Salantų kultūros centrui:

- birbynė (1 vnt. x  1000 Lt),
- lumzdelis (2 vnt. x 150 Lt),

- kontrabosas (1 vnt. x 2000 Lt)
	Savivaldybės administracija  
	2010-2012 m.


	21750

	5. 
	Skatinti etninės kultūros sąveiką su kitomis rajono socialinės ir ekonominės raidos sritimis 

(turizmu, kaimo plėtra, verslu); su-sieti etninės kultūros tyrimo, saugojimo ir sklaidos programų finansavimą su įvairių fondų, paramos gavimo planavimu ir naudojimu
	5.1. skatinti rajono folkloro kolektyvus rengti programas, atspindinčias rajone gyvuojančias tradicijas, ir pristatyti jas kaimo turizmo sodybų, muziejų svečiams, turistams bei reprezentuojant rajoną respublikoje, užsienyje 
	Rajono bei Salantų kultūros centrai
	2010-2012 m.
	-

	
	
	5.2. parengti tautinio paveldo produktų išsaugojimo ir populiarinimo rajone priemonių planą
	Savivaldybės administracijos Kultūros, ir Žemės ūkio skyriai
	2010-2012 m.
	-

	
	
	5.3. skatinti bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacija rengti bei  įgyvendinti projektus, susijusius su vietos tradicijų, kulinarinio paveldo, verslų ir amatų gaivinimu bei plėtojimu, kultūros paveldo objektų išsaugojimu ir priežiūra 
	Bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos


	2010-2012 m.
	-

	Iš viso
	140 000


_________________________

