6
5

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos 
2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-1 
1 priedas
  KRETINGOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO, PERTVARKYMO IR STRUKTŪRINIŲ PERTVARKYMŲ 2012 - 2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 
	Eil.

Nr.
	Mokyklos pavadinimas, tipas, vykdomos formaliojo ir neformaliojo švietimo programos
	Mokyklos reorganizavimas, vidaus struktūros pertvarkos

pradžios data
	Planuojama reorganizavimo,  vidaus struktūros pertvarkos pabaigos data
	Mokyklos pavadinimas po reorganizacijos, vidaus struktūros pertvarkos
	Vykdomos formaliojo 
švietimo programos 
po reorganizacijos
	Pertvarkos  žingsniai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kretingos miestas

	1.
	Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 

pagrindinio ugdymo 
II-os dalies vidurinio ugdymo programos  
	
	2012-09-01


	Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija 
	Pagrindinio  ugdymo  programos  II  -os dalies    ir  vidurinio ugdymo programos
	Renovavus Vaikų ugdymo centro pastatą, į jį iškeliamos Vaikų ugdymo centro pradinės klasės  


	2
	Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla,

 pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos
	.
	2012-09-01
	Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
	Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos


	 Nuo 2011-09-01 nebeformuojamos 11 klasės 

	3.
	Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų 
	 
	
	
	

	4.
	Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo  mokymo centras,
pagrindinio,   vidurinio ir neformaliojo  ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	

	5.
	Kretingos mokykla- darželis „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos centras,

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
	Nuo 2012-09-01 
	2015-09-01
	Kretingos lopšelis – 

 darželis 

 „Pasaka“
	Ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos
	Nuo 2012-09-01  kasmet  nebeformuojamos 1 klasės.
 Laisvas patalpas pritaikius grupėms, steigiamos ankstyvojo amžiaus ir ikimokyklinio ugdymo grupės.

	6.
	Kretingos  mokykla- darželis „Žibutė“,

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
	Nuo 2011-09-01
	2014 -  09-01
	Kretingos pradinė mokykla
,,Žibutė ‘‘
	Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
	  Kasmet:
- iš  lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato perkeliamos  1-os  klasės;

·  į laisvas   lopšelio- darželio „Žilvitis“  pastato patalpas  iš  mokyklos-darželio „Žibutė“ perkeliamos ikimokyklinės grupės, jų   auklėtojai ir  auklėtojų padėjėjai 

	7.
	Kretingos vaikų ugdymo centras,  

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo; ikimokyklinio,  pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo programos
	
	 2012-04-01
	Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla

	 Ikimokyklinio,  priešmokyklinio, pradinio  ugdymo programos bei   specialiojo ikimokyklinio, priešmokyklinio ,  pradinio ir pagrindinio ugdymo programos


	Pakeičiamas pavadinimas į Marijos Tiškevičiūtės mokyklą;
Įsteigiami skyriai:

· Bendrojo ugdymo skyrius;

· Specialiojo ugdymo skyrius;

Renovavus pastatą iš  J.Pabrėžos gimnazijos atkeliamos pradinės klasės 

	8.
	Kretingos lopšelis-darželis „Voveraitė“,

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	

	9.
	Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos 
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	

	10.
	Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“,

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	Kasmet, iškėlus  mokyklos-darželio „Žibutė“ 1-as klases,   iš mokyklos-darželio „Žibutė“  perkeliamos   ikimokyklinio ugdymo grupės bei jų   auklėtojai ir auklėtojų padėjėjai

	Kretingos (kaimiškoji) seniūnija

	11.
	Kretingos rajono vaikų darželis „Eglutė“,

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
	
	
	
	
	Struktūriniai pakeitimai gali būti numatomi steigėjo sprendimu



	12.
	Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla,

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos
	
	 
	 Kretingos rajono Vydmantų 
gimnazija


	Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir  vidutinio ugdymo programos
	2013-2014 m. m. teikiama akreditacijai vidurinio ugdymo programa.
Pastaba: neakreditavus vidurinio ugdymo programos, mokykla pertvarkoma į Vydmantų pagrindinę mokyklą

	13.
	Kretingos M.Daujoto vidurinės mokyklos Rūdaičių pradinio ugdymo skyrius, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo  programos
	
	
	
	
	Struktūriniai pakeitimai  gali būti numatomi  atskiru steigėjo sprendimu   


	14.
	Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla,

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų


	
	
	 
	

	15.
	Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos Klibių pradinio ugdymo skyrius, 
 pradinio  ugdymo programa
	
	 
	
	
	Sumažėjus mokinių skaičiui, skyrius likviduojamas steigėjo sprendimu 

	16.
	Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų


	 
	
	
	

	Darbėnų seniūnija

	17.
	Kretingos rajono Darbėnų gimnazija,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,   pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	

	18.
	Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, ikimokyklinio ugdymo programa
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	

	19.
	Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos 
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	 
	
	Esant poreikiui, steigiamos ikimokyklinio ugdymo grupės

	20.
	Kretingos  rajono Piliakalnio pagrindinė mokykla, priešmokyklinio,   pradinio, pagrindinio ugdymo 1-os dalies  programos
	
	  2012-09-01
	Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius
	Priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo  
programos  I – os dalies programa
	Nuo 2012-09-01  mokykla prijungiama prie Darbėnų gimnazijos  ir pertvarkoma į pagrindinio ugdymo skyrių   

	21.
	Kretingos rajono Salantų gimnazija, 

pradinio, pagrindinio ir  vidurinio ugdymo programos
	 Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	

	22.
	Kretingos rajono Salantų lopšelis-darželis „Rasa“, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų
	
	
	
	

	Kartenos seniūnija

	23.
	Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
	2013-09-01
	2014-09-01
	Kretingos rajono Kartenos mokykla – daugiafunkcis  centras
	Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos  bei  neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo  programos
	Nuo 2013-09-01 nebeformuojamos 11 –tos klasės;
Nuo 2014-09-01 vidurinė mokykla pertvarkoma į  mokyklą – daugiafunkcį centrą
Pastaba: 2012-09-01 nesant 11 klasėje 20 mokinių, klasė nebeformuojama ir nuo 2013-09-01 mokykla pertvarkoma į mokyklą-daugiafunkcį centrą



	24.
	Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių  pagrindinio ugdymo  skyrius, priešmokyklinio,   pradinio, pagrindinio ugdymo 1-os pakopos programos
	
	2012-09-01
	Kretingos rajono Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pradinio ugdymo skyrius
	Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos
	Nuo 2012-09-01 pagrindinio ugdymo skyrius pertvarkomas į pradinio ugdymo skyrių;
5-8 klasių mokiniai nukreipiami į Kartenos vidurinę mokyklą

	Kūlupėnų seniūnija

	25.
	Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla,
ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų


	
	
	
	

	Žalgirio seniūnija

	26.
	Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos
	Be struktūrinių pakeitimų


	
	 
	
	Esant poreikiui, steigiamos ikimokyklinio ugdymo grupės

	27.
	Kretingos rajono Baublių pagrindinė mokykla, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio,   pradinio, pagrindinio  ugdymo programos
	
	2012-09-01
	 Kretingos rajono Baublių mokykla – daugiafunkcis  centras
	Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos  bei  neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo  programos
	Nuo 2012-09-01 pakeičiamas pavadinimas ir pertvarkoma į  į  mokyklą – daugiafunkcį centrą, kuriame  vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos  bei  neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo  programos


_____________________________________________________
