Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. ĮV - 12

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m.

sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV – 17 redakcija)

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T2-84

# KRETINGOS MUZIEJAUS

# 2014 M. VEIKLOS PLANAS

| Veiklos sritis | Planuojama | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | Sušaukti 5 Muziejaus tarybos posėdžius. I. Posėdis: - patvirtinti 2013 m. Muziejaus veiklos rezultatus, tekstinę ir statistinę ataskaitas; - apsvarstyti Muziejaus 2014 m. veiklos planą; - išklausyti Juliaus Kanarsko, pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie Muziejaus rinkinių mokslinio inventorinimo 2012 – 2013 m. rezultatus. II. Posėdis: - išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją apie Muziejaus rinkinių ir saugyklų būklę; - išklausyti Juliaus Kanarsko, pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie Muziejaus specializuotų skyrių veiklą 2007 - 2013 metais ir rekomendacijas dėl šių skyrių struktūros optimizavimo; - išklausyti Daivos Jazbutytės, Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėjos, informaciją apie 2008 – 2013 m. Archeologijos skyriaus vykdytus archeologinių tyrinėjimų projektus ir rezultatus. III. Posėdis: - išklausyti Juliaus Kanarsko, pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie parengiamuosius darbus, ruošiant stacionarią ekspoziciją „Kretingos krašto istorija“; - išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją apie edukacinių programų vykdymo rezultatus Amatų centre; - išklausyti Juliaus Kanarsko, pavaduotojo muziejininkystei, ir Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją apie skyrių veiklos rezultatus už I ketvirtį; - išklausyti Juliaus Kanarsko, pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie mokslinio archyvo komplektavimą ir pateikimą moksliniam ir viešajam pažinimui. IV. Posėdis: - išklausyti Vidos Kanapkienės, Muziejaus direktorės, informaciją apie projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas“ vykdymo eigą; - išklausyti Romos Luotienės, kultūrinė veiklos vadybininkės, informaciją apie bendradarbiavimą su turizmo informacijos centrais, Muziejaus lankytojų aptarnavimą; - išklausyti Juliaus Kanarsko, pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie bendradarbiavimą su VšĮ „Versmės leidykla“, rengiant monografiją apie Kretingos apskrities valsčių. V. Posėdis: - išklausyti Juliaus Kanarsko, pavaduotojo muziejininkystei, informaciją apie Archeologijos ir istorijos, Etnografijos, Dailės skyrių veiklos rezultatus už II-III ketv.; - išklausyti Donato Butkaus, vyr. muziejininko – archeologo, informaciją apie Kretingos grafų Tiškevičių koplyčios pirminių tyrimų 2014 m. rezultatus; - išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją apie Muziejaus rinkinių tikrinimą 2014 metais; - išklausyti Dalios Padriezienės, vyr. fondų saugotojos, informaciją apie Muziejaus rinkinių įkainavimą 2014 metais; - išklausyti Jurgitos Paulauskienės, Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėjos, informaciją apie muziejinės, kultūrinės veiklos projektų vykdymą. | I ketv. II ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. | Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Vida Kanapkienė Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Roma Luotienė Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Donatas Butkus |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kretingos muziejaus nuostatais, parengti šiuos įsakymus, reglamentuojančius Muziejaus vidaus darbo tvarką: - Dėl vardinių etatų sąrašų ir atlyginimų koeficientų tvirtinimo. - Dėl komisijų Muziejaus veiklai organizuoti ir kontroliuoti tvirtinimo. - Dėl Muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo organizavimo. - Dėl sistemingos Muziejaus mokslinės-tiriamosios, kultūrinės-švietėjiškos, edukacinės veiklos. - Dėl darbuotojų darbo saugos mokymų organizavimo. - Dėl materialinių vertybių apsaugos, apskaitos, tinkamos buhalterinės apskaitos vykdymo. 7. Dėl Civilinės saugos komisijos veiklos ir treniruotės planų tvirtinimo. 8. Dėl Muziejaus atliekamų archeologinių tyrinėjimų sąmatos įkainių parengimo. 9. Dėl mokslinio archyvo tvarkymo ir naudojimo instrukcijos papildymo. 10. Dėl reikalavimų apiforminti ir perduoti saugoti ekspedicijų ir išvykų metu surinktą medžiagą. | I-IV ketv. . | Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Julius Kanarskas Julius Kanarskas |
| 3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | Atnaujinti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės veiklos su Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei organizacijomis. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Dalia Padriezinė Julius Kanarskas Jurgita Paulauskienė |
| 4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir fondo pavadinimas) | Vykdyti ES finansuojamus projektus: 1. „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas“. 2. Parengti kultūros paveldo investicinio projekto „Kretingos dvaro paminklinių pastatų – spirito varyklos, ūkinio pastato (arklidžių liekanų), dvaro šiltnamio – renovacija ir pritaikymas turizmui“ aprašymą. 3. Parengti kultūros paveldo investicinio projekto „Kretingos dvaro parko renovacija ir pritaikymas kultūriniam turizmui“ aprašymą. Įgyvendinti 9 muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą): 1. Kretingos muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio papildymas paveikslais, atspindinčiais krašto istoriją“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 2. „Kretingos rajono kapinynų antropologinės medžiagos tyrimas ir pateikimas visuomenei“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 3. „Interaktyvus pažintinis turas „Tiškevičių sodas“. Projektas pateiktas: - Kultūros rėmimo fondui; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 4. Kretingos muziejuje saugomų paveikslų „Kryžiaus kelio stotys“ restauravimas. Projektas pateiktas: - Kultūros rėmimo fondui; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 5. „Kretingos dvaro menų festivalis“. Projektas pateiktas: - Kultūros rėmimo fondui; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 6. „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios – mauzoliejaus (u.k. 1428, buvęs kodas G158K) archeologiniai tyrimai“. Projektas pateiktas: - Kultūros rėmimo fondui; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 7. Renginys ir leidinys „Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva“, skirtas Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-mečiui“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 8. „Kretingos muziejaus edukacinių programų sklaida“. Projektas pateiktas: - Kultūros rėmimo fondui; - Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. 9. Mokslinė konferencija „Kretingos (pajūrio) krašto genčių ryšiai su Romos imperijos kaimynais II – III a.“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programų dalinio finansavimo fondui. Parengti 6 muziejinės veiklos projektus ir teikti Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondui ir Kretingos rajono savivaldybės kultūros programų dalinio finansavimo fondams. | I-IV ketv. I ketv. I ketrv. I ketv. I ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-IV ketv. III ketv. I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Vita Stripinienė Kęstutis Brazdžius Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Jurgita Paulauskienė Donatas Butkus Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Dalia Padriezienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Donatas Butkus Jurgita Paulauskienė Julius Kanarskas Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Donatas Butkus Jurgita Paulauskienė |
| 5. Kiti darbai | 1. Kiekvieną pirmadienį rengti pasitarimus specialistams, kartą per mėnesį – aptarnaujančiojo personalo grupėms. 2. Dalyvauti respublikos Muziejų asociacijos, Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos veikloje. 3. Surengti pasitarimą salių prižiūrėtojoms dėl saugos ir darbo instrukcijos Nr.8 bei priešgaisrinės apsaugos instrukcijos Nr. P-1. | I-IV ketv. I ketv. | Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė D.Padriezienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | Sušaukti 10 Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžių šiais klausimais: - Rinkinių komplektavimo komisijos 2014 m. darbo plano tvirtinimas; - rinkinių (kolekcijų) sutikrinimo ir perdavimo plano tvirtinimas; - rinkinių (kolekcijų) įvertinimo plano aptarimas; - Mokslinio archyvo naujų bylų sąrašo tvirtinimas; - sąmatos, skirtos eksponatams įsigyti iš Muziejaus spec. lėšų, tvirtinimas; - 2013 m. IV ketv. priimtų eksponatų įvertinimas; - etnografijos ir istorinės buities rinkinių komplektavimas; - eksponatų ir saugyklų būklės patikrinimo ataskaitų svarstymas; - saugyklose saugomų eksponatų topografinių sąrašų rengimo eigos aptarimas; - 2012-2013 m. eksponatų mokslinės inventorizacijos rezultatų patikrinimas; - Mokslinio archyvo tvarkymo nuostatų papildymas; - ekspedicijų ir išvykų metu surinktos medžiagos perdavimo saugoti reikalavimai; - pirminės apskaitos pagrindinio fondo gautų eksponatų knygų būklės aptarimas; - 2014 m. priimtų eksponatų įvertinimas (kas ketvirtį); - 2014 m. naujai įvertintų eksponatų teikimas tvirtinti; - laikino ir pagalbinio fondų eksponatų perkėlimo aptarimas; - eksponatų sąrašų rengimas ir teikimas nurašyti; - eksponatų įsigijimas ir išskirstymas į fondus nuolatiniam saugojimui. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I- IV ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. I- IV ketv. I - IV ketv. I- IV ketv. I - IVketv. I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius ketinama įsigyti) | Išvykų, ekspedicijų metu numatoma papildyti Muziejaus rinkinius 2250 eksponatų. Pagal rinkinius planuojama įsigyti eksponatų: archeologijos - 1357 vnt., spaudinių - 60 vnt., dokumentų - 55 vnt., etnografijos – 20 vnt., ikonografijos - 434 vnt., istorinės buities - 113 vnt., numizmatikos - 2 vnt., vaizduojamosios dailės - 79 vnt. | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Danguolė Gedgaudienė |
| 1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) | Surengti 5 tiriamąsias ekspedicijas (esant finansavimui): 1. Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus archeologiniai tyrimai. Archeologijos ir istorijos skyriaus specialistai. 2. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno ir senovės gyvenvietės ribų nustatymas. Archeologijos skyriaus specialistai. 3. Kretingos dvaro sodybos teritorijos archeologiniai tyrimai. Archeologijos skyriaus specialistai. 4. Etnografinė gyvosios tradicijos tyrinėjimo ekspedicija Kūlupėnų seniūnijoje. Etnografijos skyriaus specialistai. 5. Kretingos, Skuodo ir Plungės rajonų gyventojų genocido ir rezistencijos vietų paieška ir tyrimai. Kretingos muziejaus ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) specialistai. Surengti 50 išvykų: 1-5. Stebėsenos išvykos valstybės saugomų ir registrinių archeologijos paminklų būklei nustatyti (5 išvykos). Archeologijos skyriaus specialistai. 6-15. Žvalgomosios išvykos ardomų archeologijos paminklų radinių paieškai arba pagal užsakymus atlikti žvalgomuosius tyrimus (10 išvykų). Archeologijos ir istorijos skyriaus specialistai. 16-25. Kretingos miestas, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos. Tikslas - rinkti etnokultūros medžiagą ir eksponatus (10 išvykų). Etnografijos skyriaus specialistai. 26. Senosios Įpilties kaimas, Kretingos r. Tikslas – rinkti medžiagą informaciniam leidiniui apie tapytoją Tadevušą Edvardą Stalmoką. Dailės skyriaus specialistai. 27-28. Žemaičių muziejus „Alka“. Tikslas - rinkti medžiagą apie dvarų kultūros vertybes, buvusias Kretingos grafų Tiškevičių dvare (2 išvykos). Dailės skyriaus specialistai. 29-36. Kretingos rajonas. Tikslas – rinkti medžiagą apie kuriančius žmones (8 išvykos). Dailės skyriaus specialistai. 37. Kretingos rajono medienos apdirbimo įmonės. Tikslas - rinkti eksponatus teminei parodai. Archeologijos ir istorijos skyriaus specialistai. 38. VšĮ Kretingos rajono ligoninė. Tikslas - rinkti eksponatus teminei parodai. Istorijos skyriaus specialistai. 39. Išvyka į Kretingos rajono savivaldybės rinkimų komisiją. Tikslas – rinkti Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos eksponatus. Istorijos skyriaus specialistai 40. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija. Tikslas - rinkti eksponatus parodai. Istorijos skyriaus specialistai. 41-50. Kretingos rajonas. Tikslas - kultūros paveldo objektų stebėsena (11 išvykų). Pavaduotojas muziejininkystei. | II-IV ketv. II-IV ketv. II-IV ketv. III ketv. II-IV ketv. II-IV ketv. II-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. I-IV ketv. | Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Julius Kanarskas |
| 1.4. Kiti darbai | 1. Dalyvauti klubų „Kretingos krašto ainiai“, „Verpstė“ veikloje. 2. Dalyvauti Kretingos rajono kultūros centro tarybos darbe. 3. Dalyvauti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos darbe. 4 Dalyvauti Kretingos rajono nevyriausybinių visuomeninių organizacijų tarybos darbe. 5. Dalyvauti Kretingos miesto bendruomenės tarybos darbe. 6. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės komisijos Laisvės kovoms įamžinti veikloje. 7. Dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės komisijos gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimams suteikti veikloje. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Julius Kanarskas |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės apskaitos knygas) | Išrašyti 85 eksponatų priėmimo-perdavimo aktus ir įrašyti 2250 eksponatų į pirminės apskaitos knygas (GEK, P). | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė DaivaJazbutytė Donatas Butkus Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek numatoma suinventorinti pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų) | Suinventorinti 1600 vnt. eksponatų: Fondai – 200 vnt.; pavaduotojas muziejininkystei – 200 vnt; Archeologijos ir istorijos skyrius – 500 vnt.; Etnografijos skyrius – 500 vnt.; Dailės skyrius – 200 vnt. | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Danguolė Gedgaudienė Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė Danutė Šorienė |
| 2.3. Kartotekos (numatomų išrašyti kortelių skaičius) | Išrašyti 1500 vnt. mokslinės inventorizacijos kortelių: Fondai - 200 vnt. (numizmatika); pavaduotojas muziejininkystei – 200 vnt.; Archeologijos ir istorijos skyrius - 500 vnt.; Etnografijos skyrius - 500 vnt.; Dailės skyrius -100 vnt. | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė |
| 2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek numatoma eksponatų nurašyti, perkelti ir kodėl) | Nurašyti 170 vnt. eksponatų: - iš archyvinio fondo nurašyti 90 istorinės buities eksponatų; - iš pagrindinio fondo nurašyti 40 etnografijos eksponatų (gavus LR kultūros ministerijos leidimą); - iš pagalbinio fondo nurašyti 40 ikonografijos eksponatų. Perkelti 2414 vnt. eksponatų: - iš LS (ilgalaikio) fondo į pagrindinį fondą - 130 archeologijos eksponatų (po konservavimo); - iš LS (ilgalaikio) fondo į pagalbinį fondą - 1237 archeologijos eksponatus (nekonservuotus); - iš archyvinio į pagrindinį ir pagalbinį fondus - 1047 istorinės buities eksponatus. | I ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. I-IV ketv. I ketv. | Dalia Padriezienė D alia Padrziezienė Nijolė Vasiliauskienė Dalia Padriezienė Donatas Butkus Donatas Butkus Dalia Padriezienė Danguolė Gedgaudienė |
| 2.5. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti šias eksponatų grupes: - 2014 m. į Muziejaus fondus priimtus eksponatus; - Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje eksponuojamus eksponatus. Iš viso 131 vnt.; - etnografijos rinkinio kraitinių skrynių kolekciją. Iš viso 50 vnt.; - tekstilės rinkinio staltiesių, pagalvių ir užvalkalų kolekcijas. Iš viso 126 vnt.; - vaizduojamosios dailės rinkinio skulptūras. Iš viso 200 vnt.; - Archeologijos ekspozicijoje esančius eksponatus. Iš viso 122 vnt. | I-IV ketv. I-II ketv. IV ketv. III ketv. II-III ketv. III –IV ketv. | Visi specialistai Dalia Padriezienė Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė Danutė Šorienė Daiva jazbutytė Donatas Butkus |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių) | Sutikrinti su pirminėmis eksponatų apskaitos knygomis šias eksponatų grupes: - nuolatinėse ekspozicijose eksponuojamus eksponatus. Iš viso 1440 vnt.; - numizmatikos rinkinio Kvecių, Palangos ir Salantų lobius. Iš viso 454 vnt.; - archeologijos rinkinio gintaro eksponatus iš 1976 m. Lazdininkų kapinyno tyrinėjimų. Iš viso 98 vnt.; - archeologijos rinkinio Reketės kapinyno radinių komplektą. Iš viso 102 vnt.; - archeologijos rinkinio 1972 m. Šliktinės lobio komplektą. Iš viso 82 vnt.; - Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejui deponuotus eksponatus. Iš viso 131 vnt.; - tekstilės rinkinio eksponatų grupę. Iš viso 126 vnt.; - etnografijos rinkinio kraitinių skrynių kolekciją. Iš viso 50 vnt.; - vaizduojamosios dailės rinkinio Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių skulptūros kolekciją. Iš viso 200 vnt.; - vaizduojamosios dailės rinkinio senosios liaudies skulptūros kolekcijos grupę. Iš viso 200 vnt.; - pagalbinio fondo ikonografijos rinkinio nuotraukas ir negatyvus. Iš viso 200 vnt.; - etnografijos rinkinio eksponatus, perduotus priėmimo-perdavimo aktais rinkinio saugotojai Nijolei Vasiliauskienei. Iš viso 3800 vnt. | I ketv. II ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II- III ketv. III ketv. III ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. III- IV ketv. III-IV ketv. | Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Dalia Padriezienė Milda Slipkuvienė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Dalia Padriezienė, Julius Kanarskas, Danguolė Gedgaudienė Dalia Padriezienė, Nijolė Vasiliauskienė |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) | Konservuoti ir restauruoti 195 eksponatus (esant finansavimui). Iš jų: - archeologijos rinkinio – 190 vnt.; - vaizduojamosios dailės rinkinio – 10 vnt. | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Donatas Butkus |
| 3.3. Restauravimo tarybos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | - | - | - |
| 3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Nuolat tikrinti 9-iose saugyklose ir ekspozicijų salėse esančių eksponatų saugojimo ir eksponavimo sąlygas, fiksuoti temperatūros ir drėgmės režimą. Kas ketvirtį rengti sanitarines dienas Dvaro rūmų nuolatinėse ekspozicijose (11 salių) ir Dvaro malūno etnografijos ekspozicijoje, jų metu organizuoti prevencinį eksponatų valymą. Kartą metuose tikrinti eksponatų saugojimo sąlygas Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje. Sumontavus įrangą saugyklose, parengti eksponatus stacionariam saugojimui. | I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. III-IV ketv. | Visi specialistai (pagal rinkinius) Dalia Padriezienė Dalia Padriezienė Danutė Šorienė |
| 3.5. Kiti darbai | Rengti pasitarimus Muziejaus specialistams, salių prižiūrėtojoms eksponatų laikymo, priežiūros bei saugojimo klausimais. | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal filialus, tikslines grupes) | Aptarnauti Muziejaus lankytojus: - Muziejaus lankytojų skaičius – 76000; - Muziejaus renginių lankytojų skaičius – 6000; - edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius – 1500. | I-IV ketv. | Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė |
| 2. Edukacinės programos (tęsiamų ir naujų programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur vyks) | Vesti edukacinius užsiėmimus pagal programą „Tavo gimtasis kraštas“ (14 temų). I. „Kretingos dvaro savininkai“. Teorinis užsiėmimas „Dvaro savininkų istorinis palikimas Kretingai“. Dėlionė „Kretingos dvaro savininkų herbai“. Praktinis užsiėmimas – piešimo pamokėlė „Kretingos dvaro savininkų istorinis palikimas Kretingai“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro malūnas. II. „Pažink savo gimtąjį miestą“. Teoriniai užsiėmimai: - ekskursija po Kretingos miestą; - „Kuo svarbus Salaspilio mūšis Kretingai?“. Praktinis užsiėmimas - piešimo pamokėlė „Mano gimtasis miestas“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta – Kretingos miestas, Dvaro malūnas. III. „Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos“. Teorinis užsiėmimas „Kretingos muziejaus istorija. Pažintis su Muziejaus fondais, rinkinių saugotojais“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta – Muziejaus rinkinių saugyklos, muziejininkų darbo vietos. IV. „Rudens gėrybės“. Praktinis užsiėmimas – žvakių liejimo pamokėlė. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro malūnas. V. „Gyvename šviesos ir užgimimo laukimu“. Teorinis užsiėmimas „Advento, Kūčių, Kalėdų papročiai, kulinarinis paveldas“. Teorinis - praktinis užsiėmimas „Daraktoriaus mokykla“. Praktinis užsiėmimas „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro malūnas. VI. „Aš – būsimas archeologas“. Teorinis užsiėmimas „Neolito, ankstyvųjų metalų amžiaus materialinės kultūros palikimas Kretingos krašte“. Dalyviai - 5-12 klasių moksleiviai. Vieta - Muziejaus archeologijos ekspozicija. VII. „Linelis rengia, linelis dengia, linelis vestuves kelia“. Teorinis užsiėmimas „Lino apdirbimo įrankiai, linininkystės tradicijos“. Praktinis užsiėmimas - piešimo pamokėlė „Mano močiutės kraičio skrynia“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro malūnas. VIII. „Kretingos dvaro muzikinis palikimas“. Teorinis užsiėmimas – „Kretingos dvaro muzikinės tradicijos. Muziejaus patefonų kolekcija“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta – Dvaro istorijos ir kultūros ekspozicija, Muziejaus fondai. IX. „Budinam žemelę“. Teorinis – praktinis užsiėmimas „Žemaičių Užgavėnių tradicijos, persirengėlių karnavalo personažai ir jų simbolika. Užgavėnių kulinarinis paveldas“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro malūnas. X. „Žiemos sodo augalai“. Teorinis – praktinis užsiėmimas „Žiemos sodo istorija, augalų kolekcijos“. Užduotis „Atrask mano žydėjimą“. Praktinis užsiėmimas „Padovanosiu Mamai gėlę“ (vazonėlių puošyba, gėlių daigelių sodinimas). Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Žiemos sodas. XI. „Pavasario ir vasaros džiaugsmai ir rūpesčiai“. Teorinis užsiėmimas „Pavasario darbai, žemės apdirbimo įrankiai, pavasario šventės“. Praktiniai užsiėmimai: - „Velykinio Zuikio kepyklėlė“; - „Margučių iš vilnos vėlimas“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro malūnas. XII. „Laiko ratas“. Teorinis užsiėmimas „Astronominis kalendorius su saulės laikrodžiu“. Dalyviai - 1-7 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro parkas. XIII. „Vienuolynų kelias“. Teorinis užsiėmimas „Kretingos mieste veikiantys vienuolynai“. Susitikimas su vienuolijų broliais ir seserimis (pagal galimybes). Dalyviai - 5-12 klasių moksleiviai. Vieta - Kretingos vienuolynai. XIV. „Pilietiškumas kasdienybėje“. Teoriniai užsiėmimai: - „Didieji trėmimai Kretingos apskrityje“. - „Pažinkime savo rajono Garbės piliečius“. Praktinis užsiėmimas - piešimo pamokėlė „Sausio laisvės sparnai“, skirta Sausio 13-ajai atminti. Dalyviai - 5-12 klasių moksleiviai. Vieta - Dvaro malūnas. Vesti edukacinius užsiėmimus Tradicinių amatų centre. - „Kretingos dvaro saldaininė“; - „Molio abėcėlė“; - „Kretingos dvaro kepiniai“; - „Kretingos dvaro parko žaliosios vaistinėlės“; - „Lietuvių liaudies grafika: medžio raižiniai“; - „Pynimas iš vytelių“ Dalyviai – moksleiviai ir suaugusieji. IV. Mokyklėlė „Žemaitoks – muziejėnoks“. Tikslinė grupė – Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos 1 – 3 klasių moksleiviai. Įgyvendinimo vieta – Kretingos muziejus, Kurmaičių pradinė mokykla, Kretingos dvaro teritorija, Kurmaičių, Tūbausių kaimai. Užsiėmimų temos: 1. „Daraktoriaus mokykla“. 2. „Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas“ (Kristijono Donelaičio pasakėčių skaitymas). 3. Popietė, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. 4. „Žemaičių ir prūsų kalbos: panašumai ir skirtumai“. 5. „Persirengėlių karnavalo personažai, jų simbolika“. 6. Supažindinimas su linų apdirbimo įrankiais, linininkystės tradicijomis. 7. Pasiruošimas velykinių puokščių parodai-konkursui „Su beržo šakele ir kraitele margučių“. 8. „Siurprizas mamai. Tau, mamyte, mano užauginta gėlytė“. 9. „Velykinio zuikio kepyklėlė“. 10. Supažindinimas su Kretingos mieste veikiančiais vienuolynais. 11. „Kunigaikštis, kompozitorius, diplomatas Mykolas Kleopas Oginskis ir Žemaitija“. 12. Ekskursija į Rietavą – Mykolo Kleopo Oginskio dvarvietę. 13. „Rudenėjantis Kretingos dvaro parkas“ (susipažinimas su dvaro parko augmenija). 14. „Vėlinių švenčių papročiai“. 15. „Kalėdinių žaislų fabrikėlis“. 16. Tradicinis Advento renginys „Stebuklingo Kūčių vakaro belaukiant“ (su Žemaitukų-muziejinukų šeimų nariais). Skaityti paskaitas Kretingos miesto ir krašto istorijos tema. Dalyviai - Kretingos trečiojo amžiaus universiteto lankytojai, Kretingos rajono pedagogų švietimo centro specialistai. | I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. | Roma Luotienė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Eleonora Ranciuvienė Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė Inga Idaitė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Nijolė Vasiliauskienė Sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintojai Nijolė Vasiliauskienė Julius Kanarskas |
| 3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) | Surengti 35 renginius. 1. Parodos „Sausio 13-oji: istorija ir atmintis“ pristatymas, Muziejus. 2. Respublikinės mokinių kūrybos darbų parodos „Pravėriau vario vartelius“ atidarymas, Muziejus. 3. Parodos „Istorinis žingsnis į Laisvę“ pristatymas, Muziejus. 4. Respublikinės liaudies meno parodos-konkurso „Aukso vainikas“ (Klaipėdos zonos) atidarymas, Muziejus. 5. Renginys, skirtas Tarptautinei gidų dienai, Amatų centras. 6. Edukacinis renginys „Dvaro parko giesmininkai“, dvaro parkas. 7. Atvirų durų dienos Amatų centre. Edukacinių programų pristatymas visuomenei, Amatų centras. 8. Popietė „Padvarių bendruomenės šeimininkių pyragai“, Amatų centras. 9. Popietė „Žiemos sodo puošmena – palergonija“, Žiemos sodas, Amatų centras. 10. „Jaunųjų amatininkų jomarkas“, dvaro malūno kiemelis. 11. Tarptautinės akcijos „Muziejų naktis“ renginys „Naktis grafų Tiškevičių Žiemos sode“, Žiemos sodas. 12. Parodos „Kretingos ligoninei - 95 metai“ pristatymas, Muziejus. 13. Parodos „Medienos apdirbimo verslas Kretingos krašte“ pristatymas, Muziejus. 14. Tapytojo Edvardo Tedevušo Stalmoko jubiliejinės kūrybos darbų parodos atidarymas, Muziejus. 15. Popietė „Nesibaigianti sielos tremtis“, skirta Gedulo ir vilties dienai, Muziejus. 16. Popietė, skirta Kretingos šaulių kuopos ir savanorių būrio 95-erių metų sukakčiai, Muziejus 17. Renginys „Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva“, Muziejus. 18. Respublikinių konkursų prizinių vietų laimėtojo – Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos jaunųjų fotomenininkų būrelio darbų parodos pristatymas, Muziejus. 19. Edukacinių mokslo metų atidarymo šventė „Muziejus – mokyklai“, Muziejaus Baltoji salė, Muziejus. 20. Edukacinės programos „Kelionė į istorinę XVIII a. Prūsiją“, skirtos Kristojono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, pristatymas, Muziejus. Renginių ciklas „Metai ir žmonės“, 5 renginiai: 1. Renginys „Daktaras, diplomatas, politikas“, skirtas Antanui Vinkui, Muziejus. 2. Kraštiečio Algirdo Vlado Bumelio 65 metų jubiliejaus paminėjimas, Muziejus. 3. „Maestro gyvenimo divertismentas“, skirtas kraštiečio kompozitoriaus, pedagogo Jono Domarko 80-mečiui, Muziejus. 4. Renginys, skirtas kaimo bendruomenei, Muziejus. Kretingos dvaro menų festivalio renginiai (esant finansavimui). Iš viso 11 renginių: 1. Kraštiečių tapytojų Antano Drungilo ir Antano Razmaus kūrybos darbų parodų atidarymas, Muziejus. 2. Azarto vakaras, Žiemos sodas. 3. Tautodailininko, Kretingos rajono Garbės piliečio Adolfo Andriejaus Viluckio kūrybos darbų parodos „Kai prabyla ąžuolas“ atidarymas. Jubiliejinis vakaras, skirtas kūrėjo 75-mečiui, Muziejus. 4. Diskusija ,,Dvarų kultūra Lietuvoje. Istorija ir nūdienos perspektyvos“, Muziejus. 5. Sakralinės muzikos ir poezijos pusvalandis „Pagerbiant Tiškevičius...“, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. 6. Bardų muzikos ir poezijos vakaras, Žiemos sodas. 7. Kraštiečių poezijos vakaras, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. 8. Lietuvos kamerinio orkestro ir solistų koncertas, Kretingos rajono kultūros centras. 9. Kraštiečių dailininkų Dalios Skridailaitės, Andriaus Miežio, Lidijos Kuklienės kūrybos darbų parodos atidarymas, Muziejus. 10. Kraštiečių koncertas. Dalyvauja solistė Regina Maciūtė, akordeonininkas Kazys Stonkus, saksofonininkas Pranas Narušis, solistė Valentina Vadoklienė ir kt., Žiemos sodas. 11. Menų festivalio uždarymas – dvaro puota, Muziejus. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė, Inga Idaitė Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Danguolė Gedgaudienė Vida Kanapkienė Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Danguolė Gedgaudienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Vida Kanapkienė Danutė Šorienė Vida Kanapkienė Roma Luotienė Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip numatoma atnaujinti) | Parengti arba atnaujinti Muziejaus interneto svetainės meniu puslapius: Apie mus → archeologijos ekspozicija „Krašto proistorė“ → numizmatikos ekspozicija → istorijos ekspozicija „Kretingos dvaro istorija“ → istorijos ekspozicija „Kretingos istorija“. Veikla → veiklos sritys → nuostatai → planavimo dokumentai → darbo užmokestis → viešieji pirkimai → biudžeto suvestinė → finansinių ataskaitų rinkiniai → projektai ir programos. Naujienos → artimiausi renginiai → mes spaudoje. Edukacija → edukacinės programos. Paslaugos → mokamos paslaugos. Naujienos → artimiausi renginiai → mes spaudoje. | I-IV ketv. | Jurgita Paulauskienė Kęstutis Brazdžius Daiva Butkienė |
| 5. Fondų lankytojų aptarnavimas (kokius ir kiek lankytojų planuojama aptarnauti) | Aptarnauti fondų lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, muziejininkystės, etninės kultūros, dailės istorijos ir kt. klausimais. | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Donatas Butkus Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė |
| 6. Kita veikla | - | - | - |
| IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas | 1. Parengti 2 ekspozicijų teminius planus: - archeologijos ekspozicijos „Krašto proistorė“ dalies „Ankstyvieji viduramžiai, X-XIII a.“; - ekspozicijos „Kretingos krašto istorija“. 2. Parengti parodos „Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva“ teminį planą. | I-II ketv. I–II ketv. II ketv. | Donatas Butkus Julius Kanarskas Julius Kanarskas |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) | 1. Archeologijos ekspozicijos „Kretingos krašto proistorė“ tęsinys - Ankstyvieji viduramžiai, X-XIII a.“ , Muziejus. | I-II ketv. | Donatas Butkus |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) | Surengti 19 parodų. 1. Paroda „Sausio 13-oji: istorija ir atmintis“, skirta Laisvės gynėjų dienos 23-osioms metinėms, dvaro malūnas. 2. Paroda „Apsigaubk skara“ (iš Muziejaus fondų), Muziejus. 3. Siuvinėtojos Marytės Jurkienės kūrybos darbų paroda „Noriu tiek nedaug…“, Muziejus. 4. Respublikinė moksleivių kūrybos darbų paroda „Pravėriau vario vartelius“, Muziejus. 5. Paroda „Istorinis žingsnis į Laisvę“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Dvaro malūnas. 6. Respublikinė liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas“: geriausi Klaipėdos krašto tautodailininkų kūriniai, Muziejus. 7. Paroda „Šiuolaikinė tradicija – verbos“, Muziejus. 8. Paroda „Pasipuoškim... XX a. aksesuarai“, Muziejus. 9. Tautodailininko Edvardo Tadevušo Stalmoko jubiliejinė kūrybos darbų paroda, Muziejus. 10. Paroda „Antanui Drungilui – 100“, Muziejus. 11. Paroda „Kretingos ligoninei – 95 metai“, Muziejus. 12. Paroda „Medienos apdirbimo verslas Kretingos krašte“, Muziejus. 13. Paroda „Skaudi Kretingos krašto atmintis“, skirta Gedulo ir vilties dienai, dvaro malūnas. 14. Kretingos rajono technologijos mokytojų velykinių puokščių paroda „Su beržo šakele ir kraitele margučių“, Muziejus. 15. Paroda „Pirmasis pasaulinis karas ir Kretinga“, Muziejus. 16. Paroda „Spalvų žaismas veltinyje“, Muziejus. 17. Paroda Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos jaunųjų fotomenininkų būrelio darbai, Muziejus. 18. Paroda „Istorijos atspindžiai vėliavose“, Muziejus. 19. Paroda „Stebuklingo Kūčių vakaro belaukiant“ (Kūčių stalas su valgiais, priemonės burtams ir kt.), etnografijos ekspozicija. | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II ketv. III ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. | Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Danutė Šorienė Inga Idaitė Danguolė Gedgaudienė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė Milda Slipkuvienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Julius Kanarskas Nijolė Vasiliauskienė Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė Nijolė Vasiliauskienė |
| 4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta) | Rengti parodas Kretingos rajono kultūros centre, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios galerijoje, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, VĮ Kretingos miškų urėdijoje, Imbarės ir Kūlupėnų seniūnijose. | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Danutė Šorienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Parengti 3 virtualias parodas LIMIS virtualių parodų portale: - „Kretingos grafai Tiškevičiai“; - „Pirmojo pasaulinio karo atspindžiai“; - „Palangos grafai Tiškevičiai“. | II ketv. III ketv. IV ketv. | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas |
| 6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama skolinti) | 1. Bendradarbiauti su Gargždų, Šilutės, Neringos, Telšių, Mažeikių, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės, Lietuvos nacionaliniu, Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų muziejais ir kitais. 2. Bendradarbiauti su Kauno, Klaipėdos, Palangos, Kairėnų botanikos sodais, UAB „Želdynai“, respublikiniu Vaclovo Into akmenų muziejumi, Kretingos rajono gėlininkais. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Muziejaus specialistai Eleonora Ranciuvienė Kostas Razgaitis |
| 7. Kiti darbai | - | - | - |
| V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba | Parengti ir išleisti leidinį „Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva“. | II-III ketv. | Julius Kanarskas |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Parengti ir išleisti: - 2 leidinukus: „Kretingos tradicinių amatų centras“, „Kretingos muziejaus edukacinės programos“ (esant finansavimui). - 15 kvietimų parodoms; - 15 renginių kvietimų-programų; - 5 parodų anotacijas. | II ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. | Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Muziejaus specialistai Muziejaus specialistai Muziejaus specialistai |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | Parengti 16 publikacijų: 1. „Kretingos grafų Tiškevičių pėdsakai Lietuvos ir Baltarusijos žemėje“ (Baltarusijos kultūros ir menų universiteto leidiniui „V-ieji Tiškevičių skaitymai“). 2. „Kartenos piliakalnio papėdės gyvenvietė (u. k. 23784)“ (informaciniam leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais“) . 3. „Salantų urbanistinė vietovė“ (u. k. 17104)“ (informaciniam leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais“). 4. Milda Slipkuvienė, „XX a. aksesuarai“ (Kretingos rajono laikraščiui „Švyturys“). 5. „Skiautinių aplikacijų technika pagamintos vėliavos“ (Kretingos rajono laikraščiui „Švyturys“). 6. „Prisikėlimo džiaugsmas“ (Kretingos rajono laikraščiui „Švyturys“). 7. „Darbėnų apylinkių praeitis“ (monografijai „Darbėnai“ iš serijos „Lietuvos valsčiai“). 8. „Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyne (u. k. 5208), Kretingos r. sav., ir jo aplinkoje gyvenvietės pėdsakų bei kapinyno ribų paieškos rezultatai“ (informaciniam leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“). 9. „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios – mauzoliejaus (u. k. 1428) archeologiniai tyrimai“ (informaciniam leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“). 10. „Kretingos dvaro teritorijos archeologiniai žvalgomieji tyrimai 2014 m.“ (informaciniam leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“). 11. „Archeologijos objektų žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai 2014 m.“ (informaciniam leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais“). 12. „Dvarai Darbėnų valsčiuje“ (monografijai „Darbėnai“ iš serijos „Lietuvos valsčiai“). 13. „Lazdininkų (Kalnalaukio) senovės gyvenvietė ir kapinynas“ (monografijai „Darbėnai“ iš serijos „Lietuvos valsčiai“). 14. Nijolė Vasiliauskienė, „Kūlupėniškių šnektos“ (žurnalui „Žemaičių žemė“). 15. Nijolė Vasiliauskienė, „Darbėnų seniūnijos ūkininkai“ (monografijai „Darbėnai“ iš serijos „Lietuvos valsčiai“). 16. „Auksūdžio senųjų kapinių ir aplinkos tyrinėjimai“ (monografijai „Darbėnai“ iš serijos „Lietuvos valsčiai“). | I ketv. I ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. II-III ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. | Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Nijolė Vasiliauskienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė Julius Kanarskas |
| 4. Moksliniai tyrimai (temos) | Mokslinis-tiriamasis darbas: 1. Kretingos krašto priostorė – 14 temų: 1. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno (u. k. 5208), Kretingos r. sav., archeologiniai tyrinėjimai – vakarų baltų materialinės kultūros pažinimas ir išsaugojimas ateičiai. 2. Palangos neolitinės gyvenvietės 1958 m. radinių chronologijos ir tipologijos tikslinimas. 3. Griautinių ir degintinių kapų planigrafinė ir stratigrafinė situacija Lazdininkų kapinyne pagal 1940-2009 m. archeologinių tyrinėjimų medžiagą. 4. Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno (u. k. 5208), Kretingos r. sav., 1976 m. tyrinėjimų medžiagos rengimas publikavimui (esant finansavimui): ikonografinės medžiagos paieškos, kopijavimas, eksponatų piešimas ir fotografavimas, kapų aprašų parengimas, statistinės medžiagos paruošimas. 5. Romėniškojo laikotarpio monetos Kretingos muziejaus Archeologijos rinkinyje: statistinės lentelės sudarymas, monetų ypačiųjų savybių aprašymas, fotofiksacija. 6. Svarbesnių archeologijos mokslui ir muziejininkystei radinių atrinkimas laboratoriniams tyrimams ir konservavimui. 7. Archeologijos paminklų stebėsena ir žvalgymas. 8. Naujų archeologijos paminklų paieška. 9. Medžiagos apie kapus su žirgais, žirgų apranga ir raitelio ekipiruote Lietuvos ir Latvijos pajūryje ir atokesnėse teritorijose IX-XII amžiaus laidojimo paminkluose rinkimas (tęstinis darbas). 10. Ataskaitos „Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyne (u. k. 5208), Kretingos r. sav., ir jo aplinkoje gyvenvietės pėdsakų bei kapinyno ribų paieškos rezultatai“ parengimas. 11. Ataskaitos „Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios – mauzoliejaus (u. k. 1428) archeologiniai tyrimai 2014 m.“ parengimas. 12. Ataskaitos „Kretingos rajono ardomų archeologijos paminklų žvalgymas ir radinių paieška 2014 m.“ parengimas. 13. Ataskaitos „Kretingos dvaro teritorijos archeologiniai žvalgomieji tyrimai 2014 m.“ parengimas. 14. Kretingos muziejaus 2014 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų ataskaitų parengimas. 2. Kretingos muziejaus istorija – 1 tema: Kretingos muziejaus veiklos etapai: prieškariu surinktas ir suinventorintas archeologijos rinkinys. 3. Kretingos krašto istorija – 9 temos: 1. Kretingos rajono dvarvietės. 2. Darbėnų krašto kaimai (istorija, kultūros paveldas). 3. Kretingos miesto istorija (medžiagos rinkimas ir apibendrinimas Kretingos krašto ekspozicijai). 4. Kretingos dvaro istorija (medžiagos rinkimas ir apibendrinimas Kretingos krašto ekspozicijai). 5. Kretingos parapijos, bažnyčios ir vienuolyno istorija (medžiagos rinkimas ir apibendrinimas Kretingos krašto ekspozicijai). 6. Tremties istorija (tęstinis darbas). 7. Laisvės kovų istorija (tęstinis darbas). 8. Kretingos rajono visuomeninių ir politinių organizacijų veikla (tęstinis darbas). 9. Žymios Kretingos krašto asmenybės (tęstinis darbas). 4. Kultūros paveldas – 2 temos: 1. Kultūros paveldo objektų stebėsena (tęstinis darbas). 2. Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonų gyventojų genocido ir rezistencijos vietų stebėsena (tęstinis darbas). 5. Kretingos krašto kultūros ir dailės istorija – 5 temos: 1. Paveikslas „Keturi evangelistai“ (tęstinis darbas). 2. Kretingos rajono kuriantys žmonės (tęstinis darbas). 3. Kultūros vertybės Kretingos grafų Tiškevičių dvare (tęstinis darbas). 4. Istorinė apžvalga „Tapytojas Edvardas Tadevušas Stalmokas“. 5. Istorinė apžvalga „Tapytojas Antanas Drungilas“. 6. Kretingos krašto etninė kultūra – 9 temos: 1. Tautodailininkė siuvinėtoja Stanislava Jankauskienė. 2. Tautodailininkė mezgėja Palmyra Pučkoriūtė. 3. XX a. aksesuarai. 4. Kretingos miesto siuvyklos. 5. Tautodailininkė mezgėja Leokadija Kaukėnienė. 6. Tautodailininkė mezgėja Stanislava Babrauskienė. 7. XX a. pr. austos vilnonės skaros. 8. Kūlupėnų krašto etnokultūros tradicijos. 9. Kretingos muziejaus kraitinių skrynių rinkinys. 7. Žiemos sodas ir Dvaro parkas – 1 tema: Žiemos sodo augalai. | I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. III-IV ketv. II-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. II ketv. I ketv. I ketv. II ketv. II ketv. III ketv III ketv. IV ketv. IV ketv. IV ketv. I-IV ketv. | Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Julius Kanarskas Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Danguolė Gedgaudienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė Nijolė Vasiliauskienė Nijolė Vasiliauskienė Eleonora Ranciuvienė |
| 5. Mokslinių straipsnių rengimas | - | - | - |
| 6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (tema, vieta) | Surengti 2 mokslines konferencijas: - tarptautinė mokslinė konferencija „V-ieji Tiškevičių skaitymai“, Muziejus. - mokslinė konferencija „Kretingos (pajūrio) krašto genčių ryšiai su Romos imperijos provincijomis ir jos kaimynais II - III a.“, Muziejus. | II ketv. III ketv. | Vida Kanapkienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Donatas Butkus |
| 7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) | Dalyvauti mokslinėse ir kitose konferencijose. | I-IV ketv. | Visi specialistai |
| 8. Pranešimai mokslinėse konferencijose | Parengti ir skaityti 4 mokslinius pranešimus: - „Kretingos grafų Tiškevičių pėdsakai Lietuvos ir Baltarusijos žemėje“. Mokslinė konferencija „V-ieji Tiškevičių skaitymą“i, Muziejus. - „Šventosios upės baseino romėniškojo laikotarpio archeologijos paminklai“. Mokslinė konferencija „Archyvinės archeologijos horizontai“, Nida. - „Grafų Tiškevičių Kretingos dvaras“. Lietuvos dailės muziejaus konferencija apie grafus Tiškevičius, Palangos gintaro muziejus. - „Romėniškojo laikotarpio materialinės kultūros palikimas Kretingos muziejaus archeologijos rinkinyje“. Mokslinė konferencija „Kretingos (pajūrio) krašto genčių ryšiai“, Muziejus. | I ketv. II ketv. II ketv. III ketv. | Julius Kanarskas Donatas Butkus Julius Kanarskas Donatas Butkus |
| 9. Kiti darbai | 1. Nauja faktine medžiaga papildyti 100 Muziejaus mokslinio archyvo bylų (500 l.); 2. Užvesti 20 naujų Muziejaus mokslinio archyvo bylų (300 l.). | I-IV ketv. | Dalia Padriezienė Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Nijolė Vasiliauskienė Danutė Šorienė Donatas Butkus Danguolė Gedgaudienė Milda Slipkuvienė |
| 10. Bendradarbiavimas su kitais muziejais ir mokslo tyrimo įstaigomis, vykdant lokalinius krašto tyrinėjimus | 1. Bendradarbiauti su Lietuvos nacionaliniu muziejumi dalyvaujant Negarbos kapinyno archeologinių tyrimų ekspedicijoje (tyrimų vadovas G. Grižas, LNM). 2. Bendradarbiauti su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu dalyvaujant Ėgliškių, Andulių kapinyno bei kitų objektų archeologiniuose tyrimuose (pagal Kretingos muziejaus ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutartį). 3. Bendradarbiauti su VšĮ „Versmė“ rengiant monografiją „Darbėnai“ (iš serijos „Lietuvos valsčiai“). | II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. | Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Julius Kanarskas Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Danutė Šorienė Nijolė Vasiliauskienė |
| VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Kompiuterinė apskaita (jei vykdoma, nurodyti numatomų įvesti į muziejaus duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių) | - | - | - |
| 2. LIMIS (kokie vykdomi parengiamieji darbai) | 1. Fotografuoti ir perkelti į CD ar DVD archeologinio rinkinio eksponatus ar jų grupes (esant finansavimui). 2. Suskaitmeninti 1000 ikonografijos eksponatų (negatyvų, atvirukų, nuotraukų). 3. Pradėti spaudinių ir archyvinės medžiagos skaitmeninimą (eksponatų skaičius bus numatytas II-IV ketvirčiams, baigus LIMIS organizuojamus mokymus, susipažinus su spaudinių ir archyvo skaitmeninimo specifika). | I-IV ketv. I-IV ketv. II-IV ketv. | Donatas Butkus Julius Kanarskas Daiva Jazbutytė Milda Slipkuvienė |
| 3. Eksponatų skaitmeninimas |  |  |  |
| 3. 1.Numatomų skaitmeninti eksponatų atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) | Fotografija, negatyvai, archeologija, spaudiniai. | I-IV ketv. | Julius Kanarskas Donatas Butkus Daiva Jazbutytė Milda Slipkuvienė |
| 3.2. Numatomų skaitmeninti eksponatų skaičius | Perkelti į LIMIS (Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema) sistemą publikuoti 1000 ikonografijos eksponatų. | I-IV ketv. | Julius Kanarskas |
| 3.3. Dalyvavimas skaitmeninimo projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) | Tarptautinis senų nuotraukų skaitmeninimo projektas „Europeana Photography“ (Lietuvos dailės muziejus, LIMIS centras, Lietuvos muziejai). | I-IV ketv. | Julius Kanarskas |
| 4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, mokymuose) | Dalyvauti LIMIS organizuojamuose mokymuose. | I-IV ketv. | Daiva Jazbutytė Donatas Butkus Danutė Šorienė Milda Slipkuvienė |
| 5. Kiti darbai | - | - | - |
| VII. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį) | Teikti žiniasklaidai informaciją apie rinkinius, naujus eksponatus, parodas, ekspedicijas, ekspedicijų ir išvykų rezultatus, Kretingos krašto jubiliejines datas, istorines asmenybes, edukaciją, vykdomus projektus. Parengti pranešimus: - spaudai - 35; - radijo ir televizijos laidoms - 10. | I-IV ketv. | Visi specialistai |
| 2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems planuojamos specialios reklamos kampanijos) | Reklamuoti 3 projektus (gavus finansavimą): 1. „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namas - renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas“; 2. „Kretingos dvaro menų festivalis“. 3. „Interaktyvus pažintinis turas „Tiškevičių sodas“. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė |
| 3. Kita veikla | - | - | - |
| VIII. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Teikti konsultacijas istorijos, kultūros paveldo, etnokultūros, muziejinės, edukacinės veiklos ir kt. klausimais. | I-IV ketv. | Visi specialistai |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė grupė, sklaidos būdai) | 1. Parengti Kretingos tradicinių amatų centro veiklos planą 2014 metams. 2. Parengti edukacinę programą „Pynimas iš vytelių“. 3. Parengti edukacinės programos „Tavo gimtasis kraštas“ temas 2014-2015 mokslo metams. 4. Peržiūrėti ir papildyti Muziejaus mokslinio archyvo tvarkymo nuostatus. 5. Parengti reikalavimus Muziejaus lokalinių tyrinėjimų ekspedicijų ir išvykų metu sukauptai medžiagai tvarkyti. | I ketv. II ketv. III ketv. III ketv. IV ketv. | Jurgita Paulauskienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Jurgita Paulauskienė Roma Luotienė Julius Kanarskas Julius Kanarskas |
| 3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais | Priimti studentus atlikti praktiką. | I-IV ketv. | Jurgita Paulauskienė Nijolė Vasiliauskienė |
| IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius) | Prireikus priimti ir atleisti darbuotojus. | I-IV ketv. | Vida Kanapkienė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (temos, vieta, numatomi dalyviai) | Dalyvauti kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, kursuose. Dalyvauti Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) kviestinių lektorių paskaitose ir seminaruose. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Visi specialistai Daiva Jazbutytė Donatas Butkus |
| X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | 1. Išsiųsti LR Kultūros ministerijos Archyvo skyriui tvirtinti 2015 m. dokumentacijos planą, 2012 m. apyrašus Nr. 1, 2 ir 3. 2. Bibliotekos fondą perkelti į nuolatinę saugojimo vietą, įsigyti spaudinių, aptarnauti lankytojus. 3. Tvarkyti, saugoti ir išduoti interesantams Muziejaus mokslinio archyvo bylas. | I-IV ketv. | Daiva Butkienė Milda Slipkuvienė Milda Slipkuvienė |
| 2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti ūkiniai darbai) | 1. Aprūpinti Muziejaus padalinius reikalingu darbui inventoriumi ir medžiagomis (specialiųjų programų lėšos). 2. Užtikrinti Muziejaus pastatų šilumos, elektros, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių tinklų ir sistemų funkcionavimą (specialiųjų programų lėšos). 3. Vykdyti viešuosius pirkimus. 4. Organizuoti bendrabučio (Vilniaus g. 18, Kretinga) patalpų ir inžinerinių tinklų eksploatacijos darbus. 5. Vykdyti Muziejaus pastatų ir Žiemos sodo priežiūros darbus. 6. Organizuoti Muziejaus teritorijos ir parko tvarkymo darbus. 7. Vykdyti projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas“ priežiūrą. 8. Įrengti knygų ir periodikos saugyklą (esant finansavimui). 9. Įrengti plėvele dengtus šiltnamius gėlių ir vaistinių augalų daigynams (esant finansavimui). 10. Organizuoti Muziejaus skyrių vedėjų saugos ir sveikatos mokymus bei atestacijas. 11. Paruošti malkų Amatų centrui (iš parko genėjamų medžių). 12. Organizuoti talkas Muziejaus paminklinei teritorijai tvarkyti. 13. Papildomai sumontuoti laikiklius fondų patalpose paveikslams ir kitoms meno vertybėms saugoti (esant finansavimui). | I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. I-IV ketv. II ketv. II ketv. II ketv. II-III ketv. II-III ketv. II-III ketv. | Kęstutis Brazdžius Kęstutis Brazdžius Kęstutis Brazdžius Kęstutis Brazdžius Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Vida Kanapkienė Kęstutis Brazdžius Kęstutis Brazdžius Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kęstutis Brazdžius Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis Kostas Razgaitis |
| 3. Kitų padalinių darbas | 1. Darbai Žiemos sode: - nuolatos augalus tręšti, laistyti, plauti lapus, purkšti, dauginti, persodinti, genėti, purenti žemes, reguliuoti šviesos intensyvumą, pagal poreikį vykdyti augalų apsaugą; - papildyti Žiemos sodo botanikos ekspoziciją šiais augalais: - guzmanijomis – 16 vnt.; - ciklamenais - 10 vnt.; - puansetijomis - 5 vnt.; - sanpaulijomis – 8 vnt.; - spacifiliais – 5 vnt.; - kalankėmis – 10 vnt. 2. Darbai dvaro parke: - nuolatos tręšti gėlynus, purenti žemes, laistyti, ravėti ir mulčiuoti, genėti medžius ir krūmus; pagal poreikį vykdyti parko augalų apsaugą; - papildyti dvaro parką šiais augalais: - medžiais - 10 vnt.; - dekoratyviniais krūmais - 20 vnt.; - daugiametėmis gėlėmis - 200 vnt.; - vienmetėmis gėlėmis - 4000 vnt. Įrengti piliarožių kolekciją prie dvaro malūno. Papildyti vaistažolių lysves Amatų centro. | I-IV ketv. I-IV ketv. | Eleonora Ranciuvienė Kostas Razgaitis |

___________________________________________