2 priedas

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.T2-134

Forma MV-01 patvirtinta																		Lietuvos Respublikos kultūros ministro												                  2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-33

VYSKUPO  MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS

2013 M.  VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (numatomas posėdžių skaičius ir svarstytini klausimai) | Surengti 2 Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus (toliau – Muziejus) tarybos posėdžius. Posėdžiuose svarstyti klausimus: Muziejaus 2012 m. veiklos ataskaitos, 2013 m. veiklos plano tvirtinimas, Muziejaus pastatų ir reklamos būklė. | Įvyko du Muziejaus tarybos posėdžiai: 2013-04-18 ir 2013-12-19. Juose apsvarstyti klausimai: patvirtintas 2013 m. Muziejaus veiklos planas, Muziejaus 2012 m. veiklos ataskaita, aptarti tradicinės, 20-osios, respublikinės moksleivių Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo šventės organizavimo klausimai, įvertinta Muziejaus pastatų būklė, reklama, nagrinėti einamieji klausimai. | - Čėsna |
| 2.Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, rengti pagal poreikį įsakymus, reglamentuojančius Muziejaus vidaus darbo tvarką. | 2013 m. parengti keturi Muziejaus vidaus darbo tvarką reglamentuojantys direktoriaus įsakymai: 1. Dėl materialinių vertybių būklės įvertinimo komisijos sudarymo, 2013 m. spalio 24 d., Nr. V1-1; 2. Dėl trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo netinkamu naudoti ir nurašymo, 2013 m. spalio 26 d., Nr. V1-2; 3. Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo ir inventorizacijos atlikimo, 2013 m. lapkričio 4 d., Nr.V1 –3; 4. Dėl 2014 metų dokumentacijos plano patvirtinimo, 2013 m. lapkričio 15 d., Nr. V1-4 | - Čėsna |
| 3. Sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Kartenos vidurine mokykla. | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kartenos vidurine mokykla. | - Čėsna |
| 4. Projektinė veikla (projekto pavadinimas, kokiems fondams teiktos paraiškos, koks gautas finansavimas) | Įgyvendinti 3 projektus, iš dalies finansuojamus iš Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programos: 1. Vaikų ir jaunimo edukacinį tęstinį projektą ,,Audimo mokyklėlė“. 2. Vaikų ir jaunimo edukacinį tęstinį projektą ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus“. 3. Projektą, skirtą Tarmių metams, ,,Prigimto liežuvio gėda nemokėti‘‘. | Įgyvendinti 3 projektai, iš dalies finansuojami iš Kretingos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos programos: 1. Vaikų ir jaunimo edukacinis tęstinis projektas ,,Audimo mokyklėlė“, 2013 m. gegužės - lapkričio mėn., 1000 Lt. 2. Edukacinis projektas ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus‘‘, 2013 m. rugsėjo 27 d., 300 Lt. 3. Projektas ,, Prėgėmta leižuvė namuokietė gieda’’, 2013 m. rugpjūčio 30 d., 600 Lt. Bendradarbiaujant su Kretingos turizmo informacijos centru, buvo dalyvauta 2013 metų EDEN projekte „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2013. Turizmas pritaikytas visiems“. Lietuvos televizijos filmavimo grupė filmavo, kaip Muziejus ir jo aplinka yra pritaikyta asmenims su negalia, šeimoms su mažais vaikais, senyvo amžiaus žmonėms. | - Čėsna |
| 5. Kiti darbai | Dalyvauti Kretingos rajono Vyskupo Motiejaus Valančiaus draugijos veikloje, paminėti vyskupo M. Valančiaus 212-ąsias gimimo metines. Dalyvauti Kūlupėnų seniūnijos kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime. | Kartu su Kretingos rajono vyskupo Motiejaus Valančiaus draugija įgyvendintas draugijos parengtas projektas ,,Ištikimi M. Valančiui‘‘, paminėtos vyskupo M. Valančiaus 212-osios gimimo metinės. Rengiant parodas ir renginius, bendradarbiauta su Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyriumi, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialu, Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindine mokykla. Kūlupėnų kaimo bendruomenė Muziejuje organizavo renginį „Amatai – kultūros pamatas‘‘. | - Čėsna |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI: |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas | - | - |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | - | - |  |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) | Įsigyti 32 eksponatus: knygų, senovinių buities rakandų, filmų, nuotraukų. | Per 2013 m. Muziejaus rinkinius papildė 93 eksponatai. Iš jų pagrindinį fondą (GEK) – 2 vnt., pagalbinį (P) – 91 vnt. Eksponatai papildė šiuos rinkinius: ikonografija – 89 vnt., dokumentai – 1 vnt.., spaudiniai – 2 vnt.., buitis–1 vnt. Išvykų metu įsigyti 55 eksponatai. Kitais būdais – 38. | - Čėsna |
| 1.3. Ekspedicijos ir išvykos (tikslas, vieta) | Išvyka į Salantus įsigyti senų nuotraukų (1839-1939 metų). | Gautos 5 nuotraukos. Jos nuskenuotos. | - Čėsna |
| 1.4. Kiti darbai | - | - |  |
| 2. Eksponatų apskaita | Suinventorinti naujai įsigytus Muziejaus eksponatus. | Suinventorinti 93 Muziejaus eksponatai, sutikrinti Muziejaus pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatai. | - Čėsna |
| 2.1. Pirminė apskaita (kiek numatoma išrašyti priėmimo aktų, įrašyti eksponatų į pirminės apskaitos knygas) | Suinventorintiems naujiems eksponatams surašyti priėmimo aktus, juos įrašyti į pirminės apskaitos knygą. | Suinventorintiems eksponatams (93) surašyti priėmimo aktai, jie įrašyti į pirminės apskaitos knygą. | - Čėsna |
| 2.2. Inventorinimas (suinventorintų pagrindinio, pagalbinio fondo eksponatų skaičius) | Suinventorinti 8 pagrindinio (GEK) ir 24 pagalbinio (P) fondų eksponatus. | Per 2013 m. suinventorinta 93 eksponatai: 2 pagrindinio (GEK) ir 91 pagalbinio (P) fondų eksponatai. | - Čėsna |
| 2.3. Kartotekos (išrašytų kortelių skaičius) | - | - |  |
| 2.4. Nurašymas, perkėlimas (kiek eksponatų nurašyta, perkelta ir kodėl) | - | - |  |
| 2.5. Kiti darbai | Įvertinti pagrindinio fondo eksponatus. | - | A. Čėsna |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra | Sutikrinti pagrindinės ekspozicijos eksponatus. | Muziejaus ekspozicinėse salėse eksponuojami 254 eksponatai, klėtelės ekspozicijai priklauso 58 eksponatai. Kartu su Kretingos muziejaus vyr. fondų saugotoja D. Padrieziene sutikrinti iš Kretingos muziejaus deponuojami eksponatai. | - Čėsna |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti, nurodant juose esančių eksponatų skaičių) | Sutikrinti Muziejaus rinkinių D, IB, NB, E, N, TK ir SD eksponatus. | Sutikrinus eksponatus nustatyta, kad Muziejaus fonduose yra: D eksponatų – 9; IB eksponatų – 8; NB eksponatų – 5; E eksponatų – 115; N eksponatų – 4; TK eksponatų – 2; SD eksponatų – 75. | - Čėsna |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti konservuotų / restauruotų eksponatų grupes, kiekį, užpildytų pasų skaičių), | - | Apskardinta lauko skulptūra ,,Vyskupo M. Valančiaus tėvams‘‘. | A. Čėsna |
| 3.3. Restauravimo tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | - | - |  |
| 3.4. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti patikrintų saugyklų, salių kiekį, atliktus pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Užtikrinti optimalias eksponatų saugojimo sąlygas Muziejuje ir klėtelėje. Vėdinti tekstilės eksponatus. | Patikrinta Muziejaus priešgaisrinės apsaugos sistema, ekspozicinių salių vietinė signalizacija. Nuolat tikrinama fonduose ir ekspozicijose esančių eksponatų būklė, drėgmės ir temperatūros daviklių parodymai, atliekama prevencinė eksponatų priežiūra. | - Čėsna |
| 3.5. Kiti darbai | Išskirstyti į saugojimo vietas naujai gautus eksponatus. | Naujai įsigyti eksponatai išskirstyti į saugojimo vietas: 2 eksponatai papildė Muziejaus ekspozicijos temą ,,Motiejus Valančius ir blaivybė‘‘, vienas eksponatas - temą ,,Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius‘‘ (epilogas), 90 eksponatų papildė Muziejaus fondą. | - Čėsna |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1.Muziejaus lankytojai (pagal filialus, tikslines grupes) | Aptarnauti 1,5 tūkst. lankytojų. | Per 2013 m. Muziejų aplankė 1287 lankytojai. | - Čėsna |
| 2. Edukacinės programos (nurodyti tęsiamų ir naujų programų temas, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos, kur ir kada vyko) | Rengti edukacinio projekto „Audimo mokyklėlė“ užsiėmimus Muziejuje visiems lankytojams bei Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje (5-9 kl. moksleiviams). Organizuoti edukacinio projekto ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus“ tarpmokyklines varžytuves (Muziejuje) . Parengti edukacinį užsiėmimą ,,Senovinis grūdų apdirbimas‘‘. | Projekto „Audimo mokyklėlė“ veikla vyko Muziejuje ir Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje. Projekte dalyvavo ir Kartenos vidurinės mokyklos moksleiviai. Jie pas salantiškę tautodailininkę Reginą Jablonskienę mokėsi austi rinktinių raštų juostas. Surengta 15 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 158 moksleiviai ir 10 studentų. Suorganizuota dalyvių darbų paroda Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje ir Muziejuje. 2013-09-27 vyko edukacinio projekto ,,Mokomės žaisti senolių žaidimus“ tarpmokyklinės varžytuvės, kuriose dalyvavo Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės ir Kartenos vidurinės mokyklų komandos. Edukaciniam užsiėmimui ,,Senovinis grūdų apdirbimas‘‘ sutaisytos girnos. | - Čėsna |
| 3. Muziejaus renginiai (pavadinimas ir vieta) | Surengti 6 renginius: 1. Tradicinė gavėnios popietė su Kalvarijos kalnų giedotojais iš Nasrėnų, Tintelių, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio kaimų (Muziejuje). 2. Kartu su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindine mokykla paminėti M. Valančiaus 212 – ąsias gimimo metines (Muziejuje). 3. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“ (Muziejuje. 4. Tradicinė (20-oji) respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė (Muziejuje). 5. Renginys ,,Prigimto liežuvio gėda nemokėti‘‘ (Muziejuje). 6. Kalėdų eglutės šventė Nasrėnų kaimo gyventojams ,,Naujųjų belaukiant‘‘ (Muziejuje). | Surengti 6 renginiai: 1. Tradicinė gavėnios popietė su Žemaičių Kalvarijos kalnų giedotojais iš Nasrėnų, Tintelių, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio kaimų, 2013-02-23. 2. Kartu su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindine mokykla paminėtos M. Valančiaus 212 – osios gimimo metinės, 2013-02-25. 3. Tradicinė (20-oji) respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų meninio skaitymo šventė, 2013-05-18. 4. Renginys ,,Prigimto liežuvio gėda nemokėti‘‘, 2013-08-30. 5. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“, 2013-10-15. 6. Kalėdų eglutės šventė Nasrėnų kaimo gyventojams ,,Naujųjų belaukiant‘‘, 2013-12-28. | - Čėsna |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra (kas ir kaip buvo atnaujinta) | Atnaujinti Muziejaus interneto svetainės informaciją. | 2013 metais buvo atnaujintas Muziejaus svetainės puslapis „Apie mus“: įkeltos naujos nuotraukos, papildyti ir taisyti tekstai. Pildyti puslapiai: Veikla, Renginiai, Artimiausi renginiai ir parodos, Virtualios parodos, Naujienos. | - Čėsna |
| 5. Fondų lankytojų aptarnavimas (nurodyti aptarnautų lankytojų grupes ir skaičių) | Aptarnauti Muziejaus fondų lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas. | Žinios apie vyskupo M. Valančiaus ir Muziejaus veiklą suteiktos 4 fondo lankytojams. | - Čėsna |
| 6. Kita veikla | - | Surinkta medžiaga apie veikusią Klausgalvų M. Valančiaus pradinę mokyklą. Gautos 5 nuotraukos, užrašyti klausgalviškės J. Žilinskienės- Milašiutės prisiminimai apie mokyklą. | - Čėsna |
| IV. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas (pavadinimai, trumpas apibūdinimas) | Papildyti teminius ekspozicijų planus: ,,M. Valančius – rašytojas, švietėjas, istorikas‘‘, ,,Motiejus Valančius (epilogas)‘‘. | Papildytas teminiai ekspozicijos planai: - ,,Motiejus Valančius ir blaivybė‘‘; - ,, Motiejus Valančius – rašytojas, švietėjas, istorikas (epilogas)‘‘. | - Čėsna |
| 2. Atnaujintos ekspozicijos (pavadinimas ir vieta, nurodant filialą) | - | - |  |
| Parodos muziejuje (pavadinimas, vieta) | Surengti 8 parodas Muziejuje: 1. ,,Gyvenu Žematijoje“ – Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių paroda, skirta Motiejaus Valančiaus 212 – osioms gimimo metinėms. 2. Bronės Vaičienės siuvinėtų paveikslų paroda. 3. „Velykiniai margučiai“. 4. Fotografijų paroda „M. Valančiaus raštų meninio skaitymo švenčių akimirkos“. 5. Nuotraukų paroda, skirta Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, iš Žemaičių vyskupystės muziejaus. 6. Iš Kretingos muziejaus fondų – „Senoji tekstilė“. 7. Senų nuotraukų paroda. 8. „Audimo mokyklėlės“ lankytojų ir projekto partnerio - Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinių - darbų paroda. | Surengtos 7 parodos: 1. Piešinių paroda ,,Gyvenu Žemaitijoje’’, skirta M. Valančiaus 212 - osioms gimimo metinėms, 2012-03-01. 2. Projekto ,, Audimo mokyklėlė’’ dalyvių audimo darbų paroda klėtelėje , 2013 m. balandžio – spalio mėn. 3. Paroda „Velykiniai margučiai“ iš Muziejaus fondų, 2013-04-15. 4. Nuotraukų paroda „M. Valančiaus raštų meninio skaitymo švenčių akimirkos 1994 – 2012 m.“ , 2013-05-18. 5. „Audimo mokyklėlės“ projekto partnerio - Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinių - juostų audimo darbų paroda, 2013 m. gegužės – lapkričio mėn. 6. Senų nuotraukų paroda iš Muziejaus fondų, 2013 m. liepos mėn. 7. Paroda „2012 m. Kalėdų eglutės šventės nuotraukų akimirkos“, 2013-12-28. | A. Čėsna |
| 4. Parodos kituose muziejuose ir institucijose Lietuvoje ir užsienyje (pavadinimas, vieta, laikas) | Surengti 3 parodas: 1. Senų nuotraukų, darytų 1839-1939 metais, paroda Kartenos vid. mokykloje. 2. Senų nuotraukų, darytų 1839-1939 metais, paroda Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje. 3. „Audimo mokyklėlės“ projekto partnerio - Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinių - darbų paroda Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje. | Surengtos 3 parodos: 1. Senų nuotraukų, darytų 1839-1939) metais, paroda Kartenos vidurinėje mokykloje, 2013 m. vasario mėn. 2. Senų nuotraukų, darytų 1839-1939 metais, paroda Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje, 2013 m. kovo mėn. 3. „Audimo mokyklėlės“ projekto partnerio - Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos mokinių - juostų audimo darbų paroda Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinėje mokykloje, 2013 m. rugsėjo mėn. | - Čėsna |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Svetainė www.nasrenai.lt: virtuali paroda ,, Gyvenu Žematijoje“ (iš Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių parodos). Svetainė www.Lietuvos muziejai– atnaujinti virtualias parodas: „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje“, „Kai mes buvome jauni“. Sukurti virtualią parodą ,,Iš muziejaus renginių’’. | Svetainėje www.nasrenai.lt veikia virtuali paroda ,,Gyvenu Žemaitijoje’’. Svetainėje www.Lietuvos muziejai atnaujinta virtuali paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje“. | - Čėsna |
| 6. Bendradarbiavimas su kitais muziejais (kokioms parodoms, kokių ir kiek eksponatų planuojama skolinti) | Bendradarbiauti su Kretingos muziejumi: deponuoti 124 eksponatus. | Iš Kretingos muziejaus fondų buvo deponuoti 124 eksponatai. | - Čėsna |
| 7. Kiti darbai |  |  |  |
| V. LEIDYBINĖ IR MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Katalogų, mokslinių ir kitų leidinių, įskaitant elektroninius, rengimas ir leidyba (autorius, pavadinimas, apimtis |  |  | - Čėsna |
| 2. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba (kokiomis kalbomis) | Parengti ir išleisti renginiams kvietimus – programas. | Parengti ir išleisti 2 renginių - Moksleivių Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo 20-osios, jubiliejinės, šventės bei ,,Prėgėmta leižuvė namuokietė gieda‘‘ - kvietimai - programos. | - Čėsna |
| 3. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) | Rašyti straipsnius apie Muziejaus renginius, vykdomus projektus į rajono laikraščius ,,Švyturys‘‘ , ,,Pajūrio naujienos‘‘. | - Čėsnos straipsniai rajono spaudoje: ,,Muziejuje – audimo darbų paroda’’, ,,Švyturys‘‘, 2013 m. balandžio 3 d.; ,,Vyskupo M. Valančiaus gimtinėje – jubiliejinė skaitovų šventė’’, ,,Švyturys‘‘ 2013 m. gegužės 15 d.; ,,Šventė muziejuje’’, ,,Švyturys”, 2013 m. rugsėjo 4 d.; ,,Varžėsi žaisdami senolių žaidimus’’, ,,Švyturys‘‘, 2013 spalio 5 d.; ,,Žaidė senovinius žaidimus’’, ,, Pajūrio naujienos‘‘, 2013 m. spalio 11 d.; ,,Vyskupo M. Valančiaus muziejuje malonūs svečiai’’, ,,Švyturys‘‘ , 2013 m. gruodžio 28 d. | A. Čėsna |
| 4. Moksliniai tyrimai (temos) | - |  |  |
| 5. Mokslinių straipsnių rengimas (autorius, pavadinimas, leidinys) | - | - |  |
| 6. Mokslinių ir kitų konferencijų rengimas muziejuje (pavadinimas, vieta, laikas) | - | - |  |
| 7. Dalyvavimas mokslinėse ir kitose konferencijose ne muziejuje (tema, vieta, dalyviai) | - | - |  |
| 8. Pranešimai mokslinėse konferencijose (autorius, pavadinimas, vieta) | - | - |  |
| 9. Kiti darbai | - | - |  |
| VI. RINKINIŲ APSKAITOS KOMPIUTERIZAVIMAS IR EKSPONATŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Kompiuterinė apskaita (nurodyti įvestų į muziejaus duomenų bazę įrašų apie eksponatus bei skaitmeninių vaizdų skaičių) | - | - |  |
| 2. LIMIS (vykdyti parengiamieji darbai) | - | - |  |
| 3. Eksponatų skaitmeniniams | - | - |  |
| 3.1. Suskaitmenintų eksponatų atranka (nurodyti prioritetinį kriterijų/-us: unikalumas, turinys ir vertė, fizinė būklė, amžius, rūšis, tema, kt.) | - | - |  |
| 3.2. Suskaitmenintų eksponatų skaičius | - | Nuskenuotos ir aprašytos 65 Muziejaus nuotraukos, kurios suskaitmenintos ir įvestos į LIMIS sistemą. | A. Čėsna |
| 3.3. Dalyvavimas skaitmeninio projektuose (pavadinimas, partneriai, kt.) | Kartu su kitomis Lietuvos institucijomis dalyvauti LIMIS koordinuojamame Europeana Photography senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekte „European Ancient Photographic Vintage Repositories of Digitalized Pictures of Historic Quality“ ir projektui pateikti 20 suskaitmenintų (1839–1939 m. ) fotografijų . | Nuo 2012-04-20 kartu su kitomis Lietuvos institucijomis Muziejus dalyvauja LDM koordinuojamame Europeana Photography senųjų fotografijų skaitmeninimo ir sklaidos projekte „European Ancient Photographic Vintage Repositories of Digitalized Pictures of Historical Quality“. Iki 2015 m. pabaigos įsipareigota projektui pateikti 100 suskaitmenintų 1839–1939 m. fotografijų. 2013 metais pateiktos 65 nuotraukos. | A. Čėsna |
| 4. Skaitmeninimo ir darbo su duomenų bazėmis gebėjimų ugdymas (dalyvavimas darbo grupėse, mokymuose) | - | - |  |
| 5. Kiti darbai | Fotografuoti ir filmuoti Muziejuje rengiamus edukacinius užsiėmimus ir renginius. | Sukurti 3 filmai apie Muziejaus renginius ir projektus: - ,,Ištikimi M. Valančiui‘‘. - ,,Prėgėmta leižuvė namuokietė gieda‘‘. - ,, Mokomės žaisti senolių žaidimus‘‘. | A. Čėsna |
| VII. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas (nurodyti numatomų parengti informacinių pranešimų spaudai, radijo ir televizijos laidų kiekį) | Rašyti į spaudą apie Muziejaus renginius, vykdomus projektus. Lietuvos muziejų interneto svetainėje paskelbti informaciją apie Muziejaus vykdomus projektus, renginius. | Parašyti 6 straipsniai apie Muziejaus vykdomus renginius ir projektus rajono spaudoje Apie Muziejų rašyta respublikinėje spaudoje - Žurnale ,,Žemaičių žemė'', 2013 Nr. 3, Nr. 4. Lietuvos muziejų interneto svetainėje www.muziejai.lt/kretinga/MValanciaus_muziejus.htm paskelbta informacija apie Muziejaus vykdomus projektus, renginius. | A. Čėsna |
| 2. Reklama (nurodyti projektus, kuriems buvo organizuotos specialios reklamos kampanijos ir jas trumpai apibūdinti) | - | - |  |
| 3. Kita veikla | Muziejaus draugų ir rėmėjų paieška | Lapkričio 19 d. per LTV televizijos laidą ,,Labas rytas’’ parodytos dvi nuotraukos: turistai prie skulptūros ,,Palangos Juzė‘‘ ir paminklo vyskupui Motiejui Valančiui. | - Čėsna |
| VIII. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais (kam, kokiais klausimais buvo teikta) | Teikti konsultacijas vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir veiklos klausimais. | Suteiktos 3-ims Muziejaus lankytojams konsultacijos ir medžiaga apie vyskupo M. Valančiaus veiklą, kūrybą. | - Čėsna |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas (tema, tikslinė grupė, sklaidos būdas) | - | - |  |
| 3. Darbas su stažuotojais ir praktikantais | - | - |  |
| IX. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (nurodyti priimtų / atleistų darbuotojų skaičių) | - | - |  |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas –studijavimas aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (programos, temos, vieta, dalyviai) | - | 2013 -11-26 dalyvauta virtualioje konferencijoje CONFERENCE (500) ,,Muziejus bendruomenei ir bendruomenėje‘‘. Pranešėjai Nideta Jarockienė ir Arūnas Bėkšta. | - Čėsna |
| 3. Kita svarbi informacija apie darbuotojus (apdovanojimai ir kt.) | - | - |  |
| X. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | 1. Sudaryti bylų dokumentų planą 2013 m. 2. Sudaryti dokumentų registrų sąrašą 2013 m. 3.Toliau formuoti Muziejaus renginių skaitmeninių negatyvų archyvą, 4. Tvarkyti Muziejaus archyvo skaitmenines bylas Nr.10,11. Archyvo byla Nr. 10 ,,Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus edukacinių užsiėmimų poreikio analizė Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. (V. Čėsnienės diplominis darbas) Kiti darbai. Archyvo byla Nr. 11 Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas vyskupo M. Valančiaus gimtinė muziejuje. | 1. Sudarytas 2013 metų bylų dokumentų planas. 2. Parengtas 2013 m. dokumentų registrų sąrašas. 3. 2013 metais sutvarkytos Muziejaus archyvo skaitmeninės bylos: - Byla Nr. 10 ,,Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus edukacinių užsiėmimų poreikio analizė‘‘; - byla Nr. 11 „Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejuje“. 4. Toliau formuotas Muziejaus renginių skaitmeninių negatyvų archyvas. | A. Čėsna |
| 2. Ūkinė veikla (statybos ir remonto darbai, kiti ūkiniai darbai) | Prižiūrėti Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijas. Atnaujinti Muziejaus gėlių darželius senoviniais augalais. Perdažyti žaidimų aikštelėje esančius 2 dvigubus lauko suolus, sūpykles, sukynes, pagrindinius vartus, Muziejaus reklaminę iškabą, du šulinius, tiltelį. Restauruoti įkypą tvorą (150 m). Padaryti stendą ,,M. Valančiaus ąžuolynas‘‘. Restauruoti M. Valančiaus ąžuolyne esančius lauko suolus (5 vnt.). Atlikti einamąjį Muziejaus pastato remontą, vykdyti įstaigos funkcionavimui būtinų prekių ir paslaugų pirkimus, atlikti įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto metinę inventorizaciją. | 1. Prižiūrima ir tvarkoma Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijos. 2. R. Puškoriaus skulptūrai ,,Vyskupo M. Valančiaus tėvams‘‘ uždėtas skardos stogelis. 3. Perdažyti pagrindiniai vartai, Muziejaus reklaminė iškaba, vienas šulinys, skulptūra ,,Angeliukas“. 3. Restauruoti du ąžuolyne esantys lauko suolai. 4. Restauruota įkypoji tvora (250 metrų). 5. Padarytas Vyskupo Motiejaus Valančiaus ąžuolyno stendo maketas. 6. Restauruotas vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklo postamentas, marmurinės plokštės pakeistos granitinėmis. 7. Atlikta metinė įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizacija. | - Čėsna |
| 3. Kitų padalinių darbas |  |  |  |

Direktorius                                  											Algirdas Čėsna

___________________________