|  | Kretingos rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-163

Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2020 metų plėtros planas

Priežiūros sistema (Plėtros plano priežiūros metodika)

Kretinga, 2014

Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros planas yra ilgojo laikotarpio (7 metų) strateginio planavimo dokumentas, kurio nuostatos gali keistis:

- vadovaujantis teisinės, ekonominės, socialinės aplinkos veiksnių pakeitimais;

- atsižvelgiant į savivaldybėje bei savivaldybės institucijose vykstančius pokyčius;

- priklausomai nuo plėtros plano įgyvendinimo sėkmės.

Plėtros plano koregavimui (atnaujinimui, pakeitimams ir pan.) būtina nuolat kontroliuoti plėtros plano įgyvendinimą. Geriausias įrankis kontrolei užtikrinti – tinkamas plėtros plano monitoringas (priežiūra), todėl tikslinga sukurti Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemą, kurią sudaro:

- plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemos institucinė struktūra;

- plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemos metinis darbų ciklas;

- plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema.

Plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemos institucinė struktūra. Plėtros plano įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro trys lygmenys: politinis, administracinis ir visuomeninis. Institucinės struktūros aprašymas pateikiamas 3.1 lentelėje.

3.1. lentelė. Institucinė strateginio planavimo struktūra

| Eil. Nr. | Lygmuo | Institucija | Pagrindiniai veiksmai | Posėdžių skaičius per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Politinis | Savivaldybės taryba | Išklauso Plėtros plano įgyvendinimo metinę ataskaitą, išklauso ir tvirtina tarpines ir galutinę ataskaitas, tvirtina Plėtros plano pakeitimus, papildymus ar kitokias korekcijas. | 1 |
| 2 | Politinis | Strateginio planavimo taryba | Išklauso Plėtros plano įgyvendinimo metinę ataskaitą, svarsto Plėtros plano įgyvendinimo tarpines ir galutinę ataskaitas, svarsto pasiūlymus dėl Plėtros plano koregavimo ar papildymo bei kitais klausimais, susijusiais su strategine plėtra. | Pagal poreikį |
| 3 | Administracinis | Administracijos direktorius | Įvertina raštu pateiktus pasiūlymus dėl Plėtros plano koregavimo/ atnaujinimo ir priima sprendimą dėl tolimesnės pasiūlymo svarstymo eigos (atmetimo, perdavimo atitinkamo struktūrinio padalinio derinimui ar pan.). |  |
| 4 | Administracinis | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | Surenka informaciją apie Plėtros plano įgyvendinimo būklę iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių/kitų Plėtros plane nurodytų vykdytojų, ją sistemina ir rengia Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas (metines, tarpines ir galutinę). Organizuoja Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų pristatymą Strateginio planavimo tarybai, Savivaldybės tarybai ir bendruomenei. Organizuoja Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimą, remiantis Plėtros plano nuostatomis. | Pagal poreikį |
| 5 | Administracinis | Savivaldybės struktūriniai padaliniai | Teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriui informaciją apie struktūriniams padaliniams priskirtų vykdyti Plėtros plano dalių įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl Plėtros plano koregavimo (atnaujinimo, papildymo, patikslinimo ar pan.). | Neorganizuojami |
| 6 | Visuomeninis | Savivaldybės bendruomenė | Dalyvauja pristatant Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas, teikia informaciją apie Plėtros plano įgyvendinimą (pagal poreikį), teikia pasiūlymus dėl Plėtros plano (atnaujinimo, papildymo, patikslinimo ar pan.). | Pagal poreikį |

Pasiūlymus dėl Plėtros plano koregavimo (atnaujinimo, patikslinimo, naujų priemonių/objektų įtraukimo ir pan. veiksmų) gali teikti savivaldybės gyventojai, visuomeninės organizacijos, savivaldybės įstaigos, administracija ar kiti asmenys/organizacijos, užpildant 1 priede pateikiamą Plėtros plano koregavimo formą. Užpildyta forma pateikiama administracijos direktoriui, kuris įvertina pasiūlymą ir organizuoja tolimesnį jo svarstymą (pvz., perduoda derinimui su atsakingu skyriumi, teikia Strateginio planavimo tarybai ar pan.). Rekomenduojama, kad pasiūlymai dėl Plėtros plano keitimo ir koregavimo būtų pateikiami iki einamųjų metų birželio 1 d. Plėtros plano pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba. Plėtros planas papildomas ir keičiamas, įvertinus Plėtros plano įgyvendinimo rezultatus bei gautus pasiūlymus dėl keitimo ar papildymo.

Plėtros plano tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimas turi būti koordinuojamas su plane numatytų kitų vykdytojų – viešojo administravimo institucijų, valstybės įmonių ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, privačių įmonių – planais. Rengiant Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas, surenkama informacija iš visų Plėtros plane nurodytų vykdytojų. Įgyvendinimo ataskaitas rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, kuris:

- organizuoja parengtų metinių ataskaitų pristatymą Strateginio planavimo tarybai ir Savivaldybės tarybai;

- organizuoja parengtų tarpinių ir galutinės ataskaitų pristatymą ir teikia svarstymui Strateginio planavimo tarybai ir Savivaldybės tarybai;

- užtikrina parengtų ataskaitų viešinimą (pvz., savivaldybės patalpose, savivaldybės interneto svetainėje ar kt.).

Plėtros plano įgyvendinimo kontrolei užtikrinti rengiamos 3 tipų ataskaitos:

- Metinė (rengiamos kasmet, gali būti viešinamos kas 2 metai). Metinę Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitą rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, surinkus ir apdorojus duomenis, gautus iš priemonių atsakingų vykdytojų. Metinė ataskaita pristatoma Strateginio planavimo taryboje ir Savivaldybės taryboje. Metinės ataskaitos viešinimą ir pristatymą visuomenei organizuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie visų atitinkamo atsiskaitymo laikotarpio Plėtros plano priemonių įgyvendinimą (metinės ataskaitos forma pateikiama 2 priede);

- Tarpinė. Per 2014-2020 m. planuojama parengti ir paviešinti 2 tarpines ataskaitas – 2018 m. už 2014-2017 m. ir 2020/2021 m. už 2018-2020 m. Tarpinę Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitą rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, surinkus ir apdorojus duomenis, gautus iš priemonių atsakingų vykdytojų, išorės duomenų šaltinių. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius tarpinę ataskaitą pristato ir teikia svarstymui Strateginio planavimo tarybai ir Savivaldybės tarybai. Tarpinę ataskaitą tvirtina Savivaldybės taryba. Tarpinės ataskaitos viešinimą ir pristatymą visuomenei organizuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Tarpinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie visų atitinkamo atsiskaitymo laikotarpio (3-4 m.) Plėtros plano priemonių įgyvendinimą bei numatytų tikslų ir uždavinių rodiklių pasiekimą (tarpinės ataskaitos forma pateikiama 3 priede);

- Galutinė. Galutinę Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitą rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, surinkus ir apdorojus duomenis, gautus iš priemonių atsakingų vykdytojų, išorės duomenų šaltinių. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius galutinę ataskaitą pristato ir teikia svarstymui Strateginio planavimo tarybai ir Savivaldybės tarybai. Galutinę ataskaitą tvirtina Savivaldybės taryba. Galutinės ataskaitos viešinimą ir pristatymą visuomenei organizuoja Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie visą Plėtros plano galiojimo laikotarpį – 2014-2020 m.: įvykdytas priemones, pasiektus visų 3 lygių rodiklius ir preliminarias veiklos kryptis kitam strateginio planavimo laikotarpiui (galutinės ataskaitos forma pateikiama 4 priede).

Plėtros plano įgyvendinimo priežiūros sistemos metinis darbų ciklas. Plėtros plano įgyvendinimo procedūrų aprašymas ir vykdymo terminai pateikiami 3.1 pav. ir 3.2 lentelėje.

3.1. pav. Metinio darbų ciklo schema

3.2. lentelė. Metinio darbų ciklo aprašymas

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas | Procedūros | Atsakingi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metinių rezultatų aptarimas (Plėtros plano įgyvendinimo metinių rezultatų aptarimas) | Parengiama Plėtros plano įgyvendinimo metinė ataskaita ir pristatoma Strateginio planavimo tarybai, Savivaldybės tarybai bei savivaldybės bendruomenei. Plėtros plano įgyvendinimo metinė ataskaita skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2 | Plėtros plano peržiūrėjimas (Plėtros plano peržiūrėjimas, keitimas/ papildymas) | Apibendrinus Plėtros plano įgyvendinimo rezultatus bei Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių ir kitų subjektų raštu (pagal 1 priedo formą) pateiktus pasiūlymus dėl Plėtros plano keitimo/ papildymo, svarstomas poreikis koreguoti Plėtros planą. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 3 | Veiklos plano sudarymas (veiklos plano sudarymas, įvertinant Plėtros planą) | Plėtros plano dalys įtraukiamos į veiklos plano programas. Savivaldybės struktūriniai padaliniai parengia veiklos plano dalis, kurias į bendrą visumą sujungia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 4 | Biudžeto sudarymas (savivaldybės biudžeto sudarymas) | Savivaldybės biudžetas sudaromas pagal veiklos plano programas. | Ekonomikos ir biudžeto skyrius |

Plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema. Plėtros planas nukreiptas į strateginius savivaldybės vystymo ir plėtros kokybinius, kiekybinius ir struktūrinius pokyčius, todėl tikslinga užtikrinti šių pokyčių matavimą rodiklių sistemos įrankiais. Nustatoma 3 lygių rodiklių sistema:

- I lygis – plėtros plano įgyvendinimo vizijos pasiekimo rodikliai – apibrėžia struktūrinius pokyčius. Kadangi Kretingos rajono savivaldybės viziją 2020 m. identifikuoja 3 esminiai elementai (patrauklumas gyventojams, investicijoms/verslui ir turizmo požiūriu), vizijos rodikliai yra skirti šių elementų pokyčiams. Informacija apie poveikio rodiklius renkama, apdorojama ir viešinama galutinėje Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitoje. Informacija pateikiama 3.3 lentelėje.

- II lygis – plėtros plano įgyvendinimo rezultato rodikliai – tai strateginių tikslų ir uždavinių pasiekimą apibrėžiantys rodikliai. Informacija apie rezultato rodiklius renkama, apdorojama ir viešinama tarpinėse bei galutinėje Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitose. Informacija pateikiama 3.4 lentelėje.

- III lygis – plėtros plano įgyvendinimo produkto pasiekimo rodikliai – apibrėžia situaciją iškart po projektų/ priemonių įgyvendinimo, todėl kiekviena priemonė turi bent 1 įgyvendinimo rodiklį (indikatorių). Informacija apie produkto rodiklius renkama ir apdorojama kasmet – pateikiama metinėse, tarpinėse ir galutinėje Plėtros plano įgyvendinimo ataskaitose. Šios suvestinės/ataskaitos turi būti viešinamos bent kas 2 metai. Informacija pateikiama 3.5 lentelėje.

Toliau detalizuojamas kiekvieno lygio rodiklių sąrašas – pateikiama informacija apie rodiklį, jo matavimo vienetus, bazines ir siektinas reikšmes, informacijos šaltinį.

3.3. lentelė. Poveikio lygio (vizijos) pasiekimo rodikliai:

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  | Informaciją apdorojanti institucija/ padalinys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) |  |
| 1 | Natūrali gyventojų kaita | Asm. | -89 (2013) | teigiamas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (Statistikos departamento duomenys) |
| 2 | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui | Tūkst. Lt/ gyv. | 1065,8 (2013) | Ne mažesnės nei Klaipėdos regiono vidurkis |  |
| 3 | Apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis (vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) | Lt/ mėn. | 1639 (2013) |  |  |
| 4 | Turistų skaičius per metus | Tūkst. asmenų | 3,8 (2013) | didesnis |  |

3.4. lentelė. Rezultato lygio (tikslų) pasiekimo rodikliai:

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  | Atsakinga institucija/ padalinys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) |  |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |
| 1 | Verslumo lygis | Proc. | 20,8 (2012) | didesnis | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (Statistikos departamento duomenys) |
| 2 | Nedarbo lygis | Proc. | 9,5 (2012) | Ne didesnis kaip 7-8 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (Statistikos departamento duomenys) |
| 3 | Pritrauktų naujų investuotojų skaičius | Vnt. per 3 metus | n.d. | didesnis | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 4 | Pritrauktų specialistų skaičius | Asm. per 3 metus | ~5 | ne mažiau kaip 10 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 5 | Kaimo vietovių, kuriose pagerėjo gyvenamoji aplinka, skaičius | Vnt. | nematuojama | Ne mažiau kaip 20 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.2 | Tikslas Kultūringos, išsilavinusios ir kūrybingos visuomenės ugdymas |  |  |  |  |
| 6 | Kultūros renginių skaičius | Vnt. per metus | ~2000 (2013) | Ne mažiau kaip 2000 | Kultūros skyrius |
| 7 | Kultūros objektų Kultūros centrų, bibliotekų, kultūros paveldo objektų) lankytojų skaičius | Tūkst. asm. per metus | ~200 (2013) | Ne mažiau kaip 250 | Kultūros skyrius |
| 8 | Kultūros paveldo objektų, pritaikytų gyventojų kultūros, edukacijos ir kitokiems poreikiams, skaičius | Vnt. per 3 metus | ~5 (2013) | Ne mažiau kaip 10 | Kultūros skyrius |
| 9 | Kultūros „verslumo“ lygis – pritrauktų privačių investicijų dydis | Tūkst. Lt per metus | nematuojama | didesnis | Kultūros skyrius |
| 10 | Vaikų ir jaunuolių, įtrauktų į įvairias socialinių ir pan. įgūdžių ugdymo programas, skaičius | Proc. nuo visų vaikų/jaunimo | nematuojama | Ne mažiau kaip 60 | Švietimo skyrius |
| 11 | Kompiuterių skaičius 100 mokinių | Vnt. | 18,6 (2012) | Ne mažesnis | Švietimo skyrius |
| 12 | 1 mokiniui tenkanti mokyklos ploto dalis | Kv. m | 11,7 (2012) | Ne mažesnis | Švietimo skyrius |
| 1.3 | Saugios ir sveikos visuomenės puoselėjimas |  |  |  |  |
| 13 | Asmenų, kuriems suteiktos geresnės kokybės socialinės paslaugos, dalis nuo visos tikslinės grupės (pagal paslaugų grupes) | Proc. | nematuojama | Ne mažiau kaip 50 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 14 | Vidutinė laukimo eilėje išsinuomoti socialinį būstą trukmė | Metai | 7 (2012) | Ne daugiau kaip 5 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 15 | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė | Metai | ~75 (2012) | Ilgesnė | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (Higienos institutas) |
| 16 | Gyventojų, įtrauktų į prevencines, sveikatos stiprinimo ir pan. programas, dalis nuo visų gyventojų | Proc. | <25 (2012) | Daugiau kaip 30 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 17 | Sportuojančių asmenų skaičius | Tūkst. asm. | 2,8 (2012) | Ne mažesnis kaip 3,5 | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| II | Prioritetas Tvarus rajono vystymas |  |  |  |  |
| 2.1 | Tikslas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos tolygaus vystymo užtikrinimas, patrauklios aplinkos sukūrimas |  |  |  |  |
| 18 | Gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo sistemomis, dalis | Proc. | 79,6 (2012) | Ne mažiau kaip 95 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius (UAB „Kretingos vandenys“) |
| 19 | Šilumos nuostoliai, perduodant šilumos energiją | Proc. | ~19 (2012) | Ne daugiau kaip 18 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius (UAB „Kretingos šilumos tinklai“) |
| 20 | Surinkta komunalinių atliekų per metus | Kg/ 1 gyventojui | ~375 (2011) | Mažesnis | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius (SĮ „Kretingos komunalininkas“) |
| 21 | Surūšiuotų ir kitaip perdirbtų atliekų apimtis | Proc. | ~6 (2011) | Didesnis | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius (SĮ „Kretingos komunalininkas“) |
| 22 | Gyventojų kasdienių kelionių pasiskirstymas pagal transporto rūšis | Proc. | nematuojama | >70 proc. gyventojų naudojasi viešuoju transporto, dviračiu ir keliauja pėsčiomis | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras) |
| 23 | Eismo įvykių skaičius | Vnt./ 100 tūkst. | 66,1 (2012) | Ne didesnis | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (Statistikos departamento duomenys) |
| 24 | Žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius | Asm./ 100 tūkst. | 19,6 (2012) | Mažesnis | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (Statistikos departamento duomenys) |
| 25 | Gyventojų, kuriems pagerėjo gyvenamoji aplinka, dalis nuo gyventojų | Proc. | nematuota | Ne mažiau kaip 40 proc. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2 | Tikslas Kretingos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos procesų tobulinimas |  |  |  |  |
| 26 | Viešųjų pastatų, turinčių energinio naudingumo sertifikatus, dalis nuo visų savivaldybės pastatų | Proc. | nematuojama | Ne mažiau kaip 50 | Statybos skyrius |
| 27 | El. paslaugomis pasinaudojusių gyventojų dalis – nuo visų savivaldybės paslaugomis pasinaudojusių gyventojų skaičiaus (pagal kreipimųsi skaičių) | Proc. | nematuojama | Ne mažiau kaip 60 | Informacinių technologijų skyrius |
| 28 | Į el. erdvę (panaudojant savivaldybės GIS sistemą) perkeltų teritorinio planavimo dokumentų sprendinių dalis nuo visų patvirtintų sprendinių | Proc. | nematuojama | Ne mažiau kaip 75 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |

3.5. lentelė. Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai:

| Eil. Nr. | Priemonės/veiksmo pavadinimas | Indikatorius | Atsakinga institucija/ padalinys |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |
| 1.1.1 | Uždavinys Patrauklios verslo aplinkos sukūrimas ir palaikymas |  |  |
| 1.1.1.1 | Stambesnių, verslui aktualių objektų įrengimas ir plėtra | Įrengtų objektų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas (pagal sritis) Pritrauktų ūkio subjektų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.1.2 | Paslaugų verslui plėtra | Verslininkų mokymams, konsultacijoms ir pan. paslaugoms vykdyti skirtos patalpos – kv. m ir adresas Organizuojamų paslaugų verslininkams skaičius – vnt. ir sąrašas Verslininkai, kurie pasinaudojo paslaugomis, skaičius – vnt. per metus | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.1.3 | Paramos verslui teikimas | Ūkio subjektų skaičius, pasinaudojusių parama verslui, skaičius – vnt. per metus (pagal paramos sritį) Suorganizuotų verslui skirtų renginių skaičius – vnt. per metus Dalyvių tokiuose renginiuose skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.1.4 | Verslo subjektų aprūpinimo informacija gerinimas | Savivaldybėje esančio nenaudojamo turto (žemės, pastatų) inventorizacija ir monitoringas Suformuotų ir pristatytų investavimo paketų skaičius – vnt. Susitikimų tarp verslo ir vietos valdžios atstovų skaičius – vnt. per metus Tokiuose susitikimuose dalyvaujančių verslo subjektų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.1.5 | Skatinti verslumą, inovatyvų ir inovacijas diegiantį verslą | Suorganizuotų susitikimų su potencialiais investuotojais skaičius – vnt. per metus Pritrauktų naujų investuotojų skaičius – vnt. per 3 metus | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.1.6 | Gerinti aprūpinimą žmogiškaisiais ištekliais | Organizuojamų renginių, skirtų bendrų problemų sprendimui, skaičius – vnt. per metus Verslo subjektų, įtrauktų į bendradarbiavimą, skaičius – vnt. Švietimo ir mokslo institucijų, įtrauktų į bendradarbiavimą, skaičius – vnt. Pritrauktų specialistų skaičius – vnt. per 3 metus | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.2 | Uždavinys Kretingos rajono turistinio patrauklumo didinimas |  |  |
| 1.1.2.1 | Turistinių traukos centrų patrauklumo didinimas | Neįgaliesiems pritaikytų objektų skaičius – vnt. ir sąrašas Lankymui pritaikytų objektų skaičius – vnt. ir sąrašas Objektų, apie kuriuos atsirado naujų informacijos šaltinių (nuorodų, stendų ir pan.), skaičius – vnt. ir sąrašas Naujai įrengtų objektų skaičius – vnt. per metus | Kultūros skyrius |
| 1.1.2.2 | Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai | Rekreacijai naujai pritaikytų teritorijų plotas – vnt., kv. m ir sąrašas Įrengtų naujų / atnaujintų poilsio, laisvalaikio ir pramogų objektų skaičius – vnt. ir sąrašas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.2.3 | Retesnių ir unikalių turizmo produktų atsiradimo skatinimas | Naujų turizmo produktų skaičius – vnt. Teritorijų, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, skaičius – vnt. Subjektų, kurie teikia įvairias turizmo ir susijusias paslaugas, skaičius kurortinėse teritorijose – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.2.4 | Turizmo paslaugų vystymo skatinimas | Apgyvendinimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų skaičius – vnt. Apgyvendinimo įstaigose esančių vietų skaičius – vnt. Įrengtas kempingas – vnt. Įrengtų naujų traukos centrų ir objektų skaičius – vnt. ir sąrašas Naujų turistinių maršrutų skaičius – vnt. Turizmo paslaugų/produktų, organizuojamų dalyvaujant bendruomenėms, skaičius – vnt. ir sąrašas Kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis organizuotų turizmo paslaugų/produktų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.2.5 | Kretingos rajono savivaldybės vaidmens stiprinimas, organizuojant ir koordinuojant turizmo paslaugas | Turizmo informacijos centro darbuotojų skaičius – vnt. Turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų skaičius – vnt. Turizmo informacijos centro patalpos – kv. m Turizmo informacijos centro organizuotų susitikimų su verslo atstovais skaičius –vnt. per metus Bendrai įgyvendintų renginių, projektų ir kitų iniciatyvų turizmo srityje skaičius – vnt. per metus | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.2.6 | Kretingos rajono turistinio įvaizdžio gerinimas | Lankytinų objektų, informacija apie kuriuos paskelbta turistiniuose leidiniuose, skaičius – vnt. Turizmo renginių, kuriuose buvo pristatytos Kretingos rajono savivaldybės turizmo galimybės, skaičius – vnt. per metus Dalyvių šiuose renginiuose skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.3 | Uždavinys Kaimo vietovių verslumo skatinimas ir konkurencingumo didinimas |  |  |
| 1.1.3.1 | Ūkių konkurencingumo skatinimas | Paremtų ūkių skaičius – vnt. per metus Ūkio valdų vidutinis dydis – ha Ūkio valdų, kuriose įdiegtos inovacijos ir modernizuoti gamybos procesai, skaičius – vnt. Naujai įsteigtų kooperatyvų skaičius – vnt. per metus | Žemės ūkio skyrius |
| 1.1.3.2 | Metodinės ir konsultacinės pagalbos teikimas | Ūkininkų, kuriems suteiktos konsultacinės, mokymo ir kitos paslaugos, skaičius – vnt. per metus | Žemės ūkio skyrius |
| 1.1.3.3 | Žemės ūkiui alternatyvių verslų kaimo vietovėse skatinimas | Naujų verslų skaičius – vnt. Ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos klasifikatorių – proc. | Žemės ūkio skyrius |
| 1.1.3.4 | Kaimo vietovių bendruomeniškumo skatinimas, bendruomenių įgalinimas | Paremtų projektų ir pan. iniciatyvų skaičius – vnt. per metus Įrengtų ir sutvarkytų objektų skaičius – vnt., kv.m ir sąrašas Kaimo bendruomenių, dalyvavusių projektuose, skaičius – vnt. | Seniūnijos |
| 1.1.3.5 | Kaimo bendruomenių, vietos veiklų grupių verslumo ir lyderystės projektų rėmimas | Įgyvendintų verslumo projektų ir lyderystės iniciatyvų skaičius – vnt. ir sąrašas Sukurtų naujų darbo vietų skaičius – vnt. Šiose iniciatyvose ir projektuose dalyvavusių jaunuolių skaičius – vnt. ir proc. Kaimo bendruomenių, dalyvavusių projektuose, skaičius – vnt. | Seniūnijos |
| 1.1.3.6 | Melioracijos, hidrotechninių įrenginių atnaujinimas ir plėtra | Naujai įrengtų, atnaujintų ir modernizuotų melioracijos įrenginių skaičius – vnt. ir sąrašas Naujai įrengtų, atnaujintų ir modernizuotų hidrotechninių įrenginių skaičius – vnt. ir sąrašas | Žemės ūkio skyrius |
| 1.2 | Tikslas Kultūringos, išsilavinusios ir kūrybingos visuomenės ugdymas |  |  |
| 1.2.1 | Uždavinys Kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra |  |  |
| 1.2.1.1 | Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos (VB) ir jos filialų pastatų ir patalpų atnaujinimas bei inventoriaus įsigijimas | Pastatyta/ rekonstruota/ iš esmės atnaujinta viešosios bibliotekos ir jos filialų pastatų ir patalpų – vnt. ir sąrašas, kv. m Įsigyta kompiuterinės įrangos – kompl. ir įstaigų sąrašas Įsigyta kito inventoriaus (baldų, demonstracinės įrangos ir pan.) – kompl. ir įstaigų sąrašas Lankytojų skaičius – tūkst. per metus Skaitytojų skaičius – tūkst. per metus | Kultūros skyrius |
| 1.2.1.2 | Kultūros centrų ir jų skyrių materialinės bazės stiprinimas, kuriant patrauklias vietas vaikams, jaunimui, senjorams ir pan. | Pastatyta/ rekonstruota/ iš esmės atnaujinta kultūros centrų ir jų skyrių pastatų ir patalpų – vnt. ir sąrašas, kv. m Įsigyta kompiuterinės įrangos – kompl. ir įstaigų sąrašas Įsigyta kito inventoriaus (baldų, demonstracinės, apšvietimo ir įgarsinimo įrangos, aprangos, muzikos instrumentų, transporto priemonių ir pan.) – kompl. ir įstaigų sąrašas Organizuojamų renginių skaičius – vnt. per metus Žiūrovų skaičius – tūkst. per metus | Kultūros skyrius |
| 1.2.1.3 | Kretingos rajono muziejų materialinės bazės stiprinimas | Įsigyta kompiuterinės įrangos – kompl. ir įstaigų sąrašas Įsigyta kito inventoriaus (baldų, demonstracinės įrangos ir pan.) – kompl. ir įstaigų sąrašas Įsigytų transporto priemonių skaičius – vnt. Atnaujintų ir naujų ekspozicijų skaičius – vnt. ir sąrašas Lankytojų skaičius – tūkst. per metus | Kultūros skyrius |
| 1.2.2 | Uždavinys Kultūros paveldo puoselėjimas, kultūros paslaugų įvairovės plėtra, kokybės ir prieinamumo didinimas |  |  |
| 1.2.2.1 | Viešųjų objektų panaudojimas gyventojų kultūriniams poreikiams (erdvės menininkams, naujoms meno formoms ir pan.) | Įrengtų/ atnaujintų erdvių skaičius – vnt., kv.m, sąrašas Naujose erdvėse organizuojamų renginių skaičius – vnt. per metus Į naujas erdves pritrauktų lankytojų skaičius – vnt. ir sąrašas Pritrauktų privačių investuotojų skaičius – vnt., lėšos tūkst. Lt | Kultūros skyrius |
| 1.2.2.2 | Naujų kultūros paslaugų ir formų paieška ir diegimas gyventojų ir svečių kultūriniams poreikiams tenkinti | Per metus organizuojamų kultūros renginių skaičius – vnt. ir sąrašas Renginių, žinomų už savivaldybės ribų, organizavimas per metus – vnt. ir sąrašas Pritrauktų lankytojų skaičius – vnt. ir sąrašas Pritrauktų privačių investuotojų skaičius – vnt., lėšos tūkst. Lt | Kultūros skyrius |
| 1.2.2.3 | Vaikų neformalaus švietimo kultūros įstaigose krepšelio įvedimas | Vaikų, dalyvaujančių kultūros įstaigų neformaliojo ugdymo programose, skaičius – vnt. per metus | Kultūros skyrius |
| 1.2.2.4 | Kultūros paveldo objektų apsauga ir pritaikymas kultūros poreikiams | Kultūros paveldo objektų, kuriems taikytos apsaugos ir restauravimo, atnaujinimo priemonės, skaičius – vnt. per metus Pritrauktų svečių/lankytojų skaičius – vnt. per metus Atnaujintų ekspozicijų skaičius – vnt. ir sąrašas Naujai įrengtų ekspozicijų skaičius – vnt. Atnaujintoje infrastruktūroje vykdomų programų, renginių, ekspozicijų ir pan. skaičius – vnt. per metus | Kultūros skyrius |
| 1.2.3 | Uždavinys Švietimo paslaugų tinklo ir įvairovės plėtra, prieinamumo didinimas |  |  |
| 1.2.3.1 | Saugių ir patrauklių ugdymo sąlygų švietimo įstaigose sudarymas (patalpų atnaujinimas, ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimas, aplinkos sutvarkymas) | Įrengtų/ atnaujintų švietimo objektų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Švietimo įstaigų, kuriose atnaujinta IT ir kita įranga, baldai, skaičius – vnt., sąrašas ir proc. nuo visų švietimo įstaigų Švietimo įstaigų, kurioms sutvarkyta aplinka, skaičius – vnt. ir sąrašas Mokinių ir mokytojų, kuriems pagerėjo ugdymo(-si) sąlygos, skaičius – vnt. Vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo įstaigose – vnt. | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.2 | Mokinių ir jų organizacijų nuolatinės ir ilgalaikės programinės veiklos, pilietinių iniciatyvų rėmimas, skatinant jų savarankišką veiklą | Paremtų iniciatyvų skaičius – vnt. ir sąrašas Švietimo įstaigų, dalyvaujančių šiose programose, skaičius – vnt. Mokinių, dalyvaujančių tokiose programose, skaičius – vnt. | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.3 | Įvairių programų, skirtų mokinių kompetencijos, planavimo, socialinių ir kitų įgūdžių ugdymui, rengimas ir įgyvendinimas | Mokinių, dalyvaujančių socialinių įgūdžių ugdymo programose, skaičius – vnt. pagal amžiaus grupes ir proc. bendroje tokių įstaigų struktūroje Švietimo įstaigų, įgyvendinančių atitinkamas programas, skaičius – vnt. | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.4 | Gabių ir talentingų mokinių kompleksinių ugdymo ir skatinimo priemonių rengimas ir vykdymas | Numatytų priemonių skaičius – vnt. Įgyvendintų priemonių skaičius – vnt. Programoje dalyvavusių mokinių skaičius – vnt. per metus | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.5 | Nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų grąžinimas į švietimo sistemą (pagal poreikį) | Sugrįžusių į mokyklas vaikų skaičius – vnt. | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.6 | Neformaliojo švietimo paslaugų koordinavimas ir pasiūlos didinimas | Neformaliojo švietimo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų skaičius – vnt. per metus Nepatekusių į neformaliojo švietimo įstaigas skaičius ir dalis – proc. Atliktas suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugų poreikio tyrimas – vnt. Įgyvendintų projektų skaičius – vnt. Neformaliajame švietime dalyvaujančių suaugusiųjų skaičius – vnt. | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.7 | Elektroninių paslaugų taikymo švietime plėtra | Švietimo elektroninių paslaugų skaičius – vnt. Mokinių, jų tėvų ir mokytojų, besinaudojančių elektroninėmis švietimo paslaugomis, skaičius – vnt. | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.8 | Nuotolinio mokymo paslaugų plėtra | Įsigytos įrangos skaičius – vnt. ir sąrašas Švietimo įstaigų, teikiančių nuotolinio mokymo paslaugas, skaičius – vnt., sąrašas ir proc. nuo visų švietimo įstaigų Mokinių, besinaudojančių nuotolinio mokymo paslaugomis, skaičius – vnt. per metus Ugdymo programų, pritaikytų nuotoliniam mokymui, skaičius – vnt. ir sąrašas | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.9 | Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas (įskaitant progimnazijų grandies įvedimą) | Švietimo įstaigų skaičius – vnt. (pagal mokyklų tipus) | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.10 | Švietimo įstaigų tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas | Švietimo įstaigų, dalyvaujančių tarptautiniuose projektuose ir programose, skaičius – vnt. ir proc. nuo švietimo įstaigų Mokinių ir mokytojų, dalyvaujančių tarptautiniuose projektuose ir programose, skaičius – vnt./ vnt. | Švietimo skyrius |
| 1.2.4 | Uždavinys Sąlygų vaikų ir jaunimo saviraiškai, pilietinės ir aktyvios asmenybės ugdymui(-si) sukūrimas ir palaikymas |  |  |
| 1.2.4.1 | Vaikų ir jaunimo politinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymas | Mokinių savivaldų ugdymo įstaigose skaičius – vnt. Paremtų programų (organizacijų), iniciatyvų skaičius – vnt. ir sąrašas Vaikų ir jaunuolių, įtrauktų į įvairias programas, skaičius – vnt. | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.2.4.2 | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuolatinės ir ilgalaikės programinės veiklos, jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo skatinimas užsiimti savanoriška veikla | Pateikta paraiškų –vnt. Paremtų programų (organizacijų), iniciatyvų skaičius – vnt. ir sąrašas Vaikų ir jaunuolių, įtrauktų į įvairias programas, skaičius – vnt. Savanorių, įtrauktų į įvairias programas, skaičius – vnt. | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.2.4.3 | Programų atskiroms vaikų ir jaunimo tikslinėms grupėms rengimas ir vykdymas | Programų, vykdomų atskiroms vaikų ir jaunimo grupėms, skaičius – vnt. ir sąrašas Vaikų ir jaunimo, įtrauktų į įvairias tikslines programas, skaičius – vnt. Jaunimo darbuotojų skaičius – vnt. | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.2.4.4 | Vaikų ir jaunimo užimtumo sąlygų gerinimas | Atvirų jaunimo erdvių skaičius – vnt. Įrengtų /atnaujintų vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir užimtumo objektų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Vaikų ir jaunimo, kuriems suteiktos ar pagerėjo laisvalaikio ir užimtumo sąlygos, skaičius – vnt. | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.2.4.5 | Jaunimo aprūpinimo informacija sąlygų gerinimas | Informaciją apie jaunimo veiklą ir veiklą vaikams ir jaunimui teikiančių įstaigų skaičius – vnt. | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.3 | Tikslas Saugios ir sveikos visuomenės puoselėjimas |  |  |
| 1.3.1 | Uždavinys Socialinių paslaugų tinklo palaikymas ir efektyvios socialinės paramos Kretingos rajono gyventojams organizavimas |  |  |
| 1.3.1.1 | Prioritetinių socialinių paslaugų (socialinės paslaugos asmens namuose, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, trumpalaikės socialinės globos ir dienos socialinės globos paslaugos, socialinės atskirties prevencija) apimties didinimas | Asmenų, kuriems suteiktos atitinkamos paslaugos, skaičius – vnt. (pagal paslaugų grupes) | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.1.2 | Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kokybės gerinimas ir plėtra | Įrengtų/ atnaujintų socialinių paslaugų objektų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Įsigyto inventoriaus skaičius – vnt. (pagal grupes) Asmenų, kuriems suteiktos geresnės kokybės paslaugos, skaičius – vnt. (pagal paslaugų grupes) | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.1.3 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra | Įrengtų/ atnaujintų socialinių paslaugų objektų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Įsigyto inventoriaus skaičius – vnt. (pagal grupes) Asmenų, kuriems suteiktos atitinkamos paslaugos, skaičius – vnt. (pagal paslaugų grupes) | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.1.4 | Aprūpinimo ir apsirūpinimo socialiniu būstu sąlygų gerinimas | Asmenys (šeimos), metų pabaigoje buvę sąrašuose socialiniam būstui nuomoti – vnt. Asmenys (šeimos), kuriems pagerėjo aprūpinimas ir apsirūpinimas socialiniu būstu – vnt. | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.1.5 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | Asmenys, kurių būstas pritaikytas neįgaliesiems, skaičius – vnt. per metus | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.2 | Uždavinys Savalaikės ir šiuolaikiškos sveikatos priežiūros užtikrinimas |  |  |
| 1.3.2.1 | Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) įstaigų, veikiančių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, infrastruktūros tobulinimas ir paslaugų plėtra | Įrengtų/ rekonstruotų/ atnaujintų sveikatos priežiūros objektų skaičius – vnt., sąrašas ir kv.m Sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms buvo atnaujinta medicinos įranga ir/ar informacinių technologijų įranga, skaičius – vnt. ir sąrašas Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius – vnt. | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.2.2 | E-sveikatos sistemos diegimas savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas šiai sistemai būtina įranga | Sveikatos priežiūros įstaigų, dalyvaujančių e-sveikatos programose ir projektuose, skaičius – vnt. ir sąrašas Pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius – vnt. | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.2.3 | Visuomenės sveikatos priežiūros programų inicijavimas ir įgyvendinimas | Parengtų prevencinių programų skaičius – vnt. ir sąrašas Įgyvendintų prevencinių programų ir jos priemonių skaičius – vnt./ vnt. Gyventojų, įtrauktų į prevencines, sveikatos stiprinimo ir pan. programas, skaičius – vnt. Sveikatos priežiūros paslaugų rūšių, paremtų savivaldybės biudžeto lėšomis, skaičius – vnt. per metus | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.3 | Uždavinys Kokybiškų ir patrauklių aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sveikatinimo objektų kūrimas |  |  |
| 1.3.3.1 | Sporto komplekso Kretingos mieste statyba ir įrengimas (Sporto komplekse būtinai turėtų būti baseinas (25 m) ir salė, atitinkanti tarptautines sporto šakų taisykles) | Pastatytų/ įrengtų objektų skaičius – vnt. ir kv. m Sporto šakų, kurios turi tinkamą infrastruktūrą Sporto komplekse, skaičius – vnt. Organizuojamų sporto renginių skaičius – vnt. per metus Dalyvių ir žiūrovų, dalyvaujančių šiuose sporto renginiuose, skaičius – vnt. per metus | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| 1.3.3.2 | Miestų stadionų atnaujinimas, pritaikant bendruomenės rekreacijos ir sveikatinimo poreikiams | Pastatytų/ įrengtų objektų skaičius – vnt. ir kv.m Sporto šakų, kurios turi tinkamą infrastruktūrą miesto stadione, skaičius – vnt. Organizuojamų sporto renginių skaičius – vnt. per metus Dalyvių ir žiūrovų, dalyvaujančių šiuose sporto renginiuose, skaičius – vnt. per metus | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| 1.3.3.3 | Švietimo įstaigų sporto bazių (sporto salių, lauko stadionų, aikštelių ir pan. sporto objektų) įrengimas ir plėtra, sporto inventoriaus įsigijimas | Pastatytų/ įrengtų objektų skaičius – vnt. ir kv. m Švietimo įstaigų, kurių sporto bazių sąlygos pagerėjo, skaičius – vnt. Mokinių, kuriems pagerėjo sportavimo sąlygos, skaičius – vnt. per metus | Švietimo skyrius |
| 1.3.3.4 | Sporto ir sveikatingumo bendruomeninės infrastruktūros plėtra (sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, atnaujinimas ir plėtra) | Pastatytų/ įrengtų objektų skaičius – vnt. ir kv. m | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| 1.3.3.5 | Galimybių užsiimti naujomis, retesnėmis sporto šakomis skatinimas | Naujų sporto šakų (savivaldybės mastu) skaičius ir sąrašas – vnt. Įrengtų infrastruktūros objektų skaičius – vnt. ir kv.m Sporto dalyvių skaičius – vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| 1.3.4 | Uždavinys Gyventojų sveikatinimo, aktyvios veiklos skatinimas |  |  |
| 1.3.4.1 | Didelio meistriškumo sportininkų skatinimas | Sportininkų, dalyvaujančių tokiose programose, skaičius – vnt. per metus Didelius pasiekimus (valstybės ir tarptautinius mastu) pademonstravusių sportininkų skaičius – vnt. per metus | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| 1.3.4.2 | Vaikų, jaunimo ir fiziškai neaktyvių gyventojų įtraukimas į sporto veiklas, sveikatingumo skatinimas | Organizuotų renginių skaičius – vnt. per metus Dalyvių renginiuose skaičius – vnt. per metus | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| 1.3.4.3 | Švietimo ir kitų įstaigų sporto bazių atvėrimas gyventojams | Sporto objektų, dėl kurių sudarytos nuomos, bendradarbiavimo ir pan. sutartys, skaičius – vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| 1.3.4.4 | Sportuojančio vaiko krepšelio įvedimas | Įstaigų, dalyvaujančių sportuojančio vaiko programoje ir gaunančių sportuojančio vaiko krepšelį, skaičius – vnt. | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
| II | II prioritetas Tvarus rajono vystymas |  |  |
| 2.1 | Tikslas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos tolygaus vystymo užtikrinimas, patrauklios aplinkos sukūrimas |  |  |
| 2.1.1 | Uždavinys Savivaldybės ūkio modernizavimas ir plėtra |  |  |
| 2.1.1.1 | Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų modernizavimas ir plėtra Kretingos rajone | Įrengtų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų – km Rekonstruota ir atnaujinta vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų – km Įrengta, rekonstruota ir/ar atnaujinta nuotekų tvarkymo įrenginių skaičius – vnt. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.1.2 | Atliekų tvarkymo ir šalinimo sistemos modernizavimas bei plėtra | Priemonių ir projektų, skirtų gyventojų švietimui aplinkosaugos, atliekų tvarkymo klausimais, skaičius – vnt. per metus | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.1.3 | Šilumos ūkio modernizavimas | Rekonstruota ir atnaujinta šilumos gamybos įrenginių – vnt. ir sąrašas Įrengta ir atnaujinta šilumos trasų – km Įrengta ir atnaujinta šilumos apskaitos sistemos elementų – vnt. Parengta dokumentacija dėl atsinaujinančių išteklių panaudojimo – vnt. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.1.4 | Lietaus nuotekų sistemos plėtra (inventorizavimas, atnaujinimas ir įrengimas, perdavimas UAB „Kretingos vandenys“) | Įrengtų/ atnaujintų lietaus nuotekų sistemos tinklų – km, įrenginių sk. (vnt.) | Seniūnijos |
| 2.1.1.5 | Priešgaisrinių tvenkinių sutvarkymas (valymas, prieigų ir būtinų įrenginių įrengimas) | Sutvarkytų tvenkinių skaičius – vnt. ir sąrašas | Seniūnijos |
| 2.1.1.6 | Kapinių atnaujinimas ir plėtra | Kapinėms skirtų žemės sklypų plotas – ha ir sąrašas Sutvarkytų kapinių skaičius – vnt. ir sąrašas | Seniūnijos |
| 2.1.1.7 | Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių sodų bendrijų kelių perėmimas savivaldybės žinion | Kelių, perduotų savivaldybės žinios, skaičius – km | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.2 | Uždavinys Kretingos rajono pasiekiamumo didinimas ir savivaldybės susisiekimo sistemos modernizavimas |  |  |
| 2.1.2.1 | Savivaldybės kelių ir gatvių kokybės didinimas | Įrengtų ir atnaujintų žvyro dangos kelių ilgis – km Įrengtų ir atnaujintų asfalto dangos kelių ilgis – km Įrengtų ir rekonstruotų šaligatvių ilgis – km Įrengta ir rekonstruota apšvietimo tinklų – km Įrengta ir rekonstruota lietaus nuotekų tinklų ilgis - km | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.2.2 | Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir plėtra | Įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius – vnt. Automobilių parkavimo vietų skaičius automobilių stovėjimo aikštelėse – vnt. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.2.3 | Eismo saugumo priemonių keliuose diegimas | Veikiančių greičio matuoklių skaičius – vnt. Perėjų, kuriose naujai įrengtas apšvietimas, skaičius – vnt. Įrengtų greičio ribojimo kalnelių skaičius – vnt. Pėsčiųjų perėjų, kuriose įrengta prie eismo prisitaikanti (adaptyvi) šviesoforo valdymo sistema, skaičius – vnt. Įrengtų autopaviljonų skaičius – vnt. Įrengtų kelio atitvarų skaičius – vnt. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.2.4 | Bendradarbiavimo su kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis stiprinimas, gerinant Klaipėdos regiono (tuo pačiu ir Kretingos rajono) pasiekiamumą | Susitikimų su viešaisiais ir privačiais vežėjais skaičius – vnt. per metus Bendrai su kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis įgyvendintų skatinimo priemonių (informacijos sklaidos, reklamų ir kt.) skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.2.5 | Inicijuoti Kretingos m. šiaurinio ir pietinio aplinkkelių įrengimą | Parengtos dokumentacijos (galimybių studijų, detaliųjų planų, techninių projektų ir pan.), skaičius – kompl. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.3 | Uždavinys Transporto ekologizacijos skatinimas |  |  |
| 2.1.3.1 | Dviračių takų sistemos sukūrimas | Įrengta ir rekonstruota dviračių takų – km Įrengtų dviračių stovų skaičius – vnt. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.3.2 | Klaipėdos regiono dviračių nuomos sistemos atsiradimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje skatinimas | Regioninės dviračių nuomos punktų sistemos taškų skaičius – vnt. Pritrauktų privačių investuotojų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.3.3 | Sudaryti galimybes dviračius vežtis priemiestiniu viešuoju transportu (įrengti dviračių laikiklius) | Visuose autobusų parkų priemiestiniuose autobusų maršrutuose sudarytos sąlygos vežti dviračiu | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.3.4 | Elektromobilių naudojimo skatinimas | Veikiantis elektromobilių nuomos punktas – vnt. Veikiančių elektromobilių įkrovimo taškų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.3.5 | Paskatinti Klaipėdos regiono sistemos „Park and Ride“ diegimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje | Įrengtų regioninės sistemos aikštelių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje skaičius – vnt. Vietų automobiliams regioninės sistemos aikštelėse Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje skaičius – vnt. Pritrauktų privačių investuotojų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.3.6 | Paskatinti Klaipėdos regiono sistemos „Bike and Ride“ diegimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje (įrengti asfaltuotas dviračių saugojimo aikšteles prie keleiviams aktualių didesnių transporto mazgų: geležinkelių ir autobusų stočių/stotelių) | Įrengtų regioninės sistemos aikštelių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje skaičius – vnt. Vietų dviračiams regioninės sistemos aikštelėse Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje skaičius – vnt. Pritrauktų privačių investuotojų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.3.7 | Teigiamų judumo principų viešinimas ir propagavimas (kartu su kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis) | Parengtų priemonių skaičius – vnt. Įgyvendintų priemonių skaičius – vnt. | Savivaldybė |
| 2.1.4 | Uždavinys Gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas |  |  |
| 2.1.4.1 | Kretingos rajono savivaldybės gyvenviečių kompleksinio vystymo koncepcijų parengimas | Paskelbtų, suorganizuotų ir paviešintų architektūrinių-urbanistinių idėjų konkursų skaičius – vnt., vnt. ir vnt. bei sąrašas Gyvenviečių, kurioms (ar kurių dalims) parengtos kompleksinės plėtros koncepcijos, skaičius – vnt. ir sąrašas Gyventojų, įtrauktų į kompleksinės plėtros koncepcijos rengimą, skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.4.2 | Miestų ir miestelių (6-100 tūkst. gyventojų) viešųjų erdvių kompleksinė plėtra | Kompleksiškai sutvarkytų teritorijų ir objektų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Gyventojų, kuriems pagerėjo gyvenamoji aplinka, skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.4.3 | Smulkesnių gyvenviečių (nuo 500 iki 6 000 gyventojų) viešųjų erdvių kompleksinė plėtra | Kompleksiškai sutvarkytų teritorijų ir objektų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Gyventojų, kuriems pagerėjo gyvenamoji aplinka, skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.4.4 | Viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikymas bendruomeniniams (kultūros, sporto ir sveikatinimo, rekreacijos ir kt.) poreikiams | Įrengtų/ atnaujintų erdvų skaičius – vnt., kv. m, sąrašas Atnaujintose ir naujai įrengtose erdvėse organizuojamų renginių skaičius – vnt. per metus Į naujas erdves pritrauktų žiūrovų ir lankytojų skaičius – vnt. Pritrauktų privačių investuotojų skaičius – vnt., lėšos tūkst. Lt Gyvenviečių, kuriose pagerėjo gyvenamoji aplinka, skaičius – vnt. ir sąrašas Naujai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius – vnt. ir sąrašas | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.1.4.5 | Vandens išteklių pritaikymas bendruomenės (kultūros, aktyvaus poilsio ir rekreacijos bei pan.) poreikiams | Rekreacijai naujai pritaikytų teritorijų plotas – vnt., kv. m ir sąrašas Įregistruotas paplūdimys / maudykla – vnt. Maudymosi sezono metu tikrinama vandens kokybė – tikrinimų skaičius per metus Įrengtų naujų / atnaujintų poilsio, laisvalaikio ir pramogų objektų skaičius – vnt. | Seniūnijos |
| 2.1.4.6 | Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas | Daugiabučių namų, dalyvavusių modernizavimo programoje, skaičius – vnt., butų skaičius (vnt.) | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.4.7 | Daugiabučių namų bendrijų atsiradimo ir veiklos efektyvumo skatinimas | Daugiabučių namų bendrijų skaičius – vnt. Daugiabučių namų butų, kurie priklauso daugiabučių namų bendrijoms, skaičius – vnt. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.4.8 | Saugumo gyvenamojoje aplinkoje didinimas | Viešųjų erdvių ir objektų, kuriems įrengtas/ modernizuotas apšvietimas, skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Įrengtų ir veikiančių vaizdo kamerų skaičius – vnt. Aptvertų svarbių viešosios infrastruktūros objektų skaičius – vnt., kv. m | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.4.9 | Ekologinės aplinkos kokybės gerinimas | Numatytų priemonių skaičius – vnt. Įgyvendintų priemonių skaičius – vnt. ir proc. nuo numatytų priemonių Išvalytų teritorijų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Gyventojų, dalyvavusių ekologinio švietimo priemonėse, skaičius – vnt. ir proc. nuo visų gyventojų | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.2 | Tikslas Kretingos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos procesų tobulinimas |  |  |
| 2.2.1 | Uždavinys Savivaldybės turto panaudojimo ir valdymo efektyvumo didinimas |  |  |
| 2.2.1.1 | Apleistų, nenaudojamų statinių ir kitų objektų panaudojimas | Objektų, kuriems atlikta inventorizacija, skaičius – vnt. Objektų, kuriems pritaikytos apsaugos, priežiūros, konservavimo ir kt. priemonės, skaičius – vnt. Įteisintų objektų skaičius – vnt. Viešiesiems poreikiams pritaikytų statinių ir kitų objektų skaičius – vnt. ir sąrašas Nugriautų objektų skaičius – vnt. | Statybos skyrius |
| 2.2.1.2 | Savivaldybei priklausančių pastatų energijos panaudojimo efektyvumo didinimas | Viešosios paskirties pastatų, kuriuose padidintas energijos vartojimo efektyvumas, skaičius – vnt. ir sąrašas Sutaupyta elektros energijos – kWh per metus Pastatų, turinčių energinio naudingumo sertifikatus, skaičius – vnt. | Statybos skyrius |
| 2.2.1.3 | Administracinių funkcijų užtikrinimas | Atnaujintų pastatų ir patalpų skaičius – vnt., kv. m ir sąrašas Įsigyto inventoriaus (pagal turto grupes: kompiuterinė ir informacinė įranga, baldai ir pan.) skaičius – vnt. | Ūkio tarnyba |
| 2.2.2 | Uždavinys Savivaldybės teikiamų paslaugų integralumo užtikrinimas, panaudojant modernias technologijas |  |  |
| 2.2.2.1 | Savivaldybės teikiamų paslaugų modernizavimas, panaudojant pažangias technologijas | Savivaldybės kompetencijos objektų, paslaugų ir sričių, kuriems atlikti skaitmenizavimo darbai, skaičius – vnt. ir sąrašas GIS sistema pasinaudojusių gyventojų, verslininkų ir svečių skaičius – vnt. per metus Modernizuota savivaldybės svetainė – vnt. Atnaujinta savivaldybės svetaine pasinaudojusių gyventojų skaičius – vnt. Elektroninių savivaldybės paslaugų, prieinamų mobiliosioms aplikacijoms, skaičius – vnt. ir proc. nuo visų el.paslaugų | Informacinių technologijų skyrius |
| 2.2.2.2 | Gyventojų įtraukties į savivaldybei svarbių klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimą skatinimas | Parengta programa ir veiksmų planas – vnt. Įgyvendintų priemonių skaičius – vnt. Gyventojų, kurie pasinaudojo e-demokratijos priemonėmis, skaičius – vnt. Diskusijų forume keliamų klausimų/pasiūlymų skaičius – vnt. per metus Diskusijų forumo dalyvių ir lankytojų skaičius – vnt. / vnt. per metus Pateiktų pasiūlymų dėl Kretingos rajono savivaldybės vystymo, skaičius – vnt. Tiesiogiai transliuojamų tarybos posėdžių skaičius – vnt. ir dalis nuo visų tarybos posėdžių Teigiamai įvertintų ir įgyvendintinų pasiūlymų skaičius – vnt. | Informacinių technologijų skyrius |
| 2.2.2.3 | Vieno langelio sistemos modernizavimas ir taikymas visoms savivaldybės teikiamoms paslaugoms | Savivaldybės paslaugų, teikiamų vieno langelio principu, skaičius – vnt. ir sąrašas | Informacinių technologijų skyrius |
| 2.2.3 | Uždavinys Planavimo ir kontrolės procesų tobulinimas, užtikrinant tolygų rajono vystymą |  |  |
| 2.2.3.1 | Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir Kretingos miesto teritorijos bendrojo plano atnaujinimas | Parengtų/ pakoreguotų bendrųjų planų skaičius – vnt. Bendrųjų planų sprendinių, perkeltų į el.erdvę (panaudojant savivaldybės GIS sistemą), skaičius – vnt. ir proc. nuo visų sprendinių | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.3.2 | Specialiųjų planų ir jiems prilygstamų dokumentų rengimas | Parengtų specialiųjų planų ar jiems prilygstamų dokumentų skaičius – vnt. Specialiųjų planų ar jiems prilygstamų dokumentų sprendinių, perkeltų į el.erdvę (panaudojant savivaldybės GIS sistemą), skaičius – vnt. ir proc. nuo visų sprendinių | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.3.3 | Detaliųjų planų rengimas | Parengtų detaliųjų planų skaičius – vnt. Į el.erdvę (panaudojant savivaldybės GIS sistemą) perkeltų detaliųjų planų skaičius – vnt. | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.3.4 | Įvairių tyrimų, susijusių su Kretingos rajono savivaldybės vystymu, atlikimas (pvz., poreikių, prognozių, galimybių studijų rengimas, pasirengimo Bendrojo plano atnaujinimui tyrimai, vartotojų pasitenkinimo apklausos) | Atliktų tyrimų skaičius (pagal rūšis) – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2.3.5 | Kretingos rajono savivaldybės strateginės plėtros plano monitoringo užtikrinimas | Atliktų tarpinių vertinimų skaičius – vnt. ir ataskaitų skaičius Atliktas galutinis plėtros plano 2014-2020 m. vertinimas – vnt. ir ataskaita Atliktų gyventojų apklausų ir pan. tyrimų skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2.3.6 | Naujojo laikotarpio (po 2020 m.) strateginio plėtros plano parengimas | Sudarytų darbo grupių skaičius – vnt. Suorganizuotų darbo grupių, visuomenės susitikimų skaičius – vnt. Atliktų tyrimų skaičius – vnt. Parengtas plėtros planas – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2.4 | Uždavinys Viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetencijos didinimas ir atsakomybės skatinimas |  |  |
| 2.2.4.1 | Kretingos rajono savivaldybės politikų, savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | Organizuotų mokymų skaičius – vnt. ir temos Organizuojamuose mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – vnt. ir proc. nuo visų darbuotojų | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2.4.2 | Savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų personalo motyvacijos ir skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (skatinant darbuotojų motyvaciją, lyderystę, iniciatyvumą) | Parengta programa – vnt. Numatytų veiksmų skaičius – vnt. Įgyvendintų veiksmų skaičius – vnt. Į programą įtrauktų darbuotojų skaičius – vnt. ir proc. nuo visų darbuotojų | Bendrasis skyrius |
| 2.2.4.3 | Nevyriausybinių organizacijų atsiradimo, savarankiškumo ir lyderystės skatinimas, teikiant gyventojams aktualias viešąsias paslaugas | Viešųjų paslaugų, kurias teikia NVO, rūšių skaičius – vnt. | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2.4.4 | Bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių organizacijų, NVO, bendruomenių, savivaldybės ir savivaldybės pavaldumo įstaigų skatinimas, teikiant gyventojams aktualias viešąsias paslaugas | Projektų, kuriuos įgyvendina bent 3 skirtingo pavaldumo įstaigos, skaičius – vnt. per metus Organizacijų, įtrauktų į bendradarbiavimą su NVO, skaičius – vnt. per metus | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |

PRIEDAI

1 priedas

Plėtros plano koregavimo forma

PASIŪLYMAS

DĖL PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO

Pasiūlymo veiksmas:

esamo [prioriteto, tikslo, uždavinio ar priemonės/prioritetinio projekto] panaikinimas (pabraukti tinkantį variantą)

esamo [prioriteto, tikslo, uždavinio ar priemonės/prioritetinio projekto] koregavimas/patikslinimas (pabraukti tinkantį variantą)

naujo [prioriteto, tikslo, uždavinio ar priemonės/prioritetinio projekto] įtraukimas (pabraukti tinkantį variantą)

Pasiūlymo veiksmo esmė:

| Veiksmo pavadinimas | Nurodomas siūlomas veiksmas ir konkretus veiksmo objektas, pvz.: Panaikinti 1.1.2.3 priemonės prioritetinį projektą „- kurortinių teritorijų statuso siekimas“ Patikslinti 1.1.2.5 priemonės prioritetinį projekto „- turizmo politikos kūrimo, įgyvendinimo ir priežiūros koordinatoriaus skyrimas” pavadinimą į „Turizmo informacijos centro savarankiškumo atkūrimas“ |
| --- | --- |
| Veiksmo priežastis (-ys) | Nurodomos priežastys, dėl kurių siūlomas veiksmas (socialinės, ekonominės, teisinės aplinkos konkretūs pokyčiai, kiti įgyvendinti veiksmai ir projektai ar pan.) |
| Veiksmo įgyvendinimo pasekmės | Nurodoma veiksmo įgyvendinimo nauda (pvz., žala, jei nebus atliktas veiksmas) |

Pasiūlymą pateikęs asmuo/organizacija:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Organizacija (jei taikoma) |  |
| Telefonas, faksas |  |
| El.pašto adresas |  |

Pasiūlymo pateikimo data: __________________________

Pasiūlymą pateikęs asmuo		___________________  	___________________________

(parašas)                                         (vardas, pavardė)

2 priedas

Plėtros plano metinės ataskaitos forma

PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO

METINĖ ATASKAITA

_______________

(ataskaitos parengimo data)

I. Ataskaitinis laikotarpis (metai): __________________ (nurodomas laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita)

II. Suvestinė informacija:

| Per ataskaitinį laikotarpį vykdytų priemonių skaičius (vnt.) |  |
| --- | --- |
| Ataskaitinio laikotarpio finansinis vertinimas: - panaudota lėšų (tūkst. Lt) - finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt pagal šaltinius) |  |

III. Kita svarbi informacija:

Gali būti pateikiama papildoma informacija apie ataskaitinį laikotarpį arba gaires kitam ataskaitiniam laikotarpiui, pvz.: - dažniausiai pasitaikiusios problemos ir jų sprendimų būdai; - pasiūlymai dėl rizikos, projektų/ priemonių valdymo; - per ataskaitinį laikotarpį atlikti Plėtros plano koregavimo, atnaujinimo veiksmai ir kt.

IV. Pagrindiniai atlikti darbai:

| Eil. Nr. | Priemonės/ veiksmo pavadinimas | Atlikti darbai/ įgyvendinti projektai | Pasiekti indikatoriai | Įgyvendinimo vertinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |

I stulpelis: nurodomas Eil. Nr. pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Eil. Nr.“

II stulpelis: nurodomas priemonės/ veiksmo pavadinimas pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Priemonės/ veiksmo pavadinimas“

III stulpelis: nurodomi pagrindiniai atlikti darbai (pvz., įgyvendinti ir inicijuoti projektai)

IV stulpelis: nurodoma, kokie konkretūs veiksmų įgyvendinimo rodikliai buvo pasiekti už ataskaitinį laikotarpį – informacija pateikiama pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltyje „Indikatoriai“ nurodytus rodiklius

V stulpelis: nurodoma, kaip vertintinas priemonės įgyvendinimas, pasirenkant vieną iš 3 nurodytų variantų

VI stulpelis: jei priemonė nebuvo įgyvendinta ar įgyvendinta tik dalinai, pateikiama informacija apie neįgyvendinimo priežastis – pvz., negautas finansavimas, atidėtas įgyvendinimo terminas ar pan. Kartu pateikiama informacija apie veiksmus, numatytus priemonės įgyvendinimo kontrolei kitą atsiskaitymo laikotarpį. Taip pat gali būti pateikiama informacija apie projektų įgyvendinimui panaudotas lėšas

Pavyzdys:

| Eil. Nr. | Priemonės/ veiksmo pavadinimas | Atlikti darbai/ įgyvendinti projektai | Pasiekti indikatoriai | Įgyvendinimo vertinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Uždavinys Patrauklios verslo aplinkos sukūrimas ir palaikymas |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Stambesnių, verslui aktualių objektų įrengimas ir plėtra | Vykdant projektą (Nr. 000111222), apleistoje teritorijoje prie Salanto upės įrengta turgavietė, kuriai suteiktas Turgaus aikštės pavadinimas | Įrengtų objektų skaičius – 1 vnt., 100 kv.m Pritrauktų ūkio subjektų skaičius – 10 vnt. | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Numatyta plėtoti bent 3 objektus (3 gyvenvietėse), tačiau kitų 2 gyvenviečių bendruomenės nepateikė būtinų dokumentų. Numatoma, kad kitų 2 gyvenviečių objektai nebuvo vystomi – teikiamas pasiūlymas dėl priemonės koregavimo |

3 priedas

Plėtros plano tarpinės ataskaitos forma

PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO

TARPINĖ ATASKAITA

_______________

(ataskaitos parengimo data)

I. Ataskaitinis laikotarpis (metai): __________________ (nurodomas laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita: 2014-2017 m. arba 2018-2020 m.)

II. Suvestinė informacija:

| Per ataskaitinį laikotarpį vykdytų priemonių skaičius (vnt.) |  |
| --- | --- |
| Ataskaitinio laikotarpio finansinis vertinimas: - panaudota lėšų (tūkst. Lt) - finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt pagal šaltinius) |  |

III. Plėtros plano rezultato (už 2014-2017 arba 2018-2020 m.) rodiklių įgyvendinimo vertinimas

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) | Faktinė reikšmė (nurodomi metai) |

Pavyzdys

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) | Faktinė reikšmė (nurodomi metai) |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |
| 1 | Verslumo lygis | Proc. | 20,8 (2012) | didesnis | 23,2 (2017) |
| 2 | Nedarbo lygis | Proc. | 9,5 (2012) | Ne didesnis kaip 7-8 | 9,0 (2017) |
| 3 | Pritrauktų naujų investuotojų skaičius | Vnt. per 3 metus | n.d. | didesnis | 15 (2017) |

IV. Kita svarbi informacija:

Gali būti pateikiama papildoma informacija apie ataskaitinį laikotarpį (kaip keitėsi situacija per pusę Plėtros plano galiojimo laikotarpio) arba gaires kitam ataskaitiniam laikotarpiui, pvz.: - dažniausiai pasitaikiusios problemos ir jų sprendimų būdai; - pasiūlymai dėl rizikos, projektų/ priemonių valdymo; - per ataskaitinį laikotarpį atlikti Plėtros plano koregavimo, atnaujinimo veiksmai ir kt.

V. Ataskaitos tvirtinimas: _________________ (nurodomas ataskaitos tvirtinimo pagrindas Savivaldybės tarybos sprendimo data ir numeris, esant poreikiui – pateikiama nuoroda)

VI. Pagrindiniai atlikti darbai:

| Eil. Nr. | Priemonės/ veiksmo pavadinimas | Atlikti darbai/ įgyvendinti projektai | Pasiekti indikatoriai | Įgyvendinimo vertinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |

I stulpelis: nurodomas Eil. Nr. pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Eil. Nr.“

II stulpelis: nurodomas priemonės/ veiksmo pavadinimas pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Priemonės/ veiksmo pavadinimas“

III stulpelis: nurodomi pagrindiniai atlikti darbai (pvz., įgyvendinti ir inicijuoti projektai)

IV stulpelis: nurodoma, kokie konkretūs veiksmų įgyvendinimo rodikliai buvo pasiekti už ataskaitinį laikotarpį – informacija pateikiama pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltyje „Indikatoriai“ nurodytus rodiklius

V stulpelis: nurodoma, kaip vertintinas priemonės įgyvendinimas, pasirenkant vieną iš 3 nurodytų variantų

VI stulpelis: jei priemonė nebuvo įgyvendinta ar įgyvendinta tik dalinai, pateikiama informacija apie neįgyvendinimo priežastis – pvz., negautas finansavimas, atidėtas įgyvendinimo terminas ar pan. Kartu pateikiama informacija apie veiksmus, numatytus priemonės įgyvendinimo kontrolei kitą atsiskaitymo laikotarpį. Taip pat gali būti pateikiama informacija apie projektų įgyvendinimui panaudotas lėšas

Pavyzdys:

| Eil. Nr. | Priemonės/ veiksmo pavadinimas | Atlikti darbai/ įgyvendinti projektai | Pasiekti indikatoriai | Įgyvendinimo vertinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Uždavinys Patrauklios verslo aplinkos sukūrimas ir palaikymas |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Stambesnių, verslui aktualių objektų įrengimas ir plėtra | - Turgaus aikštės įrengimas Salantų m. | Įrengtų objektų skaičius – 1 vnt., 100 kv.m Pritrauktų ūkio subjektų skaičius – 10 vnt. | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Numatyta plėtoti bent 3 objektus (3 gyvenvietėse), tačiau kitų 2 gyvenviečių bendruomenės nepateikė būtinų dokumentų. Numatoma, kad kitų 2 gyvenviečių objektai nebuvo vystomi – teikiamas pasiūlymas dėl priemonės koregavimo |

4 priedas

Plėtros plano galutinės ataskaitos forma

PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO

GALUTINĖ ATASKAITA

_______________

(ataskaitos parengimo data)

I. Ataskaitinis laikotarpis (metai): 2014-2020 m.

II. Suvestinė informacija:

| Per ataskaitinį laikotarpį vykdytų priemonių skaičius (vnt.) |  |
| --- | --- |
| Plėtros plane numatytų priemonių vykdymo rezultatas: - neįgyvendintų priemonių skaičius (vnt.) - dalinai įgyvendintų priemonių skaičius (vnt.) - įgyvendintų priemonių skaičius (vnt.) |  |
| Ataskaitinio laikotarpio finansinis vertinimas: - panaudota lėšų (tūkst. Lt) - finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt pagal šaltinius) |  |

III. Plėtros plano poveikio rodiklių įgyvendinimo vertinimas

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) | Faktinė reikšmė (2020 m.) |
| 1 | Natūrali gyventojų kaita | Asm. | -89 (2013) | teigiamas |  |
| 2 | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui | Tūkst. Lt/gyv. | 1065,8 (2013) | Ne mažesnės nei Klaipėdos regiono vidurkis |  |
| 3 | Apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis (vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) | Lt/mėn. | 1639 (2013) |  |  |
| 4 | Turistų skaičius per metus | Tūkst. asmenų | 3,8 (2013) | didesnis |  |

Pavyzdys

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) | Faktinė reikšmė (2020 m.) |
| 1 | Natūrali gyventojų kaita | Asm. | -89 (2013) | teigiamas | +2 (2020) |
| 2 | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui | Tūkst. Lt/gyv. | 1065,8 (2013) | Ne mažesnės nei Klaipėdos regiono vidurkis | 1500 (2020), arba 80 proc. Klaipėdos regiono vidurkio |
| 3 | Apdraustųjų vidutinis darbo užmokestis (vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) | Lt/mėn. | 1639 (2013) |  | 1800 (2020), arba 85 proc. Klaipėdos regiono vidurkio |
| 4 | Turistų skaičius per metus | Tūkst. asmenų | 3,8 (2013) | didesnis | 5 (2020) |

IV. Plėtros plano rezultato rodiklių įgyvendinimo vertinimas

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) | Faktinė reikšmė (nurodomi metai) |

Informacija pateikiama kaip 2 tarpinių ataskaitų suvestinė

Pavyzdys

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio reikšmė |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bazinė reikšmė (metai) | Siekiamybė (2020 m.) | Faktinė reikšmė (nurodomi metai) |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |
| 1 | Verslumo lygis | Proc. | 20,8 (2012) | didesnis | 25 (2020) |
| 2 | Nedarbo lygis | Proc. | 9,5 (2012) | Ne didesnis kaip 7-8 | 7,5 (2020) |
| 3 | Pritrauktų naujų investuotojų skaičius | Vnt. per 3 metus | n.d. | didesnis | 18 (2020) |

V. Kita svarbi informacija:

Gali būti pateikiama papildoma informacija apie ataskaitinį laikotarpį (kaip keitėsi situacija per pusę Plėtros plano galiojimo laikotarpio) arba gaires kitam ataskaitiniam laikotarpiui, pvz.: - dažniausiai pasitaikiusios problemos ir jų sprendimų būdai; - pasiūlymai dėl rizikos, projektų/ priemonių valdymo; - per ataskaitinį laikotarpį atlikti Plėtros plano koregavimo, atnaujinimo veiksmai ir kt.

VI. Ataskaitos tvirtinimas: _________________ (nurodomas ataskaitos tvirtinimo pagrindas Savivaldybės tarybos sprendimo data ir numeris, esant poreikiui – pateikiama nuoroda)

VII. Pagrindiniai atlikti darbai:

| Eil. Nr. | Priemonės/ veiksmo pavadinimas | Atlikti darbai/ įgyvendinti projektai | Pasiekti indikatoriai | Įgyvendinimo vertinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |
|  |  |  |  | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta |  |

Informacija pateikiama kaip 2 tarpinių ataskaitų suvestinė

I stulpelis: nurodomas Eil. Nr. pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Eil. Nr.“

II stulpelis: nurodomas priemonės/ veiksmo pavadinimas pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltį „Priemonės/ veiksmo pavadinimas“

III stulpelis: nurodomi pagrindiniai atlikti darbai (pvz., įgyvendinti ir inicijuoti projektai)

IV stulpelis: nurodoma, kokie konkretūs veiksmų įgyvendinimo rodikliai buvo pasiekti už ataskaitinį laikotarpį – informacija pateikiama pagal lentelės „Produkto lygio (priemonių) pasiekimo rodikliai“ skiltyje „Indikatoriai“ nurodytus rodiklius

V stulpelis: nurodoma, kaip vertintinas priemonės įgyvendinimas, pasirenkant vieną iš 3 nurodytų variantų

VI stulpelis: jei priemonė nebuvo įgyvendinta ar įgyvendinta tik dalinai, pateikiama informacija apie neįgyvendinimo priežastis – pvz., negautas finansavimas, atidėtas įgyvendinimo terminas ar pan. Kartu pateikiama informacija apie veiksmus, numatytus priemonės įgyvendinimo kontrolei kitą atsiskaitymo laikotarpį. Taip pat gali būti pateikiama informacija apie projektų įgyvendinimui panaudotas lėšas

Pavyzdys:

| Eil. Nr. | Priemonės/ veiksmo pavadinimas | Atlikti darbai/ įgyvendinti projektai | Pasiekti indikatoriai | Įgyvendinimo vertinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Uždavinys Patrauklios verslo aplinkos sukūrimas ir palaikymas |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Stambesnių, verslui aktualių objektų įrengimas ir plėtra | - Turgaus aikštės įrengimas Salantų m. | Įrengtų objektų skaičius – 1 vnt., 100 kv.m Pritrauktų ūkio subjektų skaičius – 10 vnt. | neįgyvendinta dalinai įgyvendinta įgyvendinta | Numatyta plėtoti bent 3 objektus (3 gyvenvietėse), tačiau kitų 2 gyvenviečių bendruomenės nepateikė būtinų dokumentų. Numatoma, kad kitų 2 gyvenviečių objektai nebuvo vystomi – teikiamas pasiūlymas dėl priemonės koregavimo |

Skaičiuojama pagal Turizmo informaciją teikiančio įstaigos (šiuo atveju – Pedagogų švietimo centro) lankytojų duomenis

Siekiama išlaikyti kultūros renginių apimtį, didinant jų žinomumą už savivaldybės ribų, populiarumą, organizavimą dalyvaujant kitoms įstaigoms, organizacijoms, bendruomenėms (kai kultūros renginį organizuoja kelios skirtingos organizacijos)

Atskiros priemonės ir iniciatyvos įgyvendinamos vadovaujantis Klaipėdos regiono tvarkymo plano 2014-2020 m. sprendiniais (šiuo metu, 2014-04 mėn., parengtas tik projektas) bei patikslintu 2011-2020 m. Kretingos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planu (pirminis plano variantas patvirtintas 2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimu Nr. T2-350)

Kai veiksmai neatliekami kartu su kelių atnaujinimo projektais (pagal 2 priedą)

Pastaba: kai kurios veiklos gali būti sujungiamos su viešųjų erdvių atnaujinimo, pritaikymo viešiesiems bendruomeniniams poreikiams projektais/priemonėmis, vykdant kompleksinės plėtros projektus atskirose tikslinėse teritorijose

Pastaba: kai kurios veiklos gali būti įgyvendinamos, vykdant kompleksinės plėtros projektus atskirose tikslinėse teritorijose

Laikoma, kad pasiūlymas yra teigiamai įvertintas, jei priimtas tarybos sprendimas dėl jo įgyvendinimo

Skaičiuojama pagal Turizmo informaciją teikiančio įstaigos (šiuo atveju – Pedagogų švietimo centro) lankytojų duomenis

Skaičiuojama pagal Turizmo informaciją teikiančio įstaigos (šiuo atveju – Pedagogų švietimo centro) lankytojų duomenis