PRITARTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-55

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2023 METŲ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdytojas | Vykdymo laikas | Priemonės įvykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengti dovanų politiką. | Bendrasis skyrius, Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos | Iki 2021 m. kovo 31 d. | Užtikrinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalies ir VTEK Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo II skyriaus 11 punkto nuostatų reikalavimų laikymąsi Savivaldybės administracija, Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos parengs Dovanų politiką iki nustatyto termino. |
| 2. | Parengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos taisykles ar kitą panašaus pobūdžio teisės aktą. | Bendrasis skyrius | Iki 2021 m. kovo 31 d. | Parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos taisyklių projektas ir bus patvirtintas iki nustatyto termino. |
| 3. | Patvirtinti pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą. | Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos | Kasmet iki kovo 1 d. pateikti informaciją. | Užtikrinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies ir VTEK Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo III skyriaus 2 punkto nuostatų reikalavimų laikymąsį Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos patvirtino pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą. |
| 4. | Įdiegti ir (ar) atnaujinti (pateikti informaciją apie) dokumentų valdymo informacinės sistemos naudojimą, siekiant gerinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų dokumentų prieinamumą. | Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos | Iki 2021 m. kovo 31 d. | Gerinant Savivaldybės biudžetinių įstaigų dokumentų valdymo kokybę ir atskaitomybę Savivaldybės biudžetinės įstaigos naudoja Dokumentų valdymo sistemą. |
| 5. | Parengti dokumentų valdymo sistemos tvarkos aprašą. | Kretingos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos | Iki 2021 m. kovo 31 d. | Savivaldybės biudžetinės įstaigos parengs dokumentų valdymo sistemos tvarkos aprašą iki nustatyto termino. |
| 6. | Antikorupciniu požiūriu vertinti norminius teisės aktų projektus | Teisės aktų projektų vertintojai, Antikorupcijos komisija | Kasmet iki kovo 1 d. už praėjusius metus Antikorupciniu požiūriu įvertinti norminius teisės aktų projektus | Teisės aktų projektų vertintojai antikorupciniu požiūriu įvertino 18 teisės aktų projektų. Įvertintuose norminiuose teisės aktuose nebuvo nustatyta prielaidų galimam korupcijos pasireiškimui. |
| 7. | Savivaldybės institucijų, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų interneto svetainėse nuolat skelbti informaciją apie gautas dovanas, gautą bei suteiktą paramą. | Bendrasis skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos | Nuo 2020 m. gruodžio 30 d. | Savivaldybės institucijos, Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos skelbia tokią informaciją. |
| 8. | Viešinti žiniasklaidoje informaciją apie vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo veikimą Savivaldybės administracijoje, kontroliuojamose įmonėse ar įstaigose. | Informacinių technologijų skyrius | Kasmet iki gruodžio 31 d. | Viešinta žiniasklaidoje informacija apie vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo veikimą Savivaldybės administracijoje, kontroliuojamose įmonėse ar įstaigose (straipsnis laikraštyje „Pajūrio naujienos“). |
| 9. | Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų internetinėse svetainėse patalpinti nuorodą į Savivaldybės internetinės svetainės skiltį „Pranešėjų apsauga“, kurioje skelbiama informaciją vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo veikimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. | Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos | Iki 2021 m. birželio 30 d. | Informuotos Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos, kad turi internetinėje svetainėje patalpinti nuorodą į Savivaldybės internetinės svetainės skiltį „Pranešėjų apsauga“. |
| 10. | Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie tarybos narių nusišalinimą nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus. | Savivaldybės tarybos sekretorius | Po kiekvieno tarybos posėdžio | Pateikiama informacija po kiekvieno tarybos posėdžio apie Savivaldybės tarybos narių nusišalinimą nuo balsavimo dėl Savivaldybės tarybos svarstomų sprendimų projektų, išvengiant interesų konflikto, kurie susiję su jo privačiais interesais. |
| 11. | Savivaldybės tinklalapyje skelbti informaciją apie savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo naudojimo būdus bei nuomojamo ir išnuomoto turto sutarčių sudarymo ir pabaigos datas. | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius | Iki 2021 m. birželio 30 d. Pasikeitus informacijai atnaujinti per 20 darbo dienų. | Informacija skelbiama: https://www.kretinga.lt/node/8950. |
| 12. | Atlikti Savivaldybės institucijų, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų darbuotojų apklausą, siekiant nustatyti (ne) tolerancijos korupcijai lygį. | Bendrasis skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos, Antikorupcijos komisija | Atlikti iki 2022 m. gruodžio 1 d. | Planuojama atlikti 2022 metais Savivaldybės institucijų, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų darbuotojų apklausą, siekiant nustatyti (ne) tolerancijos korupcijai lygį. |
| 13. | Atlikti visuomenės nuomonės apklausą korupcijos tematika | Bendrasis skyrius, Informacinių technologijų skyrius | Atlikti iki 2022 m. gruodžio 1 d. | Planuojama atlikti 2022 metais visuomenės nuomonės apklausą korupcijos tematika. |
| 14. | Organizuoti mokymus pedagogams antikorupcine tematika. | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kretingos rajono švietimo centras | Kasmet iki gruodžio 10 d. | Švietimo centras organizuoja paskaitas mokyklų vadovams, klasių auklėtojams, pedagogams antikorupcine tematika. |
| 15. | Organizuoti mokymus, susijusius su korupcijos prevencija ir viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais | Savivaldybės institucijos, Savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos, Antikorupcijos komisija. | Kasmet iki gruodžio 31 d. | Organizuoti gruodžio mėn. nuotoliniai mokymai. |
| 16. | Peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas. Integruoti į ugdymo procesą antikorupcinį švietimą. | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. | Antikorupcinio švietimo programų peržiūra ir atnaujinimas kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. | Švietimo skyrius informavo, kad atnaujinamos antikorupcinio švietimo programos, vykdoma šių programų priežiūra. Visos mokyklos įpareigotos įtraukti į veiklos planus korupcijos prevencijos priemones, skirtas mokytojams ir mokiniams. |
| 17. | Organizuoti konkursus antikorupcine tematika. | Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Antikorupcijos komisija | Kasmet iki gruodžio 10 d. | Gruodžio mėn. buvo suorganizuotas piešinių konkursas antikorupcine tematika. |
| 18. | Vykdyti antikorupcinį švietimą ir skatinti antikorupcines iniciatyvas su bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovais. | Savivaldybės administracijos Strateginis skyrius, Jaunimo koordinatorė, Antikorupcijos komisija. | Kasmet iki gruodžio 31 d. | Jaunimas kviečiamas dalyvauti įvairiose antikorupcinėse iniciatyvose per socialinius tinklus. |

______________________________________