PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-69

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. ĮV – 12

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010                                       m. sausio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-17 redakcija)

2020 M. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS VEIKLOS ATASKAITA

| Veiklos sritis | Buvo planuota | Pasiektas rezultatas | Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstyti klausimai ir priimti sprendimai) | Sušaukti 2 tarybos posėdžius. 1. Dėl Muziejaus 2019 metų veiklos tekstinės ir statistinės ataskaitų; 2. Dėl Muziejaus 2020 metų veiklos plano; 3. Dėl Muziejaus patrauklumo didinimo, pastatų ir aplinkos kompleksinio tvarkymo ir pritaikymo kultūrinėms edukacinėms Muziejaus reikmėms. 4. Dėl Muziejaus veiklos populiarinimo, pasitelkiant šiuolaikines informavimo priemones. 5. Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių paminėjimo. 6. Einamieji klausimai. | Įvyko du Muziejaus tarybos posėdžiai, kurių metu apsvarstyta 2020 m. Muziejaus veiklos planas, Muziejaus 2019 m. veiklos ataskaita, aptarti klausimai dėl Muziejaus sodybos pastatų pritaikymo kultūrinei-edukacinei veiklai, galimų veiklų aptarimas ir vietos bendruomenės įtraukimo galimybės. Aptarti klausimai dėl muziejaus sodybos aplinkos tvarkymo ir naujų erdvių įrengimo muziejaus lankytojams. Aptartas vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginių planas. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu ir kada patvirtinti nauji dokumentai) | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, pagal poreikį rengti Muziejaus vidaus darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus. | Parengta ir patvirtinta: Įsakymas „Dėl inventorizacijos tvarkos pakeitimo“ 2020-01-15 Nr. V1-01; Įsakymas „Dėl darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo“ 2020-03-12 Nr. V1-04; Įsakymas „Dėl nuotolinio darbo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2020-03-18 Nr. V1-06; Įsakymas „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2020-03-25 Nr. V1-07; Įsakymas „Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus darbuotojų, išskyrus kultūros ir meno darbuotojus, veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2020-03-25 Nr. V1-08; Įsakymas „Dėl darbo grupės vidaus kontrolės politikos projektui parengti sudarymo“ 2020-12-21 d. Nr. V1-14. | Violeta Čėsnienė |
| 3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Salantų regioniniu parko direkcija, Kretingos rajono Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindine mokykla. | Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Salantų regioniniu parko direkcija, (2020-07-30), partnerystės sutartys su Kūlupėnų bendruomene „Kulūpėnai“, (2020-10-22), Žemaičių muziejumi „Alka“ (2020-10-23). | Violeta Čėsnienė |
| 4. Projektinė veikla (paraiškų rengimas: projekto ir fondo pavadinimas) | Įgyvendinti muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą): 1. Projektas „Gyva tradicija. Nuo klojimo teatro iki elektroninės muzikos“, pateiktas Lietuvos kultūros tarybai (Tolygios kultūrinės raidos programa) ir Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programa); 2. Tęstinis projektas „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 3. Tęstinis projektas „Ištikimi M. Valančiui“, pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programa). 4. Renginių ciklas „Atrask muziejų iš naujo“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 5. Vaikų dienos stovykla „Muziejuje linksmai“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 6. Projektas ,,Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus medinių skulptūrų restauravimas“, pateikti Lietuvos kultūros tarybai (Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai). | Įgyvendinti 4 projektai, iš dalies finansuoti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto: 1. Iš Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos: 1.1. Vaikų dienos stovykla „Muziejuje linksmai“, 2020 m. rugpjūčio 5–9 d., 100 Eur . Šiam projektui įgyvendinti papildomai buvo gauta lėšų – 780 Eur – iš Kretingos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo veiklų programos (buvo parengta ir pateikta projekto paraiška); 1.2. Dėl koronaviruso buvo atsisakyta vykdyti Etninės kultūros veiklos projektą „Gyva tradicija. Nuo Klojimo teatro iki etninės elektroninės muzikos“. 2. Iš Kultūrinės veiklos programos: 2.1. Renginių ciklas „Atrask muziejų iš naujo“ 2020 m. vasario–gruodžio mėn., 400 Eur; 2.2. Edukacinis projektas „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, 2020 m. gruodžio mėn., 100 Eur; 2.3. „Ištikimi M. Valančiui“ 2020 m. gegužės 15 d., 150 Eur. (projektas įgyvendintas virtualioje erdvėje). | Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė V. Čėsnienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI: |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių komisijos darbas (posėdžių skaičius, svarstyti klausimai) | 1. Aptarti ir teikti tvirtinti, įvertintus tikrąja verte, 2020 m. priimtus eksponatus; 2. Patvirtinti 2020 m. įvertintus tikrąja verte eksponatus. | Per 2020 metus pateikti tvirtinti tikrąja verte ir įvertinti 36 eksponatai. | V. Čėsnienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kokiu būdu, kiek, į kokius rinkinius įsigyta) | Planuojama įsigyti 35 vnt. eksponatų: spaudinių – 5 vnt., etnografijos – 3 vnt., ikonografijos – 18 vnt., tekstilės – 4 vnt., istorinės buities – 3 vnt., dokumentų – 2 vnt. | Per 2020 m. Muziejaus rinkinius papildė 35 eksponatai. Iš jų pagrindinį fondą (GEK) – 4 vnt., pagalbinį (P) – 31 vnt. Eksponatai papildė šiuos rinkinius: ikonografijos – 21 vnt., dokumentų – 2 vnt., tekstilės – 3 vnt., spaudinių – 9 vnt. | V. Čėsnienė |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas skaičius) | 1. Surašyti 35 eksponatų priėmimo aktus. 2. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui perduotus eksponatus. 3. Pirminėse apskaitos knygose įrašyti 35 įvertintų eksponatų vertę. 4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įrašyti inventorintų eksponatų numerius. 5. Vykdyti dokumentų registravimą pagal patvirtintą registro sąrašą. | 35 eksponatams surašyti priėmimo aktai, jie įrašyti į pirminės apskaitos knygą. | V. Čėsnienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 21 vnt. pagrindinio (GEK) fondo eksponatų: ikonografijos – 10 vnt., etnografijos – 3 vnt., tekstilės – 2 vnt., spaudinių – 2 vnt., dokumentų – 2 vnt., istorinės buities – 3 vnt. Suinventorinti 14 vnt. pagalbinio (P) fondo eksponatų: ikonografijos – 8 vnt., spaudinių – 3 vnt., tekstilės – 3 vnt. | Suinventorinti: 4 pagrindinio (GEK) fondo eksponatai: dokumentų – 2 vnt., spaudinių – 2 vnt. 31 pagalbinio (P) fondo eksponatas: spaudinių – 7 vnt., ikonografijos – 21 vnt., tekstilės – 3 vnt. | V. Čėsnienė |
| 2.3. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti tikrąja verte 120 vnt. eksponatų. | Įvertinta tikrąja verte 36 eksponatai: 4 pagrindinio (GEK) ir 31 pagalbinio (P) fondų. | V. Čėsnienė |
| 2.4. Eksponatų nurašymas | Nurašyti 30 vnt. ikonografijos eksponatų iš pagalbinio fondo. | Eksponatai nebuvo nurašyti. Veikla perkeliama į 2021 m. | V. Čėsnienė |
| 2.4. Kiti darbai | Naujai priimtiems eksponatams surašyti apskaitos numerius, išskirstyti nuolatiniam saugojimui. | Naujai įsigytiems 35 eksponatams suteikti apskaitos numeriai ir pagal komplektavimo sritį sudėti į Muziejaus fondą. | V. Čėsnienė |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti (E) etnografijos eksponatus. | Muziejaus fonde yra 162 vnt. etnografijos eksponatų. | V. Čėsnienė |
| 3.2. Konservavimas, restauravimas (nurodyti eksponatų grupes ir kiekį) | Numatoma restauruoti 2 eksponatus iš vaizduojamosios dailės (Jei bus gautas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos). | Lietuvos kultūros tarybai buvo pateikta paraiška projektui „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus medinių skulptūrų restauravimas“. Finansavimas negautas. Todėl eksponatai nebuvo restauruoti. | V. Čėsnienė |
| 3.3. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Nuolat tikrinti eksponatų laikymo sąlygas, drėgmės ir temperatūros santykį patalpose. Įvertinti eksponatų būklę, juos išvalyti, sutvarkyti ir saugoti. | Muziejaus ekspozicinėje salėje eksponuojami 301 vnt. eksponatų, klėtelės ekspozicijai priklauso 72 vnt. eksponatų. Nuolat tikrinamos eksponatų laikymo sąlygos, palaikomas reikalingas drėgmės ir šilumos santykis. | V. Čėsnienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines grupes) | Aptarnauti 1600 Muziejaus lankytojų: – pavienių lankytojų – 300; – organizuotų lankytojų – 700, iš jų 400 – moksleivių; – renginių ir edukacinių užsiėmimų lankytojų – 600. | Per 2020 m. Muziejų aplankė 1025 lankytojai: – pavienių lankytojų – 588; – organizuotų lankytojų – 209, iš jų 159 – moksleiviai; – renginių ir edukacinių užsiėmimų lankytojų – 228. | V. Čėsnienė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 17 renginių: 1. Protų mūšis „Kalvotoji Žemaitija“, skirta Vasario 16 – ąjai. 2. Užgavėnių šventė. 3. Tradicinių Kalvarijos kalnų giedojimas (giedotojai iš Nasrėnų, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio, Kūlupėnų kaimų). 4. Fotografijų parodos atidarymas „30 mūsų laisvės metų“. 5. „Gandro šventė“, skirta Paukščių dienai. 6. Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“. 7. Respublikinė M. Valančiaus raštų ir kūrinių skaitymo šventė „Ištikimi M. Valančiui“. 8. „Lobio paieškos muziejuje“, skirta tarptautinei Muziejų nakčiai paminėti. 9. Namų teatro „Arbatvakariai“ spektaklis „Tu mano ilgesy...“. 10. Parodos ,,Neišsenkanti kūrybos versmė“ atidarymas. 11. Valstybės dienos minėjimas „Tautiška giesmė prie M. Valančiaus paminklo“. 12. Vaikų vasaros stovykla ,,Muziejuje linksmai“. 13. Šeimos sporto ir žaidimų šventė ,,Kartu linksmiau“. 14. Klojimo teatrų šventė „Gyva tradicija. Nuo Klojimo teatro iki elektroninės muzikos“. 15. Filmų vakarai „Klojimo kinas“. 16. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“. 17. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. | Surengta 10 renginių: 1. Protų mūšis „Kalvotoji Žemaitija“, 2020-02-16; 2. Užgavėnių šventė, 2020-02-25; 3. Fotografijų parodos „30 mūsų laisvės metų“ pristatymas, 2020-03-11; 4. Naktis muziejuje „Lobio paieškos“, 2020-06-24; 5. Tautiška giesmė prie M. Valančiaus paminklo, 2020-07-06; 6. Filmo „Gimtinė“ peržiūra, 2020-07-06; 7. „Ant Nasros kalno“– Lietuvos Muziejų keliui 2020 paminėti, 2020-08-12; Virtualūs renginiai: 8. Moksleivių M. Valančiaus raštų ir kūrinių skaitymo šventė „Ištikimi M. Valančiui“, 2020-05-15; 9. Viktorina „Didi gimto žodžio galia“, 2020-05-07; 10. Kalėdų eglės įžiebimas ir gerų darbų Adventinis medis, 2020-12-05. Kiti planuoti renginiai neįvyko dėl karantino apribojimų. | R. Trakienė R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė R. Trakienė R. Trakienė |
| 3. Fondų lankytojų aptarnavimas | Pagal poreikį aptarnauti Muziejaus fondo lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas. | Konsultacijų nesuteikta | V. Čėsnienė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra | Nuolat atnaujinti muziejaus svetainę www.mvalanciausmuziejus.lt, papildyti nauja informacija muziejaus profilį socialiniame tinkle „Facebook“. | Muziejaus interneto svetainė papildyta nauja, aktualia informacija, skelbimais, nuotraukų galerijomis, renginių anotacijomis bei įvykusių renginių aprašymais. Karantino metu muziejaus „Facebook“ paskyroje ir interneto svetainėje buvo skelbiami vaizdo ir garso įrašai iš muziejaus archyvo. | V. Čėsnienė |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | 1. Programa „Kraičio skrynią atvėrus“, skirta pradinių ir 5-8 klasių mokiniams: – žemaitiškos kraičio skrynios raštai, jų reikšmė, spalvos. 2. Programa „Audimo mokyklėlė“, skirta pradinių ir 5-10 klasių mokiniams: – rinktinių raštų juostų audimas; – kucinių takų audimas. 3. Programa „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, pradinių ir 5-8 klasių mokiniams: – liaudies žaidimų-ratelių popietės; – tarpmokyklinės senovinių sportinių žaidimų varžytuvės moksleiviams. | Surengta 12 edukacinių užsiėmimų. Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo 75 dalyviai. Edukacinis užsiėmimas ,,Žaidžiame senolių žaidimus“ 2020 m. įtrauktas į Kultūros paso paslaugų rinkinį Du virtualūs edukaciniai užsiėmimai „Kerepėža“ ir „Lipimas į dangų“ pravesti nuotoliniu būdu (muziejaus „Facebook“ paskyroje). | V. Čėsnienė R. Trakienė |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | Atnaujinti ir papildyti naujais eksponatais įvadinę ekspoziciją. | Įvadinė ekspozicija papildyta 6 eksponatais. | V. Čėsnienė |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 3 parodas. 1. Fotografijų paroda ,,30 mūsų laisvės metų“. 2. Senosios liaudies tekstilės paroda „Kraičio skrynią pravėrus“ iš muziejaus fondo. 3. Paroda „Neišsenkanti kūrybos versmė“, skirta Tautodailės metams. | Surengtos 3 parodos: Muziejuje surengta fotografijų paroda ,,30 mūsų laisvės metų“. Nuo 2020-03-11 iki 2020-07-06; Klėtelėje surengtos parodos: „Kraičio skrynią pravėrus“, nuo 2020-05-01 iki 2020-10-01; „Neišsenkanti kūrybos versmė“, skirta Tautodailės metams (iš Muziejaus fondo), nuo 2020-05-01 iki 2020-10-01. | R. Trakienė V. Čėsnienė V. Čėsnienė |
| 4. Parodos kituose Lietuvos ir užsienio muziejuose ir institucijose (pavadinimas, vieta) | Fotografijų paroda ,,30 mūsų laisvės metų“ Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filiale. | Dėl karantino apribojimų paroda nebuvo surengta | V. Čėsnienė |
| 5. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Muziejaus interneto svetainėje www.mvalanciausmuziejus.lt parengti virtualią parodą „30 mūsų laisvės metų“. | Virtualios parodos: „1850–1875 m. Žemaičių vyskupijoje pastatytos mūrinės bažnyčios“; „1850–1875 m. Žemaičių vyskupijoje pastatytos medinės bažnyčios“; „30 Nepriklausomybės metų“. | V. Čėsnienė |
| 6. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiauti su Kretingos muziejumi, deponuoti iš jo 107 eksponatus. | Iš Kretingos muziejaus fondų deponuojami 107 vnt. eksponatų. | V. Čėsnienė |
| 7. Kiti darbai | Atnaujinti Muziejaus ekspozicijos eksponatų etiketes – užrašus. | Prie naujų eksponatų etnografinėje ekspozicijoje pridėti užrašai –etiketės. | V. Čėsnienė |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Parengti, sumaketuoti ir išleisti informacinius leidinius – plakatus, lankstinukus, kvietimus, skrajutes visoms eksponuojamoms parodoms, renginiams viešinti. | Renginių ir parodų viešinimas vyko muziejaus „Facebook“ paskyroje ir muziejaus internetinėje svetainėje. | V. Čėsnienė R. Trakienė |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Ekspedicijos (tikslas, vieta) | Ekspedicija į Klausgalvų kaimą pas Joaną Žilinskienę, Augustą Pakalniškį, Bronę Augaitienę dėl prisiminimų užrašymo apie Klausgalvų Motiejaus Valančiaus pradinę mokyklą. | ## Dėl karantino apribojimų buvo aplankytas tik Augustas Pakalniškis. Užrašyti jo tėvelio prisiminimai apie Klausgalvų Motiejaus Valančiaus pradinę mokyklą. Buvo surengta išvyka į Žemaitės memorialinį muziejų, pasidalinta gerąja patirtimi, organizuojant renginius ir edukacinius užsiėmimus. | V. Čėsnienė |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 50 vnt. ikonografijos eksponatų. | Suskaitmeninta 45 vnt. ikonografijos eksponatų. | V. Čėsnienė |
| 2. Kiti skaitmeninimo darbai | Užfiksuoti 2020 m. Muziejuje vykstančius renginius, parodas, edukacijas, skaitmeninius vaizdus sukelti į bylas pagal temas, duomenis perkelti į išorinę laikmeną. | Muziejaus renginių, edukacinių užsiėmimų, projektinių veiklų, parodų nufotografuoti, nufilmuoti vaizdai susisteminti ir sukelti į skaitmenines laikmenas. | V. Čėsnienė |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas | Parengti ir publikuoti informacinius pranešimus žiniasklaidai apie vykstančias muziejuje parodas, renginius, edukaciją, projektų vykdymą, svarbias jubiliejines datas. Muziejaus veiklų viešinimas socialiniame tinkle Facebook, adresu https://www.facebook.com/Vyskupo-Motiejaus-Valan%C4%8Diaus-gimtin%C4%97s-muziejus-112251672495046/ | Parengti 36 informaciniai pranešimai apie muziejaus parodas, renginius, edukacines veiklas ir publikuoti muziejaus interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje. | V. Čėsnienė |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos klausimais. | Pagal poreikį teikti konsultacijas vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir veiklos klausimais. | Poreikio nebuvo. | V. Čėsnienė |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas. | Parengti vaikų dienos stovyklos „Muziejuje linksmai“ veiklos programą 2020 metams. Parengti medžiagą tema „Nasrėnai – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė“ žaidimui Geocaching programėle. Parengti medžiagą naujam edukaciniam užsiėmimui „Lobio paieškos muziejuje “. | Parengta 2020 metų vaikų dienos stovyklos „Muziejuje linksmai“ veiklos programa. Parengti klausimai tema „Nasrėnai – vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinė“ žaidimui Geocaching programėle. Parengti klausimai ir užduotys edukaciniam užsiėmimui „Lobio paieškos muziejuje “. | Rūta Trakienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė |
| XI MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, mokymuose. | Dalyvauta: – Kretingos rajono M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuotame diskusijų forume „Kultūros paveldas ir lankytojas – XXI a. iššūkis“; – MB KATSU mokymuose „Praktiniai darbo su CVP IS mokymai: darbas su sistema, reguliavimas, dokumentacija“. Nuotoliniu būdu: – Klaipėdos apskrities Regioninės kultūros tarybos konferencijoje; – mokymuose „Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajame sektoriuje“. | V. Čėsnienė |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | Archyvuoti Muziejaus dokumentus: – parengti 2020 m. archyve saugomų dokumentų planą. – parengti 2020 m. dokumentų registro sąrašą. | Suarchyvuoti 2019 m. Muziejaus veiklos dokumentai. Parengtas 2021 m. dokumentų registro sąrašas. | V. Čėsnienė |
| 2. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | 1. Remontuoti ir prižiūrėti Muziejaus pastatus bei patalpas. 2. Papildyti Muziejaus gėlynus etnografinei sodybai būdingais augalais. 3. Atlikti muziejaus teritorijoje medžių ir krūmų pašalinimo ir genėjimo darbus. 4. Prižiūrėti Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijas. 5. Įsigyti pakabinimo juostas parodoms rengti. 6. Atlikti metinę įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizaciją. 7. Vykdyti viešuosius pirkimus. 8. Paruošti malkų Muziejaus pastatui šildyti. | 1. Buvo prižiūrima ir tvarkoma Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijos: pjaunama žolė, grėbiami lapai. Bendras prižiūrimos teritorijos plotas 2 ha. 2. Su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų bei Kultūros ir sporto skyrių pagalba parengti ir pateikti projektai Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijai pagal vietos plėtros strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-7 veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ LEADER-19.2-7.6. „Viralinės ir kiemo rūsio sutvarkymas, pritaikant Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklai“ bei „Tvarto ir teritorijos sutvarkymas, pritaikant Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklai“. 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijai buvo parengta ir pateikta koncepcija finansuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų „Daržinės rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“. 4. Atnaujinti Muziejaus gėlynai etnografinei sodybai būdingais augalais (pasodinti putino, diemedžio krūmai). 5. Įsigytas naujas lininis audinys muziejaus langų užuolaidoms. 6. Atlikta metinė įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizacija. 7. Pagal poreikį vykdyti viešieji pirkimai. 8. Paruošta malkų Muziejaus pastatui šildyti. 9. Iškirsti menkaverčiai krūmai. | V. Čėsnienė |

_______________________