PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-70

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJAUS

2021 M. VEIKLOS PLANAS

| Veiklos sritis | Planuojama | Įgyvendinimo terminai | Atsakingi asmenys |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Muziejaus tarybos darbas (posėdžių skaičius, svarbiausi svarstytini klausimai) | Sušaukti 2 Muziejaus tarybos posėdžius. 1. Dėl Muziejaus 2020 metų veiklos tekstinės ir statistinės ataskaitų patvirtinimo. 2. Dėl Muziejaus 2021 metų veiklos plano svarstymo. 3. Dėl Muziejaus pastatų ir aplinkos kompleksinio tvarkymo ir pritaikymo kultūrinėms edukacinėms ir Muziejaus reikmėms. 4. Dėl numatomų edukacinių veiklų vykdymo. 5. Dėl vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-ųjų gimimo metinių paminėjimo parengiamųjų darbų ir numatomų renginių. 6. Einamieji klausimai. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Muziejaus vidaus darbo tvarką reguliuojančių dokumentų rengimas (kokiu tikslu) | Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kretingos rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, pagal poreikį rengti Muziejaus vidaus darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 3. Muziejinės veiklos sutarčių su Lietuvos ir užsienio organizacijomis rengimas | Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl muziejinės, kultūrinės, projektinės veiklos su Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus katalikiškąja pradine mokykla, Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija. | II ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 4. Projektinė veikla (projekto ir fondo pavadinimas) | Įgyvendinti muziejinės veiklos projektus (gavus finansavimą): 1. Projektas „Dirbo ne sau, bet Lietuvos gerovei“. Projektas pateikta Lietuvos kultūros tarybai (Tolygios kultūrinės raidos programa) ir Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 2. „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus ekspozicijos atnaujinimo dizaino koncepcijos ir darbo projekto sukūrimas“. Projektas pateiktas Lietuvos kultūros tarybai (programai Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas) ir Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 3. Renginių ciklas „Atrask muziejų iš naujo“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Kultūrinės veiklos programa). 4. Vaikų dienos stovykla „Muziejuje linksmai“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros programa). 5. Klojimo teatro šventė ,,Po klevu didžiuoju“. Projektas pateiktas Kretingos rajono savivaldybei (Etninės kultūros plėtros programa). | II–III ketv. III–IV ketv. II ketv. III ketv. III ketv. | Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė |
| II. MUZIEJAUS RINKINIAI |  |  |  |
| 1. Eksponatų įsigijimas |  |  |  |
| 1.1. Rinkinių įvertinimo komisijos darbas | 1. Aptarti ir teikti tvirtinti, įvertintus tikrąja verte, 2021 m. priimtus eksponatus; 2. Patvirtinti 2021 m. įvertintus tikrąja verte eksponatus. | II-IVII–IV ketv. | Violeta Čėsnienė Dalia Gurkšnienė |
| 1.2. Eksponatų įsigijimas (kiek ir į kokius rinkinius ketinama įsigyti) | Planuojama įsigyti 35 vnt. eksponatų: spaudinių – 4 vnt., etnografijos – 5 vnt., ikonografijos – 20 vnt., tekstilės – 3 vnt., dokumentų – 3 vnt. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Eksponatų apskaita |  |  |  |
| 2.1. Pirminė apskaita (išrašytų priėmimo aktų, įrašytų eksponatų į pirminės apskaitos knygas) | 1.Išrašyti 35 eksponatų priėmimo aktus. 2. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose registruoti nuolatiniam saugojimui perduotus eksponatus. 3. Pirminėse apskaitos knygose įrašyti 35 vnt. įvertintų eksponatų vertę. 4. Pirminėse eksponatų apskaitos knygose įrašyti inventorintų eksponatų numerius. 5. Vykdyti dokumentų registravimą pagal patvirtintą registro sąrašą. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2.2. Inventorinimas (kiek ir kokio rinkinio eksponatų numatoma suinventorinti) | Suinventorinti 10 vnt. pagrindinio (GEK) fondo eksponatų: ikonografijos – 5 vnt., etnografijos – 2 vnt., tekstilės – 1 vnt., spaudinių – 1 vnt., dokumentų – 1 vnt. Suinventorinti 25 vnt. pagalbinio (P) fondo eksponatų: ikonografijos – 15 vnt., spaudinių – 3 vnt., tekstilės – 2 vnt. dokumentų – 2 vnt., etnografijos – 3 vnt. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2.3. Eksponatų įvertinimas | Įvertinti tikrąja verte 35 vnt. eksponatų. | II–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2.4 Eksponatų nurašymas | Nurašyti 30 vnt. ikonografijos eksponatų iš pagalbinio fondo. | III ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2.5. Kiti darbai | Naujai priimtiems eksponatams surašyti apskaitos numerius, išskirstyti nuolatiniam saugojimui. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 3. Eksponatų apsauga ir priežiūra |  |  |  |
| 3.1. Rinkinių tikrinimas (kokius rinkinius numatoma tikrinti) | Sutikrinti (TK) tekstilės eksponatus. | III ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 3.2. Eksponatų saugojimo sąlygų tikrinimas (nurodyti saugyklų, salių kiekį, pagrindinius priežiūros ir tvarkymo darbus) | Nuolat tikrinti eksponatų laikymo sąlygas, drėgmės ir temperatūros santykį patalpose. Įvertinti eksponatų būklę, juos išvalyti, sutvarkyti. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| III. LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS |  |  |  |
| 1. Muziejų lankytojai (pagal tikslines grupes) | Aptarnauti 1500 Muziejaus lankytojų: – pavienių lankytojų – 600; – organizuotų lankytojų – 300, iš jų 200 – moksleivių; – renginių ir edukacinių užsiėmimų lankytojų – 600. | I-IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Muziejaus renginiai (pavadinimas) | Surengti 15 renginių: 1. Viktorina „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimo keliais“, skirta Vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms. (Virtualioje erdvėje). 2. LTV filmas ,,Vyskupas Motiejus Valančius“ 2001 m. muziejaus facebook paskyroje ir muziejaus internetinėje svetainėje, skirta Vyskupo Motiejaus Valančiaus 220-osioms gimimo metinėms. 3. Tradicinių Kalvarijos kalnų giedojimas (giedotojai iš Nasrėnų, Šalyno, Klausgalvų, Kalnalio, Kūlupėnų kaimų). 4. Atvelykio šventė „Vaikų Velykėlės“. 5. Respublikinė M. Valančiaus raštų ir kūrinių skaitymo šventė „Ištikimi M. Valančiui“. 6. Šventė „Dirbo ne sau, bet Lietuvos gerovei“. 7. „Poezijos vakaras prie klėtelės“. 8. Pėsčiųjų žygis „Valstybingumo ženklai mūsų apylinkėse“ ir himno giedojimas, skirtas Valstybės dienai paminėti. 9. Vaikų vasaros stovykla ,,Muziejuje linksmai“. 10. Akmens skulptorių pleneras. 11. Klojimo teatrų šventė „Po klevu didžiuoju“. 12. Dainuojamosios poezijos vakaras M. Valančiaus ąžuolyne, skirtas 2021 metų Muziejų keliui. 13. Filmų vakarai „Klojimo kinas“. 14. Popietė „Nuoširdus pokalbis su kaimynu“. 15. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. | 2021-02-16 2021-02-28 2021-03-28 2021-04-11 2021-05-15 2021-05-16 II ketv. 2021-07-06 III ketv. III ketv. III ketv. II–IV ketv. III ketv. IV ketv. IV ketv. | Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė Rūta Trakienė VioletaČėsnienė VioletaČėsnienė Rūta Trakienė, Rūta Trakienė Rūta Trakienė VioletaČėsnienė Rūta Trakienė |
| 3. Fondų lankytojų aptarnavimas | Pagal poreikį aptarnauti Muziejaus fondo lankytojus ir interesantus, teikti konsultacijas. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 4. Muziejaus interneto svetainės plėtra | Nuolat atnaujinti muziejaus svetainę www.mvalanciausmuziejus.lt, papildyti nauja informacija muziejaus profilį socialiniame tinkle „Facebook“. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| IV. EDUKACINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Edukacinės programos (programų temos, kokioms lankytojų grupėms jos skirtos) | 1. Programa „Kraičio skrynią atvėrus“, skirta pradinių ir 5–8 klasių mokiniams: – žemaitiškos kraičio skrynios raštai, jų reikšmė, spalvos. 2. Programa „Audimo mokyklėlė“, skirta pradinių ir 5–10 klasių mokiniams: – rinktinių raštų juostų audimas; – kucinių takų audimas. 3. Programa „Mokomės žaisti senolių žaidimus“, pradinių ir 5–8 klasių mokiniams: – liaudies žaidimų-ratelių popietės; – tarpmokyklinės senovinių sportinių žaidimų varžytuvės moksleiviams. 4. Programa „M. Valančiaus darželis“: – susipažinimas su XIX a. valstiečių ūkyje augintais augalais, daržovėmis. | II–IV ketv. II–IV ketv. II–IV ketv. II–III ketv. | Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė |
| V. EKSPOZICIJOS IR PARODOS |  |  |  |
| 1. Ekspozicijų ir parodų teminių planų bei koncepcijų rengimas | – | – | – |
| 2. Ekspozicijų atnaujinimas (pavadinimas, trumpas apibūdinimas) | 1. Atnaujinti ir papildyti naujais eksponatais ekspoziciją „Žemaičių vyskupas – Motiejus Valančius“. | II ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 3. Parodos muziejuje (pavadinimas) | Surengti 2 parodas. 1. Senosios liaudies tekstilės paroda „Kraičio skrynią pravėrus“ iš muziejaus fondo. 2. Paroda „Varnių kultūros paveldas“. | I ketv. III ketv. | Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė |
| 4. Virtualios parodos (pavadinimas, tinklalapio adresas) | Muziejaus interneto svetainėje www.mvalanciausmuziejus.lt ir „Facebook“ paskyroje parengti virtualias parodas: - ,,Nuotraukos mena Lietuvos Nepriklausomybės metus“; - „Senosios 1900 – 1939 m. nuotraukos iš muziejaus archyvo“. | I–II ketv. III ketv. | Violeta Čėsnienė Violeta Čėsnienė |
| 5. Bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais (kokioms parodoms ir kiek eksponatų paskolinta) | Bendradarbiauti su Kretingos muziejumi, deponuoti iš jo eksponatus. Iš Žemaičių Alkos muziejaus pasiskolinti eksponatų parodai „Varnių kultūros paveldas“. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| VI. LEIDYBINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Informacinių leidinių (bukletų, kvietimų, plakatų ir kt.) rengimas ir leidyba | Parengti, sumaketuoti ir išleisti informacinius leidinius – plakatus, lankstinukus, kvietimus, skrajutes visoms eksponuojamoms parodoms, renginiams viešinti. Išleisti atvirlaiškių rinkinį „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus“. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė |
| 2. Publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas | Publikuoti straipsnius apie Muziejaus renginius, vykdomus projektus. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| VII. MOKSLINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Ekspedicijos (tikslas, vieta) | Tęsti ekspediciją į Klausgalvų kaimą pas Joaną Žilinskienę, Bronę Augaitienę dėl prisiminimų užrašymo apie Klausgalvų Motiejaus Valančiaus pradinę mokyklą. | IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| VIII. RINKINIŲ SKAITMENINIMAS |  |  |  |
| 1. Numatoma skaitmeninti ir į LIMIS sistemą įkelti eksponatų (rinkinys, eksponatų skaičius) | Suskaitmeninti ir perkelti į LIMIS duomenų bazę 35 vnt. ikonografijos eksponatų. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Kiti skaitmeninimo darbai | Užfiksuoti 2021 m. Muziejuje vykstančius renginius, parodas, edukacijas, skaitmeninius vaizdus sukelti į bylas pagal temas, duomenis perkelti į išorinę laikmeną. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| IX. RYŠIAI SU VISUOMENE |  |  |  |
| 1. Informacijos žiniasklaidai apie muziejų, jo rinkinius ir renginius rengimas. | Parengti ir publikuoti informacinius pranešimus žiniasklaidoje apie vykstančias muziejuje parodas, renginius, edukaciją, projektus. Muziejaus veiklų viešinimas socialiniame tinkle Facebook, adresu https://www.facebook.com/Vyskupo-Motiejaus-Valan%C4%8Diaus-gimtin%C4%97s-muziejus-112251672495046/ | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė Rūta Trakienė |
| X. METODINĖ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Konsultacijos, metodinė pagalba įvairiais muziejaus veiklos kausimais | Pagal poreikį teikti konsultacijas vyskupo Motiejaus Valančiaus gyvenimo ir veiklos klausimais. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Metodinės medžiagos rengimas. | Parengti vaikų dienos stovyklos „Muziejuje linksmai“ veiklos programą 2021 metams. Parengti medžiagą naujam edukaciniam užsiėmimui „Vaidinimai klojime “. | II ketv. I ketv. | Rūta Trakienė Rūta Trakienė |
| XI. MUZIEJAUS DARBUOTOJAI |  |  |  |
| 1. Kadrų kaita (numatomų priimti/ atleisti darbuotojų skaičius) | Nenumatoma | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| 2. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų studijos aukštosiose mokyklose, dalyvavimas seminaruose, kursuose) | Dalyvauti rajono kultūros darbuotojams organizuojamuose seminaruose, mokymuose. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė |
| XII. MUZIEJAUS PAGALBINIŲ PADALINIŲ VEIKLA |  |  |  |
| 1. Archyvo ir bibliotekos darbas | Archyvuoti Muziejaus dokumentus: Parengti 2021 m. archyve saugomų dokumentų planą. Parengti 2021 m. dokumentų registro sąrašą. | I–IV ketv. | Violeta Čėsnienė Dalia Gurkšnienė |
| 2. Ūkinė-organizacinė veikla (statybos ir remonto darbai, paminklinės teritorijos priežiūra, kiti ūkiniai darbai) | 1. Vykdyti projektus: „Viralinės ir kiemo rūsio sutvarkymas ir pritaikymas Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklai“, „Tvarto ir aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklai“. 2. Papildyti Muziejaus gėlynus etnografinei sodybai būdingais augalais. 3. Atlikti muziejaus teritorijoje medžių ir krūmų pašalinimo ir genėjimo darbus. 4. Prižiūrėti Muziejaus sodybos, M. Valančiaus paminklo, ąžuolyno teritorijas. 5. Atlikti suderinimo darbus su ESO dėl elektros galios didinimo. 6. Atlikti metinę įstaigos trumpalaikio ir ilgalaikio turto inventorizaciją. 7. Vykdyti viešuosius pirkimus. 8. Paruošti malkų Muziejaus pastatui šildyti. | I–IV ketv. II ketv. I ketv. I–IV ketv. II ketv. IV ketv. I–IV ketv. I ketv. | Violeta Čėsnienė Violeta Čėsnienė Violeta Čėsnienė Violeta Čėsnienė Violeta Čėsnienė Dalia Gurkšnienė Rūta Trakienė Violeta Čėsnienė |

___________________________