PATVIRTINTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-145

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2024 M. ATASKAITA

TURINYS

LENTELIŲ SĄRAŠAS	3

ĮVADAS	4

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2024 METAIS APIBENDRINIMAS	5

2024 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)	17

2024 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)	20

2024 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)	22

2024 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)	23

2024 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)	27

2024 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)	30

2024 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)	32

2024 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)	34

2024 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)	37

2024 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)	40

2024 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 11)	41

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. 2024 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų vykdymas     5

2 lentelė. 2020–2024 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų vykdymas            5

3 lentelė. 2024 metų SVP programų vykdymo apibendrinimas                                                           6

ĮVADAS

Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“. Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo už 2024 metus ataskaita parengta vadovaujantis Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių ir asignavimų valdytojų pateiktus duomenis, rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita.

Kretingos rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą sudaro 11 programų:

- Bendroji programa Nr. 01.

- Seniūnijų programa Nr. 02.

- Žemės ūkio programa Nr. 03.

- Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04.

- Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05.

- Sveikatos apsaugos programa Nr. 06.

- Kultūros programa Nr. 07.

- Švietimo programa Nr. 08.

- Socialinės paramos programa Nr. 09.

- Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10.

- Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 11.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2024 METAIS APIBENDRINIMAS

Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano (SVP) išlaidų projektas 2024–2026 metams buvo parengtas atsižvelgiant į numatomas savivaldybės finansines galimybes ir prioritetus. 2024 m. Kretingos rajono savivaldybės SVP bendras išlaidų projektas sudarė 96 107 423 Eur. Pagal patikslintą biudžeto lėšų planą gruodžio mėnesį, SVP išlaidų projektas siekė 99 582 976 Eur, t. y. 3 475 553 Eur daugiau nei planuota 2024 m. pradžioje. Numatytų lėšų panaudojimas buvo 3 962 920 Eur mažesnis, lyginant su patikslintu biudžeto lėšų planu, kartu su tiesiogiai gautomis valstybės biudžeto lėšomis, gruodžio mėnesį.

1 lentelė. 2024 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų vykdymas

| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos, patvirtintas (tūkst. Eur) | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos, patikslinta. (tūkst. Eur) | Patikslinti biudžeto lėšų planai gruodžio mėn., kartu su tiesiogiai gautomis valstybės biudžeto lėšomis | Planų įvykdymas (tūkst. Eur) | Planų įvykdymas, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 Bendroji programa | 7 977,058 | 7 902,506 | 7 566,473 | 7 398,407 | 97,8 |
| 2 | 02 Seniūnijų programa | 4 466,28 | 4 582,28 | 4 607,607 | 4 097,935 | 89,0 |
| 3 | 03 Žemės ūkio programa | 1 426,6 | 1 576,807 | 1 569,792 | 1 113,94 | 71,0 |
| 4 | 04 Strateginio planavimo ir investicijų programa | 6 307,964 | 6 741,437 | 6 639,697 | 5 691,338 | 85,7 |
| 5 | 05 Vietinio ūkio ir turto valdymo programa | 10 640,7 | 10 247,35 | 9 409,754 | 8 989,004 | 95,5 |
| 6 | 06 Sveikatos apsaugos programa | 744,61 | 828,881 | 828,881 | 753,905 | 91 |
| 7 | 07 Kultūros programa | 5 809,566 | 5 927,061 | 4 891,136 | 4 820,877 | 98,6 |
| 8 | 08 Švietimo programa | 33 605,969 | 36 193,759 | 35 949,991 | 35 470,666 | 98,7 |
| 9 | 09 Socialinės paramos programa | 24 295,534 | 24 773,753 | 23 776,247 | 23 024,641 | 96,8 |
| 10 | 10 Kūno kultūros ir sporto programa | 553,0 | 557,0 | 557,9 | 551,697 | 98,9 |
| 11 | 11 Architektūros ir teritorijų planavimo programa | 280,142 | 252,142 | 247,116 | 169,264 | 68,5 |
| Viso |  | 96 107,423 | 99 582,976 | 96 044,594 | 92 081,674 | 95,9 |

Pirmoje lentelėje matyti, kad daugumos programų išlaidų planai metų eigoje didėjo. Analizuojant SVP programų įgyvendinimo pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Savivaldybės išlaidų dalį sudarė išlaidos Švietimo (Nr. 08), Socialinės paramos (Nr. 09) ir Vietinio ūkio ir turto valdymo (Nr. 05) programoms. 2024 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo procentas, kartu su tiesiogiai gautų valstybės biudžeto lėšų panaudojimu, siekė 95,9 proc.

2 lentelė. 2020–2024 m. Kretingos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų vykdymas

| Metai | Patvirtinti išlaidų projektai, Eur | Patikslinti SVP planai gruodžio mėn., Eur | Patikslinti biudžeto lėšų planai gruodžio mėn., kartu su tiesiogiai gautomis valstybės biudžeto lėšomis, Eur | Planų įvykdymas, Eur | Planų įvykdymas, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 58 560 234 | 60 202 630 | 60 005 531 | 56 991 632 | 94 |
| 2021 | 61 194 990 | 62 926 863 | 61 986 021 | 58 945 416 | 95 |
| 2022 | 71 880 534 | 74 107 661 | 73 213 379 | 70 889 812 | 96 |
| 2023 | 89 165 173 | 93 281 663 | 87 398 000 | 83 832 500 | 96 |
| 2024 | 96 107 423 | 99 582 976 | 96 044,594 | 92 081,674 | 95,9 |

Kretingos rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai rodo nuolatinį išlaidų projektų didėjimą per pastaruosius metus. Šie planai yra svarbūs, nes nustato prioritetus ir tikslus, kurių savivaldybė siekia, ir kartu atspindi finansinius įsipareigojimus, kuriuos savivaldybė prisiima siekdama užtikrinti gyventojų gerovę ir infrastruktūros plėtrą.

Analizuojant 2 lentelėje pateiktus duomenis, matome, kad biudžeto planų įvykdymo procentas, kuris rodo, kokiu mastu buvo įgyvendinti numatyti finansiniai planai, išlieka stabilus. Šis procentas svyruoja nuo 94 iki 96 procentų. Nuo 2020 metų iki 2022 metų planų įvykdymo procentas kasmet didėjo, 2022–2023 metais išliko nepakitęs, o 2024 metais sumažėjo 0,1 proc., lyginant su ankstesniais metais. Bendras finansinis 2024 m. SVP vykdymas (skaičiuojant pagal patikslintą biudžeto planą gruodžio mėn., kartu su tiesiogiai gautomis valstybės biudžeto lėšomis) – 95,9 proc., lyginant su patvirtintu išlaidų projektu 2024 m. pradžioje – 95,8 proc.

Paminėtina, kad 2024 m. SVP buvo tikslinamas aštuonis kartus:

- 2024 m. kovo 28 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-86.

- 2024 m. gegužės 30 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-209.

- 2024 m. birželio  27 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-253.

- 2024 m. rugpjūčio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-303.

- 2024 m. rugsėjo 26 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-328.

- 2024 m. spalio 31 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-353.

- 2024 m. lapkričio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-386.

- 2024 m. gruodžio 19 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-411.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 patvirtintos Strateginio valdymo metodikos 205 punktu, tvirtinant savivaldybės SVP, savivaldybės SVP programoms įgyvendinti numatyti asignavimai turi atitikti savivaldybės biudžeto projekte numatytus asignavimus. Atsižvelgiant į tai, tikslinant savivaldybės biudžeto planus kyla SVP tikslinimo poreikis.

Daliai programų priemonių išlaidų planai buvo mažinami ir (arba) lėšos perskirstomos kitoms tos ar kitų programų priemonėms įgyvendinti. Taip pat buvo tikslinami arba papildomai įtraukiami savivaldybės biudžeto, aplinkos apsaugos programos, valstybės biudžeto, valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms, įstaigų pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, Europos Sąjungos paramos lėšų išlaidų planai. Kiekvienos programos įgyvendinimas detaliau analizuojamas ketvirtoje lentelėje.

3 lentelė. 2024 metų SVP programų vykdymo apibendrinimas

| Bendroji programa Nr. 01 |  |
| --- | --- |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 27 priemonės. - Vykdytos 26 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas keturis kartus: - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 01-04-02-04-08 Mero rezervas įgyvendinimui; - Didinamas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų priemonės 01-04-02-03-02 Civilinės saugos organizavimas lėšų išlaidų planas; - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 01-04-02-03-03 Priešgaisrinių tarnybų veiklos organizavimas įgyvendinimui ir mažinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 01-04-02-04-01 Palūkanų mokėjimas įgyvendinimui; - Didinamas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų priemonių 01-04-02-03-19 Jaunimo teisių apsauga, 01-04-02-03-03 Priešgaisrinių tarnybų veiklos organizavimas, 01-04-02-03-02 Civilinės saugos organizavimas išlaidų planai, didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonių 01-04-01-02-01 IT sistemų plėtra, 01-04-02-02-04 Valdžios išlaidos, 01-04-02-02-03 Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas įgyvendinimui, mažinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonių 01-04-02-02-08 Rinkiminių apylinkių pritaikymas asmenims su negalia, 01-04-02-04-01 Palūkanų mokėjimas, 01-04-02-04-08 Mero rezervas. Taip pat vieną kartą buvo tikslinamas priemonės 01-04-02-04-02 Paskolų ir dotacijų grąžinimas aprašymas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 97,8 proc. - Nepilnai pasiekti devyni rodikliai: 1) priemonės 01-04-01-02-01 IT sistemų plėtra rodiklis „Įsigytų kompiuterių skaičius“ – įsigyti 4 kompiuteriai ir 25 monitoriai su integruotomis stotelėmis, mobilių darbo vietų suformavimui; 2) priemonės 01-04-02-02-02 Administracijos veiklos išlaidos rodiklis „Priemonės finansinis vykdymas“ – neįvyko pirkimai dėl planuotų elektromobilių pirkimo ir planuoti lengvasis bei keleivinis automobiliai nupirkti mažesne kaina, nei planuota; 3) priemonės 01-04-02-03-02 Civilinės saugos organizavimas rodiklis „Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis“ – mažesnis nei planuota rodiklis pasiektas dėl neužimtos parengties pareigūno pareigybės iki 2024 m. III ketvirčio; 4) priemonės 01-04-02-03-04 Gyvenamosios vietos deklaravimas rodiklis „Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas“ – dalis asmenų neturi elektroninės bankininkystės arba nemoka naudotis elektroninėmis paslaugomis; 5) priemonės 01-04-02-03-05 Civilinės būklės aktų registravimas rodiklis „Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus“; 6) priemonės 01-04-02-03-06 Pirminė teisinė pagalba rodiklis „Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybės (arba nuo visų savivaldybių) parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus“ – netinkamai užpildytų prašymų nebuvo; 7) priemonės 01-04-02-04-0 Palūkanų mokėjimas rodiklis „Priemonės finansinis vykdymas“ – nebuvo galima numatyti kintamų palūkanų normų sumažėjimo; 8) priemonės 01-04-02-04-08 Mero rezervas rodiklis „Priemonės finansinis vykdymas“ – nebuvo gauta prašymų dėl lėšų skyrimo; 9) priemonių 01-04-02-04-09 Reprezentacinės veiklos išlaidos, 01-04-02-04-12 Mero fondas ir 01-04-02-04-14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas rodiklis „Priemonės finansinis vykdymas“ – nebuvo poreikio lėšoms panaudoti. - Nepasiektas rodiklis: priemonės 01-04-02-02-08 Rinkimų apylinkių pritaikymas asmenims su negalia rodiklis „Pritaikytų apylinkių skaičius“ – neįvykę viešieji pirkimai per CPO. |
| Seniūnijų programa Nr. 02 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 9 priemonės. - Vykdytos 9 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas vieną kartą: - Mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 02-03-01-04-27 Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas įgyvendinimui, didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 02-03-01-02-03 Miesto ir rajono gyvenviečių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 02-03-01-04-09 Aplinkos tvarkymas įgyvendinimui; Taip pat vieną kartą buvo tikslinamas priemonės 02-03-01-04-28 Seniūnijų infrastruktūros gerinimas ir priemonės 02-03-01-04-27 Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas aprašymas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 89,0 proc. - Pasiekti visi planuoti rodikliai. |
| Žemės ūkio programa Nr. 03 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 3 priemonės. - Vykdytos 3 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas du kartus: - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 03-04-02-03-12 Melioracija, dirvų kalkinimas ir polderių priežiūra įgyvendinimui ir mažinami savivaldybės biudžeto išlaidų planai priemonės 03-04-02-03-11 Žemės ūkio funkcijų vykdymas įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 03-04-02-03-12 Melioracija, dirvų kalkinimas ir polderių priežiūra įgyvendinimui ir mažinami savivaldybės biudžeto išlaidų planai priemonės 03-04-02-03-11 Žemės ūkio funkcijų vykdymas įgyvendinimui. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 71 proc. - Nepilnai pasiektas vienas rodiklis: priemonės 03-04-02-03-12 Melioracija, dirvų kalkinimas ir polderių priežiūra rodiklis „Rekonstruotų, remontuotų ir (arba) atnaujintų griovių ilgis“ – atliekant avarinių gedimų šalinimą, buvo atlikta daugiau požeminio drenažo rinktuvų remonto darbų nei planuota. Todėl sutvarkyta mažiau griovių. |
| Strateginio planavimo ir investicijų programa Nr. 04 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 27 priemonės. - Vykdyta 20 priemonių. Nevykdytos: - Priemonė 04-01-02-04-18 Plėtoti ir modernizuoti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybėje, dėl užsitęsusių projekto ekspertizės procedūrų nebaigtas techninio projekto parengimo procesas ir nepanaudotos numatytos lėšos, tačiau projekto įgyvendinimo planas pateiktas agentūrai ir gautas finansavimas projektui įgyvendinti. - Priemonė 04-01-03-01-28 Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, kadangi nebuvo baigtas projekto įgyvendinimo plano vertinimas. - Priemonė 04-02-03-01-04 Verslo plėtros sąlygų gerinimas, kadangi nebuvo baigtas projekto įgyvendinimo plano vertinimas. - Priemonė 04-03-01-04-21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas – priemonės vykdymas persikėlė dėl užsitęsusio griovimo darbų leidimo išdavimo. - Priemonė 04-03-01-05-55 Infrastruktūros įmokos skirtos viešajai infrastruktūrai finansuoti – lėšos 2024 m. nebuvo planuotos. - Priemonė 04-03-01-06-05 Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas – priemonė nebevykdyta dėl nutraukto viešųjų pirkimų proceso. - Priemonė 04-03-01-06-06 Riboženklių įrengimas – savivaldybės biudžete lėšos priemonės įgyvendinimui nenumatytos. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas šešis kartus: - Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 04-03-01-05-54 Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus nuotekų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 04-03-01-06-02 Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas įgyvendinimui; - Didinami Europos Sąjungos lėšų išlaidų planai priemonės 04-01-01-01-03 Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje įgyvendinimui, didinami valstybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 04-01-01-01-03 Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje ir priemonės 04-03-01-05-54 54 Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus nuotekų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone įgyvendinimui, didinami savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 04-04-02-01-08 Projektų įgyvendinimui būtinų ir (arba) netinkamų išlaidų finansavimas įgyvendinimui, mažinami savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 04-04-01-01-08 Statybos srities dokumentų rengimo paslaugų įsigijimas įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto paskolos lėšų išlaidų planas priemonės 04-01-01-04-08 Kretingos miesto stadiono tvarkymas įgyvendinimui, mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 04-03-01-06-05 Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas įgyvendinimui; - Mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonių 04-03-01-05-54 Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus nuotekų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone, 04-01-01-04-07 Motobolo aikštės tvarkymas, 04-01-01-04-09 Sporto aikštynų atnaujinimas, 04-01-03-01-28 Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, 04-01-03-01-30 Socialinio būsto fondo plėtra, 04-03-01-04-21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas, 04-03-01-06-02 Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas, 04-03-01-06-04 Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas, 04-04-01-01-08 Statybos srities dokumentų rengimo paslaugų įsigijimas, 04-03-01-06-07 Tarptautinių projektų įgyvendinimas įgyvendinimui, didinamas valstybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 04-03-01-05-54 Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus nuotekų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone įgyvendinimui, didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonių 04-02-04-02-01 Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai, 04-04-02-01-08 Projektų įgyvendinimui būtinu ir (arba) netinkamų išlaidų finansavimas įgyvendinimui; - Mažinamas valstybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 04-01-01-04-08 Kretingos miesto stadiono tvarkymas įgyvendinimui, didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 04-01-02-04-44 Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas įgyvendinimui. Taip pat vieną kartą buvo tikslinami priemonių 04-03-01-05-56 Infrastruktūros įmokos skirtos inžinerinei infrastruktūrai finansuoti ir kompensacijoms mokėti, 04-03-01-05-54 Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, lietaus nuotekų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone, 04-03-01-06-02 Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas, 04-01-01-01-03 Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje, 04-03-01-04-21 Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas aprašymai, įtrauktos naujos priemonės 04-03-01-06-07 Tarptautinių projektų įgyvendinimas, 04-04-01-03-08 Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos rajono savivaldybėse. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 85,7 proc. - Nepilnai pasiekti rodikliai: 1) priemonės 04-02-03-01-03 Paramos verslui skyrimas rodiklis „Paremtų juridinių asmenų skaičius“ – gauta mažiau paraiškų; 2) priemonės 04-04-01-01-08 Statybos srities dokumentų rengimo paslaugų įsigijimas rodiklis „Parengtų projektų skaičius“ – užsitęsęs statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesas lopšelio darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Eglutė“ grupių plėtrai vykdyti. - Nepasiekti rodikliai: 1) priemonės 04-01-02-04-44 Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas rodiklis „Parengta techninė dokumentacija“ – pirkimo procedūros perkeltos į 2025 m.; 2) priemonės 04-03-01-04-21 Priemonė. Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas rodiklis „Parengtas griovimo darbų projektas“ – projektas baigtas rengti 2025 m. kovo mėn.; 3) priemonės 04-03-01-05-56 Infrastruktūros įmokos skirtos inžinerinei infrastruktūrai finansuoti ir kompensacijoms mokėti rodiklis „Įrengti objektai“ – dėl neužbaigtų projektavimo darbų persikėlė į 2025 m.; 4) priemonės 04-03-01-06-05 Priemonė. Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas rodiklis „Parengtas techninis projektas“ – neįvykdyta dėl nutrauktų projektavimo pirkimo procedūrų. |
| Vietinio ūkio ir turto valdymo programa Nr. 05 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuota 20 priemonių. - Vykdyta 19 priemonių. Nevykdytos: - Priemonė 05-03-01-04-22 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos regiono savivaldybėse – lėšos nenumatytos savivaldybės biudžete, priemonės tikslai perkelti į priemonę 05-03-01-04-04. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas šešis kartus: 1. Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-05-20 Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai įgyvendinimui, mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-05-47 Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas įgyvendinimui; 2. Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-04-03 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas įgyvendinimui, mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-05-47 Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas įgyvendinimui; 3. Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-04-24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas įgyvendinimui, mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 05-04-01-01-05 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos įgyvendinimui, didinamas Europos Sąjungos lėšų išlaidų planas priemonės 05-04-01-01-05 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos įgyvendinimui; 4. Mažinamas savivaldybės biudžeto paskolos lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-05-47 Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas įgyvendinimui, mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonių 05-03-01-05-47 Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas, 05-04-01-01-05 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos, 05-03-01-05-52 Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba, 05-03-01-05-41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimas ir remonto projektų finansavimas įgyvendinimui; 5. Mažinamas savivaldybės biudžeto paskolos lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-05-47 Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas įgyvendinimui, didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 05-03-01-04-24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas įgyvendinimui; 6. Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonių 05-03-01-02-01 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas, 05-03-01-04-01 Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas, 05-03-01-05-12 Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas, 05-03-01-04-24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas, 05-04-01-01-05 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos įgyvendinimui. Taip pat vieną kartą buvo tikslinami priemonių 05-03-01-03-02 Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) ir bendrijų steigimo skatinimas“, 05-04-01-02-03 Savivaldybės įmonių modernizavimas ir technikos atnaujinimas aprašymai. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 95,5 proc. - Nepilnai pasiekti rodikliai: 1) priemonės 05-03-01-02-01 Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas rodiklis „Įstaigų skaičius“ – 49 biudžetinėse įstaigose buvo poreikis šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros ir eksploatavimo paslaugų; 2) priemonės 05-03-01-03-02 Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) ir bendrijų steigimo skatinimas rodiklis „Paremtų bendrijų skaičius“ – gauta mažiau prašymų nei planuota; 3) priemonės 05-03-01-04-03 Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas rodiklis „Įgyvendintų programų skaičius“ – 2024 m. nebuvo poreikio varninių paukščių populiacijos mažinimui; 4) priemonės 05-03-01-04-24 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – atsižvelgiant į projektų vertę nepakako lėšų kitiems projektams; 5) priemonės 05-03-01-05-41 Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas – gautų paraiškų skaičius mažesnis nei planuota, taip pat dėl per didelės kainos įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, atsisakius privatiems asmenims skirti papildomas privačias lėšas, viena finansavimo sutartis buvo nutraukta; 6) priemonės 05-04-01-01-05 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos rodikliai „Atliktų turto vertinimų skaičius“, „Sertifikuotų pastatų skaičius“ – vykdymas pagal poreikį. - Nepasiekti rodikliai: 1) priemonės 05-03-01-04-26 Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas rodiklis „Parengtų projektų skaičius“ – šalių susitarimu sutarties terminai buvo pratęsti; 2) priemonės 05-03-01-05-47 Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas rodiklis „Parengtų techninių projektų skaičius“ – dėl neįvykusių viešųjų pirkimų, pateiktos per didelės kainos; 3) priemonės 05-03-01-05-52 Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba rodiklis „Parengtas projektas“ – projektą pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį rengia AB LTG Infra; 4) priemonės 05-04-01-01-05 Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos rodiklis „Įsigyta savivaldybės nekilnojamo turto valdymo programa“ – dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų sutartis pasirašyta 2025 m. |
| Sveikatos apsaugos programa Nr. 06 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 6 priemonės. - Vykdytos 6 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas du kartus: - Didinamas aplinkos apsaugos programos lėšų išlaidų planas priemonės 06-01-01-02-03 Visuomenės sveikatos programų rėmimas įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 06-01-01-03-01 Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 06-02-01-02-03 Medikų rėmimo programos įgyvendinimas įgyvendinimui. Taip pat vieną kartą buvo tikslinamas priemonės 06-01-01-02-03 Visuomenės sveikatos programų rėmimas, priemonės 06-01-01-02-06 Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas ir priemonės 06-01-01-01-01 Sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas, įrangos ir priemonių įsigijimas aprašymai. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 91 proc. - Nepilnai pasiekti trys rodikliai: 1) priemonės 06-01-01-03-01 Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse rodikliai „Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų“ ir „Savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų“; 2) priemonės 06-01-01-03-02 Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas ir savižudybių prevencija rodiklis „Asmenų, baigusių programą, skaičius“ – faktiškai į organizuotus mokymus atvyko mažiau asmenų nei planuota. |
| Kultūros programa Nr. 07 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuota 14 priemonių. - Vykdyta 13 priemonių. Nevykdytos: - Priemonė 07-02-02-01-03 Tarptautinių festivalių finansavimas nevykdyta, nes lėšos numatytos nuo 2026 m. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas vieną kartą: - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 07-04-02-04-07 Kultūros įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonės 07-04-02-04-07 Kultūros įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas įgyvendinimui; - Mažinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonių 07-02-02-01-02 Kultūros projektų kofinansavimas ir 07-04-02-04-14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas įgyvendinimui, didinamas įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, planas priemonės 07-04-02-04-06 Kultūros įstaigų išlaikymas įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planas priemonių 07-02-02-01-01 Kretingos miesto švenčių, renginių organizavimas ir 07-04-02-04-07 Kultūros įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas įgyvendinimui, didinamas įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, ir valstybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 07-04-02-04-06 Kultūros įstaigų išlaikymas įgyvendinimui. Taip pat tris kartus buvo tikslinamas priemonės 07-04-02-04-07 Kultūros įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas aprašymas, įtraukta nauja priemonė – 07-02-02-01-03 Tarptautinių festivalių finansavimas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 98,6 proc. - Nepilnai pasiekti trys rodikliai: 1) priemonės 07-02-02-01-02 Kultūros projektų kofinansavimas rodiklis „Įgyvendintų projektų skaičius“ – kofinansuoti tik dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos gavę projektai; 2) priemonės 07-02-02-01-09 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – pateiktos tik dvi paraiškos; 3) priemonė 07-02-02-02-05 Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse rodiklis „Dalyvavusių kolektyvų skaičius“ – po apžiūros ir atrankos liko 15 kolektyvų. |
| Švietimo programa Nr. 08 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 23 priemonės. - Vykdytos 22 priemonės. Nevykdytos: - Priemonė 08-01-02-01-20 Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas, nes nebuvo pateiktas nė vienas prašymas. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas šešis kartus: - Didinami savivaldybė biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 08-01-02-03-02 Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas įgyvendinimui; - Didinami valstybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 08-04-02-04-05 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos įgyvendinimui, didinami savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 08-01-02-03-02 Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas įgyvendinimui; - Didinami savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 08-04-02-04-05 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos įgyvendinimui; - Mažinamas valstybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 08-01-02-02-17 Antrokų plaukimo programos vykdymas įgyvendinimui, didinami valstybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonių 08-01-02-02-09 Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas, 08-01-02-01-10 Mokyklų aprūpinimas autobusais įgyvendinimui; - Didinami savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonių 08-01-02-01-24 Pedagogų rėmimas, 08-04-02-04-15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos, 08-04-02-04-05 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos įgyvendinimui, mažinami savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonių 08-01-02-01-10 Mokyklų aprūpinimas autobusais, 08-01-02-01-20 Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas, 08-01-02-02-14 Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, iniciatyvų skatinimas, 08-01-02-02-09 Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonių 08-01-02-01-09 Ugdymo įstaigų informacinių technologijų bazių stiprinimas, 08-02-01-02-04 Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, 08-04-02-04-14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas įgyvendinimui, mažinamas valstybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 08-01-02-01-10 Mokyklų aprūpinimas autobusais įgyvendinimui, didinamos specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms lėšos priemonės 08-01-02-01-12 Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas įgyvendinimui, didinamas Europos Sąjungos paramos lėšos priemonės 08-01-02-01-22 Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas įgyvendinimui, didinamos įstaigos pajamų, skirtų veiklos išlaidoms, lėšų išlaidų planas priemonės 08-04-02-04-05 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos įgyvendinimui Taip pat du kartus buvo tikslinamas priemonės 08-01-02-03-02 Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas aprašymas, įtraukta nauja priemonė – 08-01-02-01-21 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 98,7 proc. - Nepilnai pasiekti rodikliai: 1) priemonės 08-01-02-01-20 Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas rodiklis „Užimtų vaikų skaičius“ – nebuvo pateikta prašymų i nevalstybinių švietimo įstaigų; 2) priemonės 08-01-02-01-24 Pedagogų rėmimas rodiklis „Perkvalifikuotų mokytojų skaičius“ – įvykdyta pagal pateiktą poreikį; 3) priemonės 08-01-02-02-14 Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, iniciatyvų skatinimas rodiklis „Įstaigų, kuriose įdiegta programinė įranga“ – nevykdytas diegimas VšĮ Pranciškonų gimnazijoje; 4) priemonės 08-01-02-03-02 Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas rodiklis „Švietimo įstaigų, kurios maitinimą vykdo savarankiškai, skaičius“ – dėl nepasibaigusios esamos maitinimo sutarties termino; 5) priemonės 08-02-01-02-01 NVO projektų finansavimas rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – gauta 19 paraiškų; 6) priemonės 08-02-01-02-02 Jaunimo projektų finansavimas rodiklis „Finansuotų projektų skaičius“ – kadangi finansavimo užteko tik 8 paraiškoms; 7) priemonės 08-04-02-04-15 Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos rodiklis „Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius“ – pagal faktą. |
| Socialinės paramos programa Nr. 09 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 26 priemonės. - Vykdytos 25 priemonės. Nevykdytos: - Priemonė 09-01-03-01-04 Akredituotų NVO socialinių paslaugų teikimas, nes nebuvo pateikta NVO prašymų dėl akreditacijos Kretingos savivaldybėje. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas tris kartus: - Didinami valstybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonių 09-04-02-02-02 Administracijos veiklos išlaidos, 09-01-03-01-22 Išmokų vaikams mokėjimas ir 09-01-03-01-23 Išmokų vaikams administravimas įgyvendinimui; - Didinami Europos Sąjungos lėšų išlaidų planai priemonės 09-04-02-02-02 Administracijos veiklos išlaidos įgyvendinimui; - Didinami valstybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonės 09-01-03-01-24 Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas įgyvendinimui; - Mažinamas Europos socialinio fondo lėšų išlaidų planas priemonės 09-01-03-01-03 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa įgyvendinimui, mažinamas valstybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonės 09-01-03-01-02 Asmens pagalbos teikimo organizavimas įgyvendinimui, mažinamas savivaldybės biudžeto lėšų planas priemonių 09-01-03-01-14 Paramos visuomenei teikimas, 09-01-03-01-15 Mirusiųjų palaikų pervežimas, 09-01-03-01-26 Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimas, 09-01-03-01-34 Vaikų dienos centrų finansavimas, 09-01-03-01-04 Akredituotų NVO socialinių paslaugų teikimas įgyvendinimui; - Didinamas savivaldybės biudžeto lėšų išlaidų planas priemonių 09-01-03-01-09 Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa, 09-04-02-02-02 Administracijos veiklos išlaidos, 09-04-02-03-16 Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas įgyvendinimui, didinami valstybės biudžeto lėšų išlaidų planai priemonių 09-01-03-01-29 Socialinių pašalpų mokėjimas, 09-01-03-01-34 Vaikų dienos centrų finansavimas, 09-04-02-03-16 Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, 09-04-02-04-05 Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos įgyvendinimui. Taip pat buvo įtraukta nauja priemonė 09-01-03-01-20 Laikino atokvėpio paslauga. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 96,8 proc. - Nepilnai pasiekti rodikliai: 1) priemonės 09-01-01-02-07 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas rodikliai „Inicijuotų asmenų būklės peržiūrėjimo bylų skaičius“, Išnagrinėtų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius“, „Priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius“ – dėl asmenų persikėlusių į kitą savivaldybę, mirusių, nepakitusios asmenų sveikatos būklės; 2) priemonė 09-01-03-01-03 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa rodiklis „Asmenų skaičius“ – dėl besikreipiančių asmenų skaičiaus ir padidėjusių asmenų pajamų; 3) priemonės 09-01-03-01-04 Akredituotų NVO socialinių paslaugų teikimas rodiklis „Gavėjų skaičius“ – dėl asmenų prašymų ir noro gauti paslaugas NVO, daugiau kreiptasi į biudžetinę įstaigą Kretingos SPC; 4) priemonės 09-01-03-01-08 Socialinės paramos mokiniams organizavimas rodikliai „Maitinimą gaunančių mokinių skaičius“, „Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims“ – dėl padidėjusių asmenų pajamų; 5) priemonės 09-01-03-01-15 Mirusiųjų palaikų pervežimas rodiklis „Nuvažiuota kilometrų“ – priklauso nuo poreikio; 6) priemonės 09-01-03-01-17 Parama mirties atveju rodiklis „Gavėjų skaičius“ – priklauso nuo mirusių asmenų skaičiaus; 7) priemonės 09-01-03-01-22 Išmokų vaikui mokėjimas rodiklis „Išmokų gavėjų skaičius“ – priklauso nuo kriterijus atitinkančių gavėjų skaičiaus; 8) priemonės 09-01-03-01-24 Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas rodiklis „Išmokų skaičius“ – priklauso nuo asmenų kreipimosi ir teisės į šią kompensaciją nustatymo (viršijamos pajamos, turtas); 9) priemonės 09-01-03-01-29 Socialinių pašalpų mokėjimas rodiklis „Pašalpų gavėjų skaičius“ – priklauso nuo teisės į šią pašalpą nustatymo (padidėjusios pajamos, neregistruoti asmenys užimtumo tarnyboje, viršytas asmenų turtas); 10) priemonės 09-01-03-01-31 Išmokų, už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams, mokėjimas rodikliai „Globėjų šeimų skaičius“, „Nuolatinių globėjų skaičius“, „Globojamų šeimose vaikų skaičius“ – priklauso nuo globojamų vaikų skaičiaus ir Kretingos SPC įdarbintų nuolatinių globėjų skaičiaus; 11) priemonės 09-01-03-02-03 Kompensacijų dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengimas rodiklis „Suteiktų kompensacijų skaičius“ – priklauso nuo teisės į šią kompensaciją turinčių asmenų skaičiaus; 12) priemonės 09-04-02-03-16 Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas rodiklis „Projekte dalyvaujančių, paramos gavėjų skaičius“ – kadangi dalyvauti projekte pritrauktas mažesnis kiekis Ukrainos piliečių. |
| Kūno kultūros ir sporto programa Nr. 10 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 5 priemonės. - Vykdytos 5 priemonės. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas du kartus: - Didinamas savivaldybės biudžeto išlaidų planai priemonės 10-04-02-04-14 Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas įgyvendinimui; - Mažinami savivaldybės biudžeto išlaidų planai priemonių 10-01-01-04-01 Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas, 10-01-01-04-02 Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas, 10-01-01-04-05 Atviros sporto infrastruktūros priežiūra. Taip pat du kartus buvo tikslinamas priemonės 10-01-01-04-01 Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas aprašymas. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 98,9 proc. - Pasiekti visi planuoti rodikliai. |
| Architektūros ir teritorijų planavimo programa Nr. 11 |  |
| Programos priemonės | - Suplanuotos 6 priemonės. - Vykdytos 3 priemonės. Nevykdytos: - 11-03-01-01-08 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams – priemonei lėšos nebuvo planuotos; - 11-03-01-01-10 Kretingos rajono ir Kretingos miesto bendrojo plano atnaujinimas – priemonei lėšos nebuvo planuotos; - 11-04-02-03-07 Valstybinio žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise – priemonei lėšos nebuvo planuotos. |
| Programos išlaidų plano tikslinimų apibendrinimas | Programos išlaidų planas, numatytas SVP, buvo tikslinamas vieną kartą: - Mažinami savivaldybės biudžeto išlaidų planai priemonių 11-03-01-01-02 Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas, 11-03-01-01-08 Žemės įsigijimas ir paėmimas visuomenės poreikiams, 11-04-02-03-22 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti įgyvendinimui. |
| Programos vykdymo apibendrinimas | - Finansinis programos įvykdymas – 68,5 proc. - Pasiekti visi planuoti rodikliai. |

______________________

2024 METŲ BENDROJI PROGRAMA (NR. 01)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane (tūkst. Eur) | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-04-01-02 (T) | Uždavinys: Pasitelkiant modernias technologijas užtikrinti savivaldybės teikiamų paslaugų integralumą |  |  |  |
| 01-04-01-02-01 (T) | Priemonė. IT sistemų plėtra | 352,25 | 352,25 | 347,343 |
| 01-04-02-02 (T) | Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |  |
| 01-04-02-02-01 (T) | Priemonė. Tarybos veiklos išlaidos | 357,4 | 349,828 | 346,361 |
| 01-04-02-02-02 (T) | Priemonė. Administracijos veiklos išlaidos | 3 787,0 | 3 430,278 | 3 333,863 |
| 01-04-02-02-03 (T) | Priemonė. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas | 117,79 | 117,790 | 114,294 |
| 01-04-02-02-04 (T) | Priemonė. Valdžios išlaidos | 246,108 | 246,108 | 238,769 |
| 01-04-02-02-05 (T) | Priemonė. Prevencinių programų vykdymas | 89,8 | 89,8 | 89,12 |
| 01-04-02-02-08 (T) | Priemonė: Rinkimų apylinkių pritaikymas asmenims su negalia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01-04-02-02-07 (T) | Priemonė. Perduotų naudoti savivaldybės patalpų išlaikymo užtikrinimas | 15,0 | 15,0 | 1,01 |
| 01-04-02-03 (T) | Uždavinys: Užtikrinti valstybės funkcijų, perduotų Savivaldybei, vykdymą |  |  |  |
| 01-04-02-03-01 (T) | Priemonė. Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 01-04-02-03-02 (T) | Priemonė. Civilinės saugos organizavimas | 24,0 | 24,0 | 19,144 |
| 01-04-02-03-04 (T) | Priemonė. Gyvenamosios vietos deklaravimas | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 01-04-02-03-03 (T) | Priemonė. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas | 797,244 | 795,435 | 795,435 |
| 01-04-02-03-05 (T) | Priemonė. Civilinės būklės aktų registravimas | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 01-04-02-03-06 (T) | Priemonė. Pirminė teisinė pagalba | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 01-04-02-03-10 (T) | Priemonė. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 01-04-02-03-13 (T) | Priemonė. Archyvinių dokumentų tvarkymas | 16,7 | 16,7 | 16,386 |
| 01-04-02-03-15 (T) | Priemonė. Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas | 16,4 | 16,4 | 16,045 |
| 01-04-02-03-19 (T) | Priemonė. Jaunimo teisių apsauga | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 01-04-02-03-20 (T) | Priemonė. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas | 66,8 | 66,8 | 66,788 |
| 01-04-02-03-23 (T) | Priemonė. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijos užtikrinimas | 30,241 | 30,241 | 30,241 |
| 01-04-02-04 (T) | Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |  |
| 01-04-02-04-01 (T) | Priemonė. Palūkanų mokėjimas | 276,0 | 276,0 | 272,214 |
| 01-04-02-04-02 (T) | Priemonė. Paskolų ir dotacijų grąžinimas | 1 467,873 | 1 467,743 | 1 467,716 |
| 01-04-02-04-08 (T) | Priemonė. Mero rezervas | 22,0 | 22,0 | 10,56 |
| 01-04-02-04-09 (T) | Priemonė. Reprezentacinės veiklos išlaidos | 20,0 | 20,0 | 13,58 |
| 01-04-02-04-10 (T) | Priemonė. Asociacijų mokesčiai | 40,0 | 40,0 | 39,864 |
| 01-04-02-04-12 (T) | Priemonė. Mero fondas | 24,0 | 24,0 | 20,651 |
| 01-04-02-04-14 (T) | Priemonė. Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 80,0 | 80,0 | 72,917 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 01-04-01-02 Uždavinys. Pasitelkiant modernias technologijas užtikrinti savivaldybės teikiamų paslaugų integralumą |  |  |
|  | 01-04-01-02-01 Priemonė: IT sistemų plėtra |  |  |
| R-01-04-01-02-01-01 | Įsigytų kompiuterių skaičius, vnt. | 30 | 4 |
| R-01-04-01-02-01-02 | Įdiegtų ir (arba) atnaujintų IT sistemų skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 01-04-02-02 Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |
|  | 01-04-02-02-01 Priemonė: Tarybos veiklos išlaidos |  |  |
| R-01-04-02-02-01-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 106 |
|  | 01-04-02-02-02 Priemonė: Administracijos veiklos išlaidos |  |  |
| R-01-04-02-02-02-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 93 |
|  | 01-04-02-02-03 Priemonė: Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas |  |  |
| R-01-04-02-02-03-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 110 |
|  | 01-04-02-02-04 Priemonė: Valdžios išlaidos |  |  |
| R-01-04-02-02-04-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 115 |
|  | 01-04-02-02-05 Priemonė. Prevencinių programų vykdymas |  |  |
| R-01-04-02-02-05-01 | Įgyvendintų priemonių „Gyvenkime saugiai“ skaičius, vnt. | 2 | 2 |
| R-01-04-02-02-05-02 | Korupcijos prevencijos renginių skaičius, vnt. | 4 | 4 |
|  | 01-04-02-02-08 Priemonė. Rinkimų apylinkių pritaikymas asmenims su negalia |  |  |
| R-01-04-02-02-06-01 | Pritaikytų apylinkių skaičius, vnt. | 4 | 0 |
|  | 01-04-02-02-07 Priemonė: Perduotų naudoti savivaldybės patalpų išlaikymo užtikrinimas |  |  |
| R-01-04-02-02-07-01 | Savivaldybės turto išlaikymo išlaidų padengima, proc. | 100 | 100 |
|  | 01-04-02-03 Uždavinys. Užtikrinti valstybės funkcijų, perduotų Savivaldybei, vykdymą |  |  |
|  | 01-04-02-03-01 Priemonė: Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrams teikimas |  |  |
| R-01-04-02-03-01-01 | Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas, vnt. | 988 | 1186 |
|  | 01-04-02-03-02 Priemonė: Civilinės saugos organizavimas |  |  |
| R-01-04-02-03-02-01 | Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, proc. | 86 | 77 |
|  | 01-04-02-03-03 Priemonė: Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |  |  |
| R-01-04-02-03-03-01 | Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose ir transporto priemonėse) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, ne didesnis kaip /Savivaldybės kaimo vietovėse kilusiuose gaisruose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ne didesnis kaip | 1,7/2 | 1,7/5,3 |
|  | 01-04-02-03-04 Priemonė: Gyvenamosios vietos deklaravimas |  |  |
| R-01-04-02-03-04-01 | Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc. | 53,9 | 46,6 |
|  | 01-04-02-03-05 Priemonė: Civilinės būklės aktų registravimas |  |  |
| R-01-04-02-03-05-01 | Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc. | 66 | 50 |
|  | 01-04-02-03-06 Priemonė: Pirminė teisinė pagalba |  |  |
| R-01-04-02-03-06-01 | Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybės (arba nuo visų savivaldybių) parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, proc. | 4,7 | 0 |
|  | 01-04-02-03-10 Priemonė: Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |  |  |
| R-01-04-02-03-10-01 | Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius, vnt. | 32 | 32 |
| R-01-04-02-03-10-02 | Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbtų atmintinių ir rekomendacijų skaičius, vnt. | 6 | 6 |
|  | 01-04-02-03-13 Priemonė: Archyvinių dokumentų tvarkymas |  |  |
| R-01-04-02-03-13-01 | Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas, vnt. | 988 | 1823 |
|  | 01-04-02-03-15 Priemonė: Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas |  |  |
| R-01-04-02-03-15-01 | Įgyvendintų savivaldybėms teisės aktuose nustatytų priemonių, vykdant savivaldybėms perduotą valstybinę funkciją ,,Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“, procentas, palyginti su visu teisės aktuose nustatytų priemonių skaičiumi, proc. | 100 | 100 |
|  | 01-04-02-03-19 Priemonė: Jaunimo teisių apsauga |  |  |
| R-01-04-02-03-19-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 100 |
|  | 01-04-02-03-20 Priemonė: Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas |  |  |
| R-01-04-02-03-20-01 | Įdarbintų bedarbių skaičius, asmenys | 30 | 31 |
|  | 01-04-02-03-23 Priemonė: Tarpinstitucinio bendradarbiavimo funkcijos užtikrinimas |  |  |
| R-01-04-02-03-23-01 | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių skaičius, etatai | 1 | 1 |
|  | 01-04-02-04 Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |
|  | 01-04-02-04-01 Priemonė: Palūkanų mokėjimas |  |  |
| R-01-04-02-04-01-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 84 |
|  | 01-04-02-04-02 Priemonė: Paskolų ir dotacijų grąžinimas |  |  |
| R-01-04-02-04-02-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 99 |
|  | 01-04-02-04-08 Priemonė: Mero rezervas |  |  |
| 01-04-02-04-08-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 45 |
|  | 01-04-02-04-09 Priemonė: Reprezentacinės veiklos išlaidos |  |  |
| 01-04-02-04-09-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 67,9 |
|  | 01-04-02-04-10 Priemonė: Asociacijų mokesčiai |  |  |
| R-01-04-02-04-10-01 | Narysčių asociacijose skaičius, vnt. | 5 | 5 |
|  | 01-04-02-04-12 Priemonė: Mero fondas |  |  |
| R-01-04-02-04-12-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 86 |
|  | 01-04-02-04-14 Priemonė: Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas |  |  |
| R-01-04-02-04-14-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 91,1 |

2024 METŲ SENIŪNIJŲ PROGRAMA (NR. 02)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane (tūkst. Eur) | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02-01-03-01 (T) | Uždavinys: Modernizuoti vietos ūkį |  |  |  |
| 02-01-03-01-16 (T) | Priemonė. Kapinių įrengimas | 60,0 | 58,77 | 43,603 |
| 02-01-03-02 (T) | Uždavinys: Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas |  |  |  |
| 02-01-03-02-02 (T) | Priemonė. Savivaldybės ir socialinių būstų, patalpų remontas | 470,8 | 470,8 | 62,0 |
| 02-03-01-02 (T) | Uždavinys: Gerinti savivaldybės pasiekiamumą, modernizuoti savivaldybės susisiekimo ir apšvietimo sistemas |  |  |  |
| 02-03-01-02-03 (T) | Priemonė. Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra | 332,0 | 332,0 | 325,501 |
| 02-03-01-04 (T) | Uždavinys: Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |
| 02-03-01-04-08 (T) | Priemonė. Kretingos rajono apželdinimo programa | 30,0 | 30,0 | 28,821 |
| 02-03-01-04-09 (T) | Priemonė. Aplinkos tvarkymas | 2 497,78 | 2 571,5 | 2 525,5 |
| 02-03-01-04-27 (T) | Priemonė. Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas | 46,0 | 46,0 | 43,151 |
| 02-03-01-04-28 (T) | Priemonė. Seniūnijų infrastruktūros gerinimas | 200,0 | 200,0 | 197,009 |
| 02-04-02-02 (T) | Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |  |
| 02-04-02-02-02 (T) | Priemonė. Administracijos veiklos išlaidos | 935,7 | 870,8 | 861,2 |
| 02-04-02-02-06 (T) | Priemonė. Seniūnaičių veiklos išlaidos | 10,0 | 11,23 | 11,222 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 02-01-03-01 Uždavinys. Modernizuoti vietos ūkį |  |  |
|  | 02-01-03-01-16 Priemonė: Kapinių įrengimas |  |  |
| R-02-01-03-01-16-01 | Sutvarkytų kapinių skaičius, vnt. | 1 | 2 |
|  | 02-01-03-02 Uždavinys. Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas |  |  |
|  | 02-01-03-02-02 Priemonė: Savivaldybės ir socialinių būstų, patalpų remontas |  |  |
| R-02-01-03-02-02-01 | Remontuotų būstų skaičius, vnt. | 5 | 9 |
|  | 02-03-01-02 Uždavinys. Gerinti savivaldybės pasiekiamumą, modernizuoti savivaldybės susisiekimo ir apšvietimo sistemas |  |  |
|  | 02-03-01-02-03 Priemonė: Miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemų modernizavimas ir plėtra |  |  |
| R-02-03-01-02-03-01 | Įrengti, apšviesti kelių ar gatvių ruožai, vnt. | 4 | 7 |
| R-02-03-01-02-03-02 | Parengtų projektų skaičius, vnt. | 1 | 7 |
|  | 02-03-01-04 Uždavinys: Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |
|  | 02-03-01-04-07 Priemonė: Lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir plėtra |  |  |
| R-02-03-01-04-07-01 | Sutvarkytų objektų skaičius, vnt. | 2 | 2 |
|  | 02-03-01-04-08 Priemonė. Kretingos rajono apželdinimo programa |  |  |
| R-02-03-01-04-08-01 | Parengtas Kretingos rajono apželdinimo planas, vnt. | 1 | 2 |
| R-02-03-01-04-08-02 | Organizuota želdinių sodinimo iniciatyva, vnt. | 1 | 1 |
|  | 02-03-01-04-09 Priemonė: Aplinkos tvarkymas |  |  |
| R-02-03-01-04-09-01 | Gatvių šviestuvų skaičius, vnt. | 4960 | 5763 |
|  | 02-03-01-04-27 Priemonė: Seniūnijų technikos ir įrangos atnaujinimas |  |  |
| R-02-03-01-04-27-01 | Įsigytos įrangos skaičius, vnt. | 3 | 7 |
|  | 02-03-01-04-28 Priemonė: Seniūnijų infrastruktūros gerinimas |  |  |
| R-02-03-01-04-28-01 | Atnaujintų/įrengtų infrastruktūros objektų skaičius, vnt. | 9 | 14 |
|  | 02-04-02-02 Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |
|  | 02-04-02-02-02 Priemonė: Administracijos veiklos išlaidos |  |  |
| R-02-04-02-02-02-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 96,6 |
|  | 02-04-02-02-06 Priemonė: Seniūnaičių veiklos išlaidos |  |  |
| R-02-04-02-02-06-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 99,9 |

2024 METŲ ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA (NR. 03)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | Patvirtinta strateginiame veiklos plane (tūkst. Eur) | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03-03-02-01 (T) | Uždavinys: Vykdyti funkcijas, perduotas Savivaldybei |  |  |  |
| 03-03-02-01-03 (T) | Priemonė: Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir tvarkymas | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 03-04-02-03 (T) | Uždavinys: Vystyti pažangų ūkininkavimą |  |  |  |
| 03-04-02-03-11 (T) | Priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 287,007 | 280,199 | 277,228 |
| 03-04-02-03-12 (T) | Priemonė: Melioracija, dirvų kalkinimas ir polderių priežiūra | 1 289,5 | 1 289,293 | 785,417 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 03-03-02-01 Uždavinys. Vykdyti funkcijas, perduotas Savivaldybei |  |  |
|  | 03-03-02-01-03 Priemonė: Suteiktos valstybės pagalbos registro organizavimas ir tvarkymas |  |  |
| P-03-03-02-01-03-01 | Fizinių asmenų skaičius, vnt. | 25 | 47 |
| P-03-03-02-01-03-02 | Juridinių asmenų skaičius, vnt. | 8 | 11 |
|  | 03-04-02-03 Uždavinys. Vystyti pažangų ūkininkavimą |  |  |
|  | 03-04-02-03-11 Priemonė: Žemės ūkio funkcijų vykdymas |  |  |
| P-03-04-02-03-11-01 | Užtikrinti Vietos savivaldos įstatyme numatytų 7 valstybės deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą, proc. | 100 | 100 |
|  | 03-04-02-03-12 Priemonė: Melioracija, dirvų kalkinimas ir polderių priežiūra |  |  |
| R-03-04-02-03-12-01 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių prižiūrėtų melioracijos griovių dalis, proc. | 0,3 | 0,24 |
| R-03-04-02-03-12-02 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 5 | 5 |
| R-03-04-02-03-12-03 | Rekonstruotų, remontuotų ir (arba) atnaujintų griovių ilgis, km | 15 | 12 |

2024 METŲ STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ PROGRAMA (NR. 04)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-01-01 (P) | Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir formuoti sveiką gyvenseną |  |  |  |
| 04-01-01-01-02 (P) | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas ir stebėsena | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 04-01-01-01-03 | Priemonė: Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Kretingos rajono savivaldybėje | 732,85 | 732,7 | 286,0 |
| 004-01-01-04 (T) | Uždavinys: Ugdyti sportišką bendruomenę |  |  |  |
| 04-01-01-04-07 (T) | Priemonė: Motobolo aikštės tvarkymas | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 04-01-01-04-08 (T) | Priemonė: Kretingos miesto stadiono tvarkymas | 1 910,6 | 2 071,6 | 1 701,0 |
| 04-01-01-04-09 (T) | Priemonė Sporto aikštynų atnaujinimas | 309,64 | 309,64 | 309,64 |
| 04-01-02-04 (T) | Uždavinys: Modernizuoti švietimo infrastruktūra |  |  |  |
| 04-01-02-04-18 (P) | Priemonė: Plėtoti ir modernizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūrą Kretingos rajono savivaldybėje | 60,5 | 0,0 | 0,0 |
| 04-01-02-04-44 (T) | Priemonė: Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas | 1 271,7 | 1 271,7 | 1 233,15 |
| 04-01-03-01 (P) | Uždavinys: Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas |  |  |  |
| 04-01-03-01-28 (P) | Priemonė. Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04-01-03-01-30 (P) | Priemonė. Socialinio būsto fondo plėtra | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
| 04-02-03-01 (T) | Uždavinys: Skatinti verslumą ir palankią investicinę aplinką |  |  |  |
| 04-02-03-01-03 (T) | Priemonė: Paramos verslui skyrimas | 15,0 | 15,0 | 14,3 |
| 04-02-03-01-04 (T) | Priemonė: Verslo plėtros sąlygų gerinimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04-02-04-01 (T) | Uždavinys: Plėsti turizmo paslaugų spektrą |  |  |  |
| 04-02-04-01-10 (T) | Priemonė: Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas | 25,1 | 25,1 | 21,9 |
| 04-02-04-01-12 (T) | Priemonė: Turizmo paslaugų plėtros ir viešinimo priemonių įgyvendinimas | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 04-03-01-04 (T) | Uždavinys: Plėsti turizmo sektoriaus infrastruktūrą |  |  |  |
| 04-02-04-02-01 (T) | Priemonė: Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai | 55,0 | 55,0 | 54,4 |
| 04-03-01-04 (T) | Uždavinys: Efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės turtą |  |  |  |
| 04-03-01-04-21 (T) | Priemonė: Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04-03-01-05 (T) | Uždavinys: Modernizuoti vietos ūkį |  |  |  |
| 04-03-01-05-53 (T) | Priemonė: Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra | 573,414 | 573,414 | 566,13 |
| 04-03-01-05-54 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir lietaus nuotekų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone | 1 033,45 | 960,45 | 960,32 |
| 04-03-01-05-55 | Infrastruktūros įmokos skirtos viešajai infrastruktūrai finansuoti | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04-03-01-05-56 | Infrastruktūros įmokos skirtos inžinerinei infrastruktūrai finansuoti ir kompensacijoms mokėti | 100,0 | 100,0 | 21,7 |
| 04-03-01-06 (T) | Uždavinys. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |
| 04-03-01-06-02 (T) | Priemonė: Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas | 220,183 | 170,18 | 170,18 |
| 04-03-01-06-04 (T) | Priemonė: Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas | 203,0 | 187,0 | 177,36 |
| 04-03-01-06-05 (T) | Priemonė: Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04-03-01-06-06 (T) | Priemonė: Riboženklių įrengimas | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04-03-01-06-07 | Priemonė: Tarptautinių projektų įgyvendinimas | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 04-04-01-01 (T) | Uždavinys: Užtikrinti tinkamą savivaldybės turto valdymą |  |  |  |
| 04-04-01-01-08 (T) | Priemonė. Statybos srities dokumentų rengimo paslaugų įsigijimas | 2,4 | 2,3 | 1,3 |
| 04-04-01-03-08 (T) | Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse | 67,2 | 43,2 | 43,2 |
| 04-04-02-01 (T) | Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |  |
| 04-04-02-01-08 (T) | Priemonė. Projektų įgyvendinimui būtinų ir (arba) netinkamų išlaidų finansavimas | 58,7 | 58,7 | 58,5 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 04-01-01-04 Uždavinys: Ugdyti sportišką bendruomenę |  |  |
|  | 04-01-01-04-07 Priemonė: Motobolo aikštės tvarkymas |  |  |
| R-04-01-01-04-07-01 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 0 | 1 |
|  | 04-01-01-04-09 Priemonė: Sporto aikštynų atnaujinimas |  |  |
| R-04-01-01-04-09-01 | Atnaujintų aikštynų skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 04-01-02-04 Uždavinys: Modernizuoti švietimo infrastruktūra |  |  |
|  | 04-01-02-04-44 Priemonė: Švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimas |  |  |
| R-04-01-02-04-44-01 | Parengta techninė dokumentacija, vnt. | 1 | 0 |
|  | 04-02-03-01 Uždavinys. Skatinti verslumą ir palankią investicinę aplinką |  |  |
|  | 04-02-03-01-03 Priemonė: Paramos verslui skyrimas |  |  |
| R-04-02-03-01-03-01 | Paremtų juridinių asmenų skaičius, vnt. | 15 | 11 |
|  | 04-02-03-01-04 Priemonė: Verslo plėtros sąlygų gerinimas |  |  |
| R-04-02-03-01-04-01 | Parengti projektai, vnt. | 1 | 1 |
|  | 04-02-04-01 Uždavinys. Plėsti turizmo paslaugų spektrą |  |  |
|  | 04-02-04-01-10 Priemonė: Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas |  |  |
| R-04-02-04-01-10-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 04-02-04-01-12 Priemonė: Turizmo paslaugų plėtros ir viešinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |
| R-04-02-04-01-12-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 4 | 4 |
|  | 04-03-01-04 Uždavinys. Efektyviai valdyti ir atnaujinti savivaldybės turtą |  |  |
|  | 04-03-01-04-21 Priemonė: Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas |  |  |
| R-04-03-01-04-21-01 | Parengtas griovimo darbų projektas, vnt. | 1 | 0 |
|  | 04-03-01-05 Uždavinys. Modernizuoti vietos ūkį |  |  |
|  | 04-03-01-05-53 Priemonė: Atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtra |  |  |
| R-04-03-01-05-53-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 04-03-01-05-54 Priemonė. Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir lietaus nuotekų infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone |  |  |
| R-04-04-02-01-13-01 | Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis, Kretingos m. aglomeracijoje, proc. | 93 | 98,18 |
| R-04-04-02-01-13-02 | Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis nuo viso rajono gyventojų skaičiaus, proc. | 65 | 64,79 |
|  | 04-03-01-05-56 Priemonė. Infrastruktūros įmokos skirtos inžinerinei infrastruktūrai finansuoti ir kompensacijoms mokėti |  |  |
| R-04-03-01-05-56 | Įrengti objektai, vnt. | 1 | 0 |
|  | 04-03-01-06 Uždavinys. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |
|  | 04-03-01-06-02 Priemonė: Savivaldybės pastatų ir patalpų rekonstrukcija, remontas |  |  |
| R-04-03-01-06-02-01 | Modernizuotų pastatų skaičius, vnt. | 1 | 1 |
| R-04-03-01-06-02-02 | Parengtų techninių projektų skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 04-03-01-06-04 Priemonė: Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimas |  |  |
| R-04-03-01-06-04-01 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 5 | 5 |
|  | 04-03-01-06-05 Priemonė: Rotušės aikštės ir jos prieigų tvarkymas |  |  |
| R-04-03-01-06-05-01 | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 | 0 |
|  | 04-04-01-01 Uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės turto valdymą |  |  |
|  | 04-04-01-01-08 Priemonė. Statybos srities dokumentų rengimo paslaugų įsigijimas |  |  |
| R-04-04-01-01-08-01 | Parengtų projektų skaičius, vnt. | 3 | 2 |
|  | Išduotų dokumentų skaičius, vnt. | 4 | 2 |
|  | 04-04-01-03-08 Priemonė. Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse |  |  |
| R-04-04-01-03-08-01 | Įvykdytos apklausos, vnt. | 1 | 1 |
|  | 04-04-01-01 Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |
|  | 04-04-02-01-08 Priemonė: Projektų įgyvendinimui būtinų ir (arba) netinkamų išlaidų finansavimas |  |  |
| R-04-04-02-01-08-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 99,6 |

2024 METŲ VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO PROGRAMA (NR. 05)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05-02-01-02 (T) | Uždavinys: Skatinti bendruomenių iniciatyvas |  |  |  |
| 05-02-01-02-10 (T) | Priemonė. Sodininkų bendrijų rėmimas | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| 05-03-01-02 (T) | Uždavinys: Plėsti ir modernizuoti energetikos ir šilumos energijos tiekimo infrastruktūrą |  |  |  |
| 05-03-01-02-01 (T) | Priemonė. Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas | 35,8 | 35,8 | 35,7 |
| 05-03-01-03 (T) | Uždavinys: Atnaujinti ir modernizuoti gyvenamuosius namus |  |  |  |
| 05-03-01-03-02 (T) | Priemonė. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) ir bendrijų steigimo skatinimas | 1,3 | 1,3 | 0,6 |
| 05-03-01-04 (T) | Uždavinys: Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |  |
| 05-03-01-04-01 (T) | Priemonė. Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas | 2 126,0 | 2 126,0 | 2 076,8 |
| 05-03-01-04-03 (T) | Priemonė. Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas | 40,0 | 40,0 | 30,7 |
| 05-03-01-04-04 (T) | Priemonė. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos | 250,0 | 299,4 | 205,4 |
| 05-03-01-04-22 (T) | Priemonė. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos regiono savivaldybėse | 60,0 | 0 | 0 |
| 05-03-01-04-24 (T) | Priemonė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas | 100,07 | 101,6 | 101,6 |
| 05-03-01-04-26 (T) | Priemonė. Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas | 75,0 | 40,1 | 40,0 |
| 05-03-01-05 (T) | Uždavinys: Skatinti darnų judumą |  |  |  |
| 05-03-01-05-11 (T) | Priemonė. Pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas ir plėtra | 50,0 | 19,1 | 19,0 |
| 05-03-01-05-12 (T) | Priemonė. Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas | 1 816,0 | 1 816,0 | 1 815,0 |
| 05-03-01-05-13 (T) | Priemonė. Eismo saugumo priemonių diegimas | 10,0 | 4,58 | 4,57 |
| 05-03-01-05-20 (T) | Priemonė. Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai | 39,9 | 39,9 | 39,8 |
| 05-03-01-05-41 (T) | Priemonė. Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas | 140,0 | 125,0 | 82,8 |
| 05-03-01-05-46 (T) | Priemonė. Vietinių kelių bei gatvių priežiūra | 899,0 | 885,24 | 882,1 |
| 05-03-01-05-47 (T) | Priemonė. Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas | 4 209,6 | 3 522,0 | 3 364,0 |
| 05-03-01-05-52 (T) | Priemonė. Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| 05-04-01-01 (T) | Uždavinys: Užtikrinti tinkamą savivaldybės turto administravimą |  |  |  |
| 05-04-01-01-05 (T) | Priemonė. Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos | 76,88 | 76,88 | 13,9 |
| 05-04-01-02 (T) | Uždavinys: Modernizuoti vietos ūkį |  |  |  |
| 05-04-01-02-03 (T) | Priemonė. Savivaldybės įmonių modernizavimas ir technikos atnaujinimas | 255,5 | 224,0 | 224,0 |
| 05-04-02-03 | Uždavinys: Vykdyti valstybines funkcijas, perduotas Savivaldybei |  |  |  |
| 05-04-02-03-09 (T) | Priemonė. Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas | 3,5 | 4,0 | 4,0 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 05-02-01-02 Uždavinys. Skatinti bendruomenių iniciatyvas |  |  |
|  | 05-02-01-02-10 Priemonė: Sodininkų bendrijų rėmimas |  |  |
| R-05-02-01-02-10-01 | Paremtų bendrijų skaičius, vnt. | 10 | 10 |
|  | 05-03-01-02 Uždavinys. Plėsti ir modernizuoti energetikos ir šilumos energijos tiekimo infrastruktūrą |  |  |
|  | 05-03-01-02-01 Priemonė: Biudžetinių įstaigų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimas |  |  |
| R-05-03-01-02-01-01 | Įstaigų skaičius, vnt. | 50 | 49 |
|  | 05-03-01-03 Uždavinys. Atnaujinti ir modernizuoti gyvenamuosius namus |  |  |
|  | 05-03-01-03-02 Priemonė: Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) ir bendrijų steigimo skatinimas |  |  |
| R-05-03-01-03-02-01 | Paremtų bendrijų skaičius, vnt. | 3 | 2 |
|  | 05-03-01-04 Uždavinys. Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |  |  |
|  | 05-03-01-04-01 Priemonė: Atliekų tvarkymo sistemos organizavimas |  |  |
| R-05-03-01-04-01-01 | Įsigytų tekstilės konteinerių skaičius, vnt. | 0 | 0 |
|  | 05-03-01-04-03 Priemonė: Gyvūnų globos bei varninių paukščių populiacijos reguliavimas |  |  |
| R-05-03-01-04-03-01 | Įgyvendintų programų skaičius, vnt. | 2 | 1 |
|  | 05-03-01-04-04 Priemonė: Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidos |  |  |
| R-05-03-01-04-04-01 | Įgyvendintų programų skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 05-03-01-04-24 Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos finansavimas |  |  |
| R-05-03-01-04-24-01 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 4 | 3 |
|  | 05-03-01-04-26 Priemonė: Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos įgyvendinimas |  |  |
| R-05-03-01-04-26-01 | Parengtų projektų skaičius, vnt. | 1 | 0 |
|  | 05-03-01-05 Uždavinys. Skatinti darnų judumą |  |  |
|  | 05-03-01-05-11 Priemonė. Pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymas ir plėtra |  |  |
| R-05-03-01-05-11-01 | Rekonstruotų ir naujai nutiestų dviračių takų ilgis, km | 2 | 1,188 |
|  | 05-03-01-05-12 Priemonė: Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą ir vežėjų nuostolių maršrutuose mokėjimas |  |  |
| R-05-03-01-05-12-01 | Keleivių skaičius, asmenys | 1 100 000 | 1 340 000 |
|  | 05-03-01-05-13 Priemonė: Eismo saugumo priemonių diegimas |  |  |
| R-05-03-01-05-13-01 | Įgyvendintų sprendimų skaičius, vnt. | 4 | 22 |
|  | 05-03-01-05-20 Priemonė: Kretingos miesto Rotušės aikštės ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 rekonstrukcijos darbai |  |  |
| R-05-03-01-05-20-01 | Rekonstruotas objektas, vnt. | 0 | 0 |
|  | 05-03-01-05-41 Priemonė: Vietinės reikšmės kelių rekonstravimo ir remonto projektų finansavimas |  |  |
| R-05-03-01-05-41-01 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 3 | 1 |
|  | 05-03-01-05-46 Priemonė: Vietinių kelių bei gatvių priežiūra |  |  |
| R-05-03-01-05-46-01 | Prižiūrimų asfaltuotų kelių ilgis, km | 167 | 155,4 |
| R-05-03-01-05-46-02 | Prižiūrimų žvyruotų kelių ilgis, km | 714 | 723,9 |
|  | 05-03-01-05-47 Priemonė: Vietinių kelių, gatvių, tiltų projektavimas, tiesimas, rekonstrukcija, remontas |  |  |
| R-05-03-01-05-47-01 | Parengtų techninių projektų skaičius, vnt. | 3 | 0 |
| R-05-03-01-05-47-02 | Rekonstruotų kelių, gatvių, šaligatvių ilgis, km | 3 | 2,532 |
|  | 05-03-01-05-52 Priemonė: Perėjimo per geležinkelį Palangos g., Kretingos m. statyba |  |  |
| R-05-03-01-05-52-01 | Parengtas projektas, vnt. | 1 | 0 |
| R-05-03-01-05-52-02 | Įrengtas perėjimas | 0 | 0 |
|  | 05-04-01-01 Uždavinys. Užtikrinti tinkamą savivaldybės turto administravimą |  |  |
|  | 05-04-01-01-05 Priemonė: Savivaldybės valdomo turto vertinimas, inventorizavimas, teisinis registravimas ir kitos paslaugos |  |  |
| R-05-04-01-01-05-01 | Atliktų turto vertinimų skaičius, vnt. | 10 | 6 |
| R-05-04-01-01-05-02 | Įregistruotų ir patikslintų objektų skaičius, vnt. | 100 | 79 |
| R-05-04-01-01-05-03 | Įregistruotų vandentiekio tinklų ilgis, km | 10 | 0,975 |
| R-05-04-01-01-05-04 | Sertifikuotų pastatų skaičius, vnt. | 3 | 2 |
| R-05-04-01-01-05-05 | Įsigyta savivaldybės nekilnojamo turto valdymo programa, vnt. | 1 | 0 |
|  | 05-04-01-02 Uždavinys. Modernizuoti vietos ūkį |  |  |
|  | 05-04-01-02-03 Priemonė: Savivaldybės įmonių modernizavimas ir technikos atnaujinimas |  |  |
| R-05-04-01-02-03-01 | Įmonių, kurioms buvo skirtos lėšos, skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 05-04-02-03 Uždavinys. Vykdyti valstybines funkcijas, perduotas Savivaldybei |  |  |
|  | 05-04-02-03-09 Priemonė: Valstybės garantijų nuomininkams vykdymas |  |  |
| R-05-04-02-03-09-01 | Asmenų, gaunančių nuomos garantiją, skaičius, vnt. | 6 | 6 |

2024 METŲ SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 06)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-01-01 (T) | Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę |  |  |  |
| 06-01-01-01-01 (T) | Priemonė. Sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas, įrangos ir priemonių įsigijimas | 150,0 | 150,0 | 149,9 |
| 06-01-01-02 (T) | Uždavinys: Sveikos gyvensenos skatinimas ir stebėsena |  |  |  |
| 06-01-01-02-03 (T) | Priemonė. Visuomenės sveikatos programų rėmimas | 60,688 | 60,688 | 58,3 |
| 06-01-01-02-06 (T) | Priemonė. Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06-01-01-03 (T) | Uždavinys: Ugdyti visuomenės sveikatos kultūrą |  |  |  |
| 06-01-01-03-01 (T) | Priemonė. Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse | 393,183 | 393,183 | 393,183 |
| 06-01-01-03-02 (T) | Priemonė. Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas ir savižudybių prevencija | 103,58 | 103,58 | 31,0 |
| 06-02-01-02 (T) | Uždavinys: Pritraukti konkurencingą darbo jėgą |  |  |  |
| 06-02-01-02-03 (T) | Priemonė. Medikų rėmimo programos įgyvendinimas | 111,43 | 111,43 | 111,43 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 06-01-01-01 Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę |  |  |
|  | 06-01-01-01-01 Priemonė: Sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas, įrangos ir priemonių įsigijimas |  |  |
| R-06-01-01-01-01-01 | Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų skaičius, vnt. | 0 | 1 |
| R-06-01-01-01-01-01 | Įstaigų, kurios įsigijo įrangą ir priemones, skaičius, vnt. | 0 | 1 |
|  | 06-01-01-02 Uždavinys. Sveikos gyvensenos skatinimas ir stebėsena |  |  |
|  | 06-01-01-02-03 Priemonė: Visuomenės sveikatos programų rėmimas |  |  |
| R-06-01-01-02-03-01 | Įgyvendintų programos priemonių skaičius, vnt. | 9 | 11 |
|  | 06-01-01-02-06 Priemonė: Programos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti įgyvendinimas |  |  |
| R-06-01-01-02-06-01 | Juridinių asmenų, gavusių paramą, skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 06-01-01-03 Uždavinys. Ugdyti visuomenės sveikatos kultūrą |  |  |
| E-06-01-01-03-01 | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas, mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 223,01 | 173,4 |
| E-06-01-01-03-02 | Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą arba labai gerą, dalis, proc. | 64,56 | 66 |
| E-06-01-01-03-03 | Savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, vnt. | 15,80 | 18,7 |
|  | 06-01-01-03-01 Priemonė: Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse |  |  |
| R-06-01-01-03-01-01 | Atlikta sveikatos rodiklių dinamikos stebėsena ir jų vertinimas, vnt. | 51 | 51 |
| R-06-01-01-03-01-02 | Ugdymo įstaigų, kuriose užtikrinamas mokinių visuomenės sveikatos priežiūros atlikimas, skaičius | 22 | 22 |
|  | 06-01-01-03-02 Priemonė: Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas ir savižudybių prevencija |  |  |
| R-06-01-01-03-02-01 | Asmenų, baigusių programą, skaičius, vnt. | 100 | 82 |
| R-06-01-01-03-02-02 | Asmenų, gavusių priklausomybės konsultanto paslaugas, skaičius, vnt. | 50 | 80 |
| R-06-01-01-03-02-03 | Įmonių, kuriose įvykdyti psichikos sveikatos stiprinimui skirti mokymai, skaičius, vnt. | 3 | 3 |
| R-06-01-01-03-02-04 | Mokyklų, kuriose įgyvendinta priemonė, skaičius, vnt. | 3 | 3 |
|  | 06-02-01-02 Uždavinys. Pritraukti konkurencingą darbo jėgą |  |  |
|  | 06-01-01-03-02 Priemonė: Medikų rėmimo programos įgyvendinimas |  |  |
| R-06-01-01-03-02-01 | Paramą gavusių asmenų skaičius, vnt. | 6 | 6 |

2024 METŲ KULTŪROS PROGRAMA (NR. 07)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-02-02-01 (T) | Uždavinys: Puoselėti kultūros paveldą, plėsti kultūros paslaugų įvairovę, didinti jų kokybę ir prieinamumą |  |  |  |
| 07-02-02-01-01 (T) | Priemonė. Kretingos miesto švenčių, renginių organizavimas | 88,6 | 88,6 | 88,5 |
| 07-02-02-01-02 (T) | Priemonė. Kultūros projektų kofinansavimas | 44,3 | 44,3 | 44,2 |
| 07-02-02-01-04 (T) | Priemonė. Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas | 16,0 | 16,0 | 15,9 |
| 07-02-02-01-05 (T0 | Priemonė. Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas | 63,0 | 34,7 | 34,2 |
| 07-02-02-01-07 (T) | Priemonė. Rajono kultūrinės veiklos, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos įgyvendinimas | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 07-02-02-01-09 (T) | Priemonė. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 07-02-02-01-13 (T) | Priemonė. Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 07-02-02-01-14 (T) | Priemonė. Bažnyčios rėmimas | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 07-02-02-01-21 (T) | Priemonė. Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| 07-02-02-02 (T) | Uždavinys: Dalyvauti kultūros renginiuose |  |  |  |
| 07-02-02-02-05 (T) | Priemonė. Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
| 07-04-02-04 (T) | Uždavinys: Užtikrinti savivaldybės kultūros įstaigų veiklą |  |  |  |
| 07-04-02-04-06 (T) | Priemonė. Kultūros įstaigų išlaikymas | 5 390,061 | 4 383,5 | 4 327,4 |
| 07-04-02-04-07 (T) | Priemonė. Kultūros įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas | 105,0 | 104,9 | 91,6 |
| 07-04-02-04-14 (T) | Priemonė. Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 4,1 | 4,1 | 4,0 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 07-02-02-01 Uždavinys. Puoselėti kultūros paveldą, plėsti kultūros paslaugų įvairovę, didinti jų kokybę ir prieinamumą |  |  |
|  | 07-02-02-01-01 Priemonė: Kretingos miesto švenčių, renginių organizavimas |  |  |
| R-07-02-02-01-01-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 3 | 3 |
|  | 07-02-02-01-02 Priemonė: Kultūros projektų kofinansavimas |  |  |
| R-07-02-02-01-02-01 | Įgyvendintų projektų skaičius, vnt. | 15 | 10 |
|  | 07-02-02-01-03 Priemonė: Tarptautinių festivalių finansavimas |  |  |
| R-07-02-02-01-03-01 | Finansuotų festivalių skaičius, vnt. | 0 | 0 |
|  | 07-02-02-01-04 Priemonė: Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos parengimas ir įgyvendinimas |  |  |
| R-07-02-02-01-04-01 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 5 | 5 |
|  | 07-02-02-01-05 Priemonė: Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos programos parengimas ir įgyvendinimas |  |  |
| R-07-02-02-01-05-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 8 | 8 |
|  | 07-02-02-01-07 Priemonė: Rajono kultūrinės veiklos, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos įgyvendinimas |  |  |
| R-07-02-02-01-07-01 | Įstaigų skaičius, vnt. | 5 | 5 |
|  | 07-02-02-01-09 Priemonė: Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas |  |  |
| R-07-02-02-01-09-01 | Deleguotų vizitų skaičius, vnt. | 2 | 2 |
| R-07-02-02-01-09-02 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 4 | 2 |
|  | 07-02-02-01-13 Priemonė: Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas |  |  |
| R-07-02-02-01-13-01 | Kultūros ir meno premijos laureatų skaičius, vnt. | 5 | 5 |
|  | 07-02-02-01-14 Priemonė: Bažnyčios rėmimas |  |  |
| R-07-02-02-01-14-01 | Objektų skaičius, vnt. | 5 | 6 |
|  | 07-02-02-01-21 Priemonė: Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo priemonių įgyvendinimas |  |  |
| R-07-02-02-01-21-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. | 5 | 8 |
|  | 07-02-02-02 Uždavinys. Dalyvauti kultūros renginiuose |  |  |
|  | 07-02-02-02-05 Priemonė: Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio ir respublikinėje lietuvių dainų šventėse |  |  |
| R-07-02-02-02-05 | Dalyvavusių kolektyvų skaičius, vnt. | 21 | 15 |
|  | 07-04-02-04 Uždavinys. Užtikrinti savivaldybės kultūros įstaigų veiklą |  |  |
|  | 07-04-02-04-06 Priemonė: Kultūros įstaigų išlaikymas |  |  |
| R-07-04-02-04-06-01 | Sutvarkytų pastatų Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje skaičius, vnt. | 0 | 0 |
| R-07-04-02-04-06-02 | Įgyvendintų Kultūrinės veiklos, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo programos priemonių skaičius, vnt. | 5 | 5 |
| R-07-04-02-04-06-03 | Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimų skaičius, vnt. | 5 | 5 |
|  | 07-04-02-04-07 Priemonė. Kultūros įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas |  |  |
| R-07-04-02-04-07-01 | Atliktų remonto darbų skaičius, vnt. | 3 | 5 |
|  | 07-04-02-04-14 Priemonė: Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas |  |  |
| R-07-04-02-04-14-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 97,6 |

2024 METŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 08)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-01-02-01 (T) | Uždavinys: Diegti inovatyvią švietimo sistemą |  |  |  |
| 08-01-02-01-09 (T) | Priemonė. Ugdymo įstaigų informacinių technologijų bazių stiprinimas | 57,5 | 57,5 | 56,4 |
| 08-01-02-01-10 (T) | Priemonė. Mokyklų aprūpinimas autobusais | 93,54 | 161,54 | 93,54 |
| 08-01-02-01-12 (T) | Priemonė. Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas | 12,577 | 12,577 | 12,55 |
| 08-01-02-01-19 (T) | Priemonė. Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 08-01-02-01-20 (T) | Priemonė. Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08-01-02-01-21 (T) | Priemonė. Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų | 20,0 | 20,0 | 18,5 |
| 08-01-02-01-22 (T) | Priemonė. Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas | 126,91 | 126,91 | 126,9 |
| 08-01-02-01-23 (P) | Priemonė. Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas | 1 330,0 | 1 330,0 | 1 369,0 |
| 08-01-02-01-24 (T) | Priemonė. Pedagogų rėmimas | 101,0 | 101,0 | 100,7 |
| 08-01-02-02 (T) | Uždavinys. Skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką ir savirealizaciją |  |  |  |
| 08-01-02-02-03 (T) | Priemonė. Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas | 30,0 | 29,99 | 29,98 |
| 08-01-02-02-09 (T) | Priemonė. Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas | 39,495 | 39,49 | 36,6 |
| 08-01-02-02-14 (T) | Priemonė. Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, iniciatyvų skatinimas | 69,0 | 69,0 | 68,8 |
| 08-01-02-02-16 (T) | Priemonė. Neformaliojo vaikų švietimo finansavimas | 256,2 | 256,2 | 256,1 |
| 08-01-02-02-17 (T) | Priemonė: Antrokų plaukimo programos vykdymas | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| 08-01-02-03 (T) | Uždavinys: Modernizuoti švietimo infrastruktūrą |  |  |  |
| 08-01-02-03-02 (T) | Priemonė. Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas | 830,0 | 625,2 | 577,8 |
| 08-02-01-01 (T) | Uždavinys: Jaunimo politikos įgyvendinimas |  |  |  |
| 08-02-01-01-04 (T) | Priemonė. Kretingos rajono jaunimo politikos programos įgyvendinimas | 21,0 | 20,5 | 20,1 |
| 08-02-01-02 (T) | Uždavinys: Skatinti NVO veiklą |  |  |  |
| 08-02-01-02-01 (T) | Priemonė. NVO projektų finansavimas | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 08-02-01-02-02 (T) | Priemonė. Jaunimo projektų finansavimas | 12,0 | 11,9 | 11,4 |
| 08-02-01-02-04 (T) | Priemonė. Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa | 12,523 | 12,5 | 12,5 |
| 08-02-01-02-05 (T) | Priemonė. Bendruomeninės veiklos stiprinimas | 95,835 | 95,835 | 95,834 |
| 08-04-02-04 (T) | Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |  |
| 08-04-02-04-05 (T) | Priemonė. Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos | 32 949,979 | 32 843,5 | 32 458,6 |
| 08-04-02-04-14 (T) | Priemonė. Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 27,0 | 27,0 | 20,3 |
| 08-04-02-04-15 (T) | Priemonė. Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos | 68,5 | 68,5 | 66,9 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 08-01-02-01 Uždavinys. Diegti inovatyvią švietimo sistemą |  |  |
|  | 08-01-02-01-09 Priemonė: Ugdymo įstaigų informacinių technologijų bazių stiprinimas |  |  |
| R-08-01-02-01-09-01 | Ugdymo įstaigų, kuriose atnaujintos informacinių technologijų bazės, skaičius, vnt. | 12 | 12 |
|  | 08-01-02-01-10 Priemonė: Mokyklų aprūpinimas autobusais |  |  |
| R-08-01-02-01-10-01 | Įsigytų autobusų skaičius, vnt. | 1 | 1 |
|  | 08-01-02-01-12 Priemonė: Brandos egzaminų vykdymas, vertinimas, administravimas |  |  |
| R-08-01-02-01-12-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 99,7 |
|  | 08-01-02-01-19 Priemonė: Neformaliojo suaugusiųjų ir tęstinių studijų finansavimas |  |  |
| R-08-01-02-01-19-01 | Užimtų suaugusiųjų skaičius, asmenys | 500 | 580 |
|  | 08-01-02-01-20 Priemonė: Mokesčio dalies už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose kompensavimas |  |  |
| R-08-01-02-01-20-01 | Užimtų vaikų skaičius, asmenys | 20 | 0 |
|  | 08-01-02-01-22 Priemonė: Karjeros specialistų paslaugų mokiniams užtikrinimas |  |  |
| R-08-01-02-01-22-01 | Karjeros specialistų etatų skaičius, etatai | 5,2 | 5,2 |
|  | 08-01-02-01-23 Priemonė: Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimas |  |  |
| R-08-01-02-01-23-01 | Dalyvaujančių mokyklų skaičius, vnt. | 6 | 6 |
|  | 08-01-02-01-24 Priemonė: Pedagogų rėmimas |  |  |
| R-08-01-02-01-24-01 | Perkvalifikuotų mokytojų skaičius, asmenys | 10 | 3 |
|  | 08-01-02-02 Uždavinys. Skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką ir savirealizaciją |  |  |
|  | 08-01-02-02-03 Priemonė. Vaikų ir paauglių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimas |  |  |
| R-08-01-02-02-03-01 | Dalyvaujančių socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektuose vaikų skaičius, asmenys | 500 | 600 |
| R-08-01-02-02-03-02 | Vaikų, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose, skaičius, asmenys | 400 | 450 |
| R-08-01-02-02-03-03 | Finansuotų vaikų vasaros poilsio stovyklų skaičius, vnt. | 10 | 10 |
| R-08-01-02-02-03-04 | Vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos projektų skaičius, vnt. | 8 | 11 |
|  | 08-01-02-02-09 Priemonė. Lietuvos moksleivių dainų švenčių organizavimas |  |  |
| R-08-01-02-02-09-01 | Dalyvaujančių mokinių skaičius, asmenys | 300 | 300 |
|  | 08-01-02-02-14 Priemonė. Renginių mokyklos bendruomenėms, mokinių su negalia kelionių organizavimas, iniciatyvų skatinimas |  |  |
| R-08-01-02-02-14-01 | Dalyvaujančių asmenų skaičius, asmenys | 6122 | 6122 |
| R-08-01-02-02-14-02 | Įstaigų, kuriose įdiegta programinė įranga, skaičius, vnt. | 20 | 19 |
| R-08-01-02-02-14-03 | Mokinių, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius, asmenys | 4 | 5 |
| R-08-01-02-02-14-04 | Renginių skaičius, vnt. | 7 | 7 |
| R-08-01-02-02-14-05 | Padėkų skaičius, vnt. | 12 | 12 |
|  | 08-01-02-02-16 Priemonė. Neformaliojo vaikų švietimo finansavimas |  |  |
| R-08-01-02-02-16-01 | Užimtų vaikų skaičius, asmenys | 1151 | 1201 |
|  | 08-01-02-02-17 Priemonė. Antrokų plaukimo programos vykdymas |  |  |
| R-08-01-02-02-17-01 | Programos dalyvių skaičius, vnt. | 400 | 404 |
| R-08-01-02-02-17-02 | Pamokų skaičius, vnt. | 32 | 32 |
|  | 08-01-02-03 Uždavinys. Modernizuoti švietimo infrastruktūrą |  |  |
|  | 08-01-02-03-02 Priemonė: Švietimo įstaigų remontas ir įrangos įsigijimas |  |  |
| R-08-02-01-01-04-01 | Remontuotų įstaigų skaičius, vnt. | 20 | 19 |
| R-08-02-01-01-04-02 | Švietimo įstaigų , kurios maitinimą vykdo savarankiškai, skaičius | 2 | 6 |
|  | 08-02-01-01 Uždavinys: Jaunimo politikos įgyvendinimas |  |  |
|  | 08-02-01-01-04 Priemonė: Kretingos rajono jaunimo politikos programos įgyvendinimas |  |  |
| R-08-02-01-01-04-01 | Akredituotų savanorystės veiklai įstaigų skaičius, vnt. | 10 | 14 |
| R-08-02-01-01-04-02 | Jaunimo darbuotojų, dirbančių atvirose jaunimo erdvėse ir atvirame jaunimo centre, skaičius, etatai | 3 | 5,75 |
|  | 08-02-01-02 Uždavinys. Skatinti NVO veiklą |  |  |
|  | 08-02-01-02-01 Priemonė: NVO projektų finansavimas |  |  |
| R-08-02-01-02-01-01 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 23 | 19 |
| R-08-02-01-02-01-02 | Asmenų, įsitraukusių į projektų veiklas, procentas nuo gyventojų skaičiaus, proc. | 8 | 8 |
| R-08-02-01-02-01-03 | Viešųjų paslaugų, teikiamų vykdant projektinę veiklą, visuomenei skaičius, vnt. | 19 | 19 |
|  | 08-02-01-02-02 Priemonė: Jaunimo projektų finansavimas |  |  |
| R-08-02-01-02-02-01 | Finansuotų projektų skaičius, vnt. | 10 | 8 |
| R-08-02-01-02-02-02 | Įsitraukusių į projektinę veiklą jaunų asmenų iki 29 m. procentas nuo gyventojų skaičiaus, proc. | 17 | 18 |
| R-08-02-01-02-02-03 | Savanorystės projektų skaičius, vnt. | 3 | 1 |
|  | 08-02-01-02-04 Priemonė: Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa |  |  |
| R-08-02-01-02-04-01 | Įdarbintų jaunuolių skaičius, asmenys | 10 | 18 |
|  | 08-02-01-02-05 Priemonė: Bendruomeninės veiklos stiprinimas |  |  |
| R-08-02-01-02-05 | Finansuotų paraiškų skaičius, vnt. | 42 | 53 |
|  | 08-04-02-04 Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |
|  | 08-04-02-04-05 Priemonė: Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos |  |  |
| R-08-04-02-04-05-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 100 |
|  | 08-04-02-04-14 Priemonė: Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas |  |  |
| R-08-04-02-04-14-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 75 |
|  | 08-04-02-04-15 Priemonė: Švietimo įstaigų nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos |  |  |
| R-08-04-02-04-15-01 | Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius, asmenys | 1800 | 1519 |

2024 METŲ SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA (NR. 09)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-01-01-02 (T) | Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę neveiksniems asmenims |  |  |  |
| 09-01-01-02-07 (T) | Priemonė. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas | 4,9 | 4,9 | 4,1 |
| 09-01-03-01 (T) | Uždavinys. Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas |  |  |  |
| 09-01-03-01-01 (T) | Priemonė. Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | 72,149 | 58,15 | 39,6 |
| 09-01-03-01-02 (T) | Priemonė. Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas | 93,97 | 84,7 | 68,6 |
| 09-01-03-01-03 (T) | Priemonė. Materialinio nepritekliaus mažinimo programa | 8,856 | 8,85 | 8,84 |
| 09-01-03-01-04 (T) | Priemonė. Akredituotų NVO socialinių paslaugų teikimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09-01-03-01-06 (T) | Priemonė. Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas | 417,9 | 417,9 | 401,2 |
| 09-01-03-01-07 (T) | Priemonė. Tikslinių kompensacijų mokėjimas | 3 558,6 | 4 136,6 | 4 129,7 |
| 09-01-03-01-08 (T) | Priemonė. Socialinės paramos mokiniams organizavimas | 615,4 | 543,98 | 528,8 |
| 09-01-03-01-09 (T) | Priemonė. Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa | 1 755,0 | 1 605,0 | 1 605,0 |
| 09-01-03-01-14 (T) | Priemonė. Paramos visuomenei teikimas | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 09-01-03-01-15 (T) | Priemonė. Mirusiųjų palaikų pervežimas | 8,0 | 8,0 | 6,1 |
| 09-01-03-01-17 (T) | Priemonė. Parama mirties atveju | 279,6 | 247,6 | 230,2 |
| 09-01-03-01-20 (T) | Priemonė: Laikino atokvėpio paslauga | 147,1 | 147,1 | 7,2 |
| 09-01-03-01-21 (T) | Priemonė. Tikslinių kompensacijų mokėjimo administravimas | 177,9 | 206,9 | 185,9 |
| 09-01-03-01-22 (T) | Priemonė. Išmokų vaikui mokėjimas | 10 901,5 | 9 907,5 | 9 899,0 |
| 09-01-03-01-23 (T) | Priemonė. Išmokų vaikui administravimas | 76,3 | 69,3 | 69,2 |
| 09-01-03-01-24 (T) | Priemonė. Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas | 25,066 | 25,5 | 20,6 |
| 09-01-03-01-26 (T) | Priemonė. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimas | 54,003 | 48,64 | 43,6 |
| 09-01-03-01-29 (T) | Priemonė. Socialinių pašalpų mokėjimas | 1 329,886 | 1 151,4 | 1 026,9 |
| 09-01-03-01-31 (T) | Priemonė. Išmokų, už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams, mokėjimas | 197,0 | 147,0 | 142,1 |
| 09-01-03-01-32 (T) | Priemonė. Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas | 25,001 | 25,001 | 25,001 |
| 09-01-03-01-34 (T) | Priemonė. Vaikų dienos centrų finansavimas | 103,15 | 103,15 | 92,3 |
| 09-01-03-02 (T) | Uždavinys: Socialinės infrastruktūros administravimas |  |  |  |
| 09-01-03-02-03 (T) | Priemonė. Kompensacijų dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengimas | 12,0 | 9,0 | 5,1 |
| 09-04-02-02 (T) | Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |  |
| 09-04-02-02-02 (T) | Priemonė. Administracijos veiklos išlaidos | 320,269 | 310,4 | 258,6 |
| 09-04-02-03 (T) | Uždavinys: Užtikrinti valstybės funkcijų, perduotų Savivaldybei, vykdymą |  |  |  |
| 09-04-02-03-16 (T) | Priemonė. Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 1 047,319 | 1 047,319 | 895,7 |
| 09-04-02-04 (T) | Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |  |
| 09-04-02-04-05 (T) | Priemonė. Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos | 3 456,398 | 3 456,357 | 3 325,3 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 09-01-01-02 Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę neveiksniems asmenims |  |  |
|  | 09-01-01-02-07 Priemonė: Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas |  |  |
| R-09-01-01-02-07-01 | Inicijuotų asmenų būklės peržiūrėjimo bylų skaičius, vnt. | 160 | 142 |
| R-09-01-01-02-07-02 | Išnagrinėtų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius, vnt. | 160 | 142 |
| R-09-01-01-02-07-03 | Priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius, vnt. | 10 | 0 |
|  | 09-01-03-01 Uždavinys. Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialines paslaugas |  |  |
|  | 09-01-03-01-01 Priemonė: Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems |  |  |
| R-09-01-03-01-01-01 | Asmenų, kurių prašymai patenkinti, skaičius, asmenys | 6 | 7 |
|  | 09-01-03-01-02 Priemonė: Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas |  |  |
| R-09-01-03-01-03-01 | Gavėjų skaičius, asmenys | 20 | 29 |
|  | 09-01-03-01-03 Priemonė: Materialinio nepritekliaus mažinimo programa |  |  |
| R-09-01-03-01-03-01 | Asmenų skaičius, vnt. | 3700 | 3022 |
|  | 09-01-03-01-04 Priemonė: Akredituotų NVO socialinių paslaugų teikimas |  |  |
| R-09-01-03-01-04-01 | Gavėjų skaičius, asmenys | 50 | 1 |
|  | 09-01-03-01-06 Priemonė: Socialinio darbo socialinės rizikos šeimose plėtimas |  |  |
| R-09-01-03-01-06-01 | Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius, vnt. | 90 | 105 |
|  | 09-01-03-01-07 Priemonė: Tikslinių kompensacijų mokėjimas |  |  |
| R-09-01-03-01-07-01 | Išmokų gavėjų skaičius, asmenys | 1460 | 1633 |
|  | 09-01-03-01-08 Priemonė: Socialinės paramos mokiniams organizavimas |  |  |
| R-09-01-03-01-08-01 | Maitinimą gaunančių mokinių skaičius, asmenys | 1650 | 1519 |
| R-09-01-03-01-08-02 | Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims, skaičius, asmenys | 700 | 485 |
|  | 09-01-03-01-09 Priemonė: Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa |  |  |
| R-09-01-03-01-09-01 | Asmenų, kuriems tenka socialinė globa, skaičius, asmenys | 195 | 234 |
|  | 09-01-03-01-14 Priemonė: Paramos visuomenei teikimas |  |  |
| R-09-01-03-01-14-01 | Programos įgyvendinimo procentas, proc. | 100 | 100 |
|  | 09-01-03-01-15 Priemonė: Mirusiųjų palaikų pervežimas |  |  |
| R-09-01-03-01-15 | Nuvažiuota kilometrų, km | 3000 | 2426 |
|  | 09-01-03-01-17 Priemonė: Parama mirties atveju |  |  |
| R-09-01-03-01-17-01 | Gavėjų skaičius, asmenys | 550 | 502 |
|  | 09-01-03-01-20 Priemonė: Laikino atokvėpio paslauga |  |  |
| R-09-01-03-01-20-01 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius, vnt. | 12 | 11 |
|  | 09-01-03-01-21 Priemonė: Tikslinių kompensacijų mokėjimo administravimas |  |  |
| R-09-01-03-01-21-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 163 |
|  | 09-01-03-01-22 Priemonė: Išmokų vaikui mokėjimas |  |  |
| R-09-01-03-01-22-01 | Išmokų gavėjų skaičius, asmenys | 10966 | 7547 |
|  | 09-01-03-01-23 Priemonė: Išmokų vaikui administravimas |  |  |
| R-09-01-03-01-23-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 107 |
|  | 09-01-03-01-24 Priemonė: Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų skyrimas |  |  |
| R-09-01-03-01-24-01 | Išmokų skaičius, vnt. | 130 | 91 |
|  | 09-01-03-01-26 Priemonė: Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimas |  |  |
| R-09-01-03-01-26-01 | NVO skaičius, vnt. | 3 | 3 |
|  | 09-01-03-01-29 Priemonė: Socialinių pašalpų mokėjimas |  |  |
| R-09-01-03-01-29-01 | Pašalpų gavėjų skaičius, asmenys | 1400 | 1221 |
|  | 09-01-03-01-31 Priemonė: Išmokų, už globojamus šeimose vaikus ir budintiems globėjams, mokėjimas |  |  |
| R-09-01-03-01-31-01 | Budinčių globėjų skaičius, asmenys | 3 | 3 |
| R-09-01-03-01-31-02 | Globėjų šeimų skaičius, vnt. | 55 | 30 |
| R-09-01-03-01-31-03 | Nuolatinių globėjų skaičius, asmenys | 2 | 0 |
| R-09-01-03-01-31-04 | Globojamų šeimose vaikų skaičius, asmenys | 57 | 45 |
|  | 09-01-03-01-32 Priemonė: Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas |  |  |
| R-09-01-03-01-32-01 | Šeimų, kurioms buvo suteiktos paslaugos, skaičius, vnt. | 1051 | 1051 |
|  | 09-01-03-01-34 Priemonė: Vaikų dienos centrų finansavimas |  |  |
| R-09-01-03-01-32-01 | Dalinai finansuotų vaikų dienos centrų skaičius, vnt. | 3 | 3 |
|  | 09-01-03-02 Uždavinys. Socialinės infrastruktūros administravimas |  |  |
|  | 09-01-03-02-03 Priemonė: Kompensacijų dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies padengimas |  |  |
| R-09-01-03-02-03 | Suteiktų kompensacijų skaičius, vnt. | 42 | 27 |
|  | 09-04-02-02 (T)Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės funkcijų vykdymą |  |  |
|  | 09-04-02-02-02 Priemonė: Administracijos veiklos išlaidos |  |  |
| R-09-04-02-02-02-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 83,3 |
|  | 09-04-02-03 Uždavinys. Užtikrinti valstybės funkcijų, perduotų Savivaldybei, vykdymą |  |  |
|  | 09-04-02-03-16 Priemonė: Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas |  |  |
| R-09-04-02-03-16-01 | Suteiktų kompensacijų skaičius, vnt. | 4400 | 4587 |
| R-09-04-02-03-16-02 | Projekte dalyvaujančių, paramos gavėjų skaičius, asmenys | 97 | 64 |
|  | 09-04-02-04 Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą |  |  |
|  | 09-04-02-04-05 Priemonė: Biudžetinių įstaigų veiklos išlaidos |  |  |
| R-09-04-02-04-05-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 96,2 |

2024 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA (NR. 10)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-01-01-04 (T) | Uždavinys: Ugdyti sportišką bendruomenę |  |  |  |
| 10-01-01-04-01 (T) | Priemonė. Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas | 54,4 | 54,4 | 54,3 |
| 10-01-01-04-02 (T) | Priemonė. Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas | 270,5 | 270,5 | 267,3 |
| 10-01-01-04-05 (T) | Priemonė. Atviros sporto infrastruktūros priežiūra | 19,1 | 20,0 | 17,0 |
| 10-01-01-04-10 (T) | Priemonė. VšĮ „Minijos futbolo akademija“ veiklos finansavimas | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 10-04-02-04 (T) | Uždavinys: Užtikrinti tinkamą kūno kultūros ir sporto veiklos vykdymą |  |  |  |
| 10-04-02-04-14 (T) | Priemonė. Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas | 23,0 | 23,0 | 23,0 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 10-01-01-04 Uždavinys. Ugdyti sportišką bendruomenę |  |  |
|  | 10-01-01-04-01 Priemonė: Sporto infrastruktūros įrengimas ir esamos atnaujinimas |  |  |
| R-10-01-01-04-01-01 | Atnaujintų sporto aikštelių skaičius, vnt. | 10 | 10 |
| P-10-01-01-04-01-02 | Parengta dokumentacija, vnt. | 2 | 2 |
|  | 10-01-01-04-02 Priemonė: Sporto ir kultūrinių švenčių, varžybų ir stovyklų organizavimas |  |  |
| R-10-01-01-04-02-01 | Dalyvių skaičius, vnt. | 6200 | 6400 |
| R-10-01-01-04-02-02 | Renginių skaičius, vnt. | 20 | 22 |
|  | 10-01-01-04-05 Priemonė: Atviros sporto infrastruktūros priežiūra |  |  |
| R-10-01-01-04-05-01 | Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius, vnt. | 11 | 11 |
|  | 10-01-01-04-10 Priemonė: VšĮ „Minijos futbolo akademija“ veiklos finansavimas |  |  |
| R-10-01-01-04-10-01 | Vaikų skaičius, vnt. | 250 | 270 |
|  | 10-04-02-04 Uždavinys. Užtikrinti tinkamą kūno kultūros ir sporto veiklos vykdymą |  |  |
|  | 10-04-02-04-14 Priemonė: Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas |  |  |
| R-10-04-02-04-14-01 | Priemonės finansinis vykdymas (vertinant vykdymą pagal patvirtintus asignavimus metų pradžioje), proc. | ne mažiau 97 | 100 |

2024 METŲ ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 11)

| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | Skirtas finansavimas (tūkst. Eur) | Įvykdymas (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11-03-01-01 (T) | Uždavinys: Užtikrinti tolygų rajono vystymąsi, tobulinti planavimo ir kontrolės procesus |  |  |  |
| 11-03-01-01-02 (T) | Priemonė. Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas | 151,726 | 151,7 | 73,8 |
| 11-04-02-03 (T) | Uždavinys. Užtikrinti valstybės funkcijų, perduotų Savivaldybei, vykdymą |  |  |  |
| 11-04-02-03-08 (T) | Priemonė. Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymo, naudojimo ir disponavimo ja patikėjimo teise užtikrinimas | 43,896 | 43,896 | 43,896 |
| 11-04-02-03-22 (T) | Priemonė. Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti | 56,52 | 51,52 | 51,52 |

| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 planas | 2024 faktas |
|  | 11-03-01-01 Uždavinys. Užtikrinti tolygų rajono vystymąsi, tobulinti planavimo ir kontrolės procesus |  |  |
|  | 11-03-01-01-02 Priemonė: Detaliųjų, specialiųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų, topografijų, koncepcijų, vizualizacijų rengimas |  |  |
| R-11-03-01-01-02-01 | Pamatuotų sklypų skaičius, vnt. | 5 | 18 |
| R-11-03-01-01-02-01 | Parengtų detaliųjų planų skaičius, vnt. | 3 | 5 |
| R-11-03-01-01-02-03 | Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius, vnt. | 5 | 9 |
|  | 11-04-02-03 Uždavinys: Vykdyti valstybines funkcijas, perduotas Savivaldybei |  |  |
|  | Priemonė. Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymo, naudojimo ir disponavimo ja patikėjimo teise užtikrinimas |  |  |
| R-11-04-02-03-08-01 | Etatų skaičius, vnt. | 2 | 2 |
|  | 11-04-02-03-22 Priemonė: Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |  |  |
| R-11-04-02-03-22-01 | Perkeltų į erdvinius duomenis inžinerinių tinklų ilgis, km | 50 | 295 |
| R-11-04-02-03-22-02 | Perkeltos į erdvinius duomenimis topografinės medžiagos plotas, ha | 1400 | 2859 |

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T2-411 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“